## TABLA 7 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Tabla 7. Estructura Básica de las Acciones Operativas del Plan de Acción
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"
COMPONENTES DEL PGAR | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)
LINEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES/ METAS | METAS FÍSICAS |  |  |  | TOTAL METAS FISICAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| 1. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VERIFICABLE Y SUSTENTABLE | 1.1. Gestión e implentación de acciones integrales para la restauración ecológica en el departamento del Cesar | 1.1.1 Identificación y priorización de las zonas prioritarias para restaurar y recuperar en las 5 ERE del departamento | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | No. | ERE con zonas identificadas y priorizadas para restaurar y recuperar.
|  |  | 1.1.2 Formulación e implementación de proyectos de Restauración Ecológica Integral | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | No. | Proyectos de restauración Ecologica Integral - REI- gestionados y en implementaciòn.
|  |  | 1.1.3 Monitoreo, seguimiento y evaluaciòn de las acciones de REI en implementaciòn | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | No. | Sistema de monitoreo y reporte implementado por proyecto.
|  |  | 1.1.4 Reporte, comunicación y divulgación de la evolución del proceso de REI. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  | 1.2 Coordinación y Desarrollo de portafolios de sistemas sostenibles de conservación - SSC- (conservación, restauración, manejo sostenible, agroforestales, reconversión productiva) en el departamento del Cesar | 1.2.1 Coordinación, concienciación de actores entorno al proceso de visión de sistemas sostenibles de conservación -SSC- | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | No. | Grupos de actores conformados para el desarrollo del SSC
|  |  | 1.2.2 Diseño conjunto de un modelo y estrategias para la implementación de SSC | 30 | 70 | 0 | 0 | 100 | % | Porcentaje de avance del modelo de SSC
|  |  | 1.2.3 Gestión sinérgica para la promoción y creación de capacidad técnica para la implementación del manejo SSC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Grupos asistidos técnicamente
|  |  | 1.2.4 Apoyo a la implementación, seguimiento y evaluación de proyectos pilotos y/o estratégicos de SSC. | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | No. | Proyectos formulados y apoyados con seguimiento y evaluación.
| 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO HÍDRICO. | 2.1 Implementación y evaluación de acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar | 2.1.1 Gestión e implementación de Estrategias y/o Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los planteamientos del -PIGCC- Territorial del Cesar | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | No. | No. de estrategias y/o proyectos del PIGCC, implementados o promovidos
|  |  | 2.1.2 Implementación del SIA de cambio climático dptal y apoyo efectivo al sistema de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENARE | 0 | 20 | 70 | 100 | 100 | % | Avance del SIA -CC y apoyo a RENARE
|  |  | 2.1.3 Fortalecimiento de la participación y gestión de Corpocesar, en el nodo Regional de Cambio Climático -NRCC- del Caribe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Agenda intersectorial del NRCC Caribe articulada y apoyada.
|  | 2.2 Implementación de acciones para la operación de la EDANA en el área de jurisdicción de Corpocesar. | 2.2.1 Gestión para la implementación de la Metodología que permita al sector ambiente realizar una evaluación de daños y necesidades ambientales -EDANA en zonas continentales impactadas por desastres naturales, socionaturales y/o antrópicos | 20 | 80 | 100 | 0 | 100 | % | Adopción de la Metodología EDANA
|  |  | 2.2.2 Implementación PILOTO de EDANA en zona priorizada | 0 | 20 | 80 | 0 | 100 | % | Avance del piloto EDANA
|  |  | 2.2.3 Diseño, Gestión e institucionalización operativa de EDANA Corpocesar. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | No. | EDANA en operación
|  | 2.3 Gestión de conocimiento e implementación de medidas para la reducción del riesgo ambiental en áreas prioritarias del dpto. del Cesar. | 2.3.1 Gestión y ejecución de Acciones de conocimiento para la reducción del riesgo asociado al cambio climático, enmarcadas en la GRD. (Estudios de detalle) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | No. | Acciones de conocimiento del riesgo ejecutadas
|  |  | 2.3.2 Gestión e implementación de Medidas estructurales y/o proyectos para la REDUCCION del riesgo | 10 | 90 | 100 | 0 | 100 | Porcentaje | Medidas estructurales ejecutadas
|  |  | 2.3.3 Gestión, implementación y evaluación de Medidas no estructurales y/o proyectos para la REDUCCION del riesgo | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | No. | Medidas no estructurales ejecutadas
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | No. | Medidas no estructurales evaluadas
|  | 2.4 Gestión integral del recurso hídrico y materialización de la ZOAT en el area de jurisdiccion de Corpocesar. | 2.4.1 Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico, y contribución a la ejecución de Plan Hídrico Nacional -PHN- fase III, en el marco de la PNGIRH. | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | No. | Fases de nuevos POMCAS adelantadas (4 fases)
|  |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | No. | Acciones de POMCA implementadas (componentes de la fase 4)
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | no | POMCA con seguimiento, coordinación y evaluación/año
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Nuevas Fases de los PMA de Microcuenca formulados.
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | No. | Acciones de PMA de Microcuencas Implementadas/año
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | Acciones de PMA de Acuíferos Implementadas/año
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Otras acciones de planeación y gestión de Acuíferos Implementadas/año
|  |  | 2.4.2 Gestión, formulación e Implementación de PORH. | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | No. | Nuevo PORH formulado (S/. Prioridad)
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | No. | Acciones de PORH implementadas/plan (R. Cesar, Calenturitas y Chiriaimo).
|  |  | 2.4.3 Control, seguimiento y apoyo a implementación de los PSMV y PUEAA aprobados por la Corporación e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico en el dpto. del Cesar. (armonización con proyecto 4.1) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | No. | PSMV´s con seguimiento/año
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | STAR apoyados (medida estructural y no estructural para disminuir la contaminación hídrica)/año
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Cobertura de PUEAA con seguimiento (PUEAA seguimiento/Aprobados)
|  |  | 2.4.4 Acotamiento de rondas hídricas e incorporación a las Determinantes ambientales (Cuerpos de agua priorizados: R. Guatapurí no 1). Armonización con el proyecto 3.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | No. | Ronda hídrica acotada/año
|  |  | 2.4.5 Estructuración e implementación de una estrategia integral para la recuperación de ecosistemas en la cuenca del río Cesar (tipo APP). En armonía con el programa 5 y la actividad 2.4.2 | 10 | 30 | 60 | 40 | 100 | % | Avance de la Estrategia integral estructurada e implementada
|  |  | 2.4.6 Instalación de las denominadas "plataformas colaborativas" con el MADS, para la articulación de inversiones y acciones para la recuperación de ecosistemas degradados en torno a cuencas hidrográficas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Plataforma colaborativa CAR-MADS, en operación
| 3. OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL | 3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial como estrategia para promover el desarrollo terrirorial sostenible, en el dpto del Cesar. | 3.1.1 Actualización de las determinantes ambientales para el Ordenamiento territorial (énfasis en cambio climático, GRD, suelo suburbano, EEP) | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | % | Avance de Determinantes Ambientales revisadas, actualizadas y socializadas
|  |  | 3.1.2 Socialización y divulgación de las DA para el OT (cartografía temática compartida) | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
|  |  | 3.1.3 Fortalecimiento operativo del proceso de evaluación (verificación de componentes claves del diagnóstico territorial descrito en el DTS del proyecto de revisión y/o ajuste del POT). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Diagnósticos relevantes del DTS de proyectos de ajustes verificados
|  |  | 3.1.4 Control, Seguimiento y evaluación de los asuntos ambientales concertados en el proceso de revisión y/o ajustes de los POT, PBOT y EOT del Cesar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Actos administrativos del proceso, con seguimiento, control y evaluación
|  | 3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la jurisdicción en los procesos de revisión y ajuste de los POT, siguiendo guias del SINA | 3.2.1Capacitación o asistencia técnica a los ETM, en todos los temas asociados al proceso de revisión de los POT (incluye perfil climático municipal y gestión del CC, GRD, desarrollo urbano sostenible, Expediente municipal del POT, UPR, planes parciales). | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | No. | ETM asitidos
|  |  | 3.2.2 Apoyo y orientación a demás actores del proceso de revisión y ajuste de los POT (CTP, concejales, gremios, IGAC). | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Actores asistidos
|  |  | 3.2.3 Apoyo a los municipios PDET en la Incorporación de la zonificación ambiental en la planeación del desarrollo territorial (POT y PDM) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | No. | Municipios PDET asistidos
|  |  | 3.2.4 Apoyo al SIG municipal a través del suministro de cartografía temática producida en Corpocesar por ETM. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | SIG Municipal con temática de OAT apoyados
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS.
|  | 3.3 Implementación de un sistema de relacionamiento interinstitucional en el proceso de planeación del desarrollo y evaluación de los modelos de ocupación adoptados | 3.3.1 Gestión para la creación de una estrategia de relacionamiento interinstitucional de OT subregional e interregional (Área Metropolitana, Gobernación, RAP, IGAC, CAR vecinas, CEI-COT, MVCT, MADR, cabildos). | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | No. | Estrategia interinstitucional de OT implementada.
|  |  | 3.3.2 Evaluación de modelos de ocupación y valoración de SE arrojados por los procesos de OAT y satisfacción de demandas sociales (Vivienda, SSPD, movilidad, Catastro, etc.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No. | Sistema de indicadores sociales asociados al OT, estructurado
| 4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y BIODIVERCIUDAD : integrando lo SECTORIAL y lo URBAno | 4.1 Gestión, coordinación, e implementación de políticas locales de resiliencia y sostenibilidad ambiental urbana en el área de jurisdicción de Corpocesar. | 4.1.1 Optimización del proceso de construcción y reporte de ICAU/PGAU ((aire, movilidad, SSPD, CC, PGIR, PSMV, PUEAA, Etc) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Reporte de Norma transmitido
|  |  | 4.1.2 Participación en el proceso de ajuste de la Política de Gestión ambiental urbana y desarrollo de indicadores en conjunto con el MADS- DAASU-. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Participación institucional a convocatorias del MADS-DAASU-
|  |  | 4.1.3 Gestión para la Incorporación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación urbana a través del ordenamiento ambiental del territorio (GAU). | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Política pública de GAU socializada e incorporada a las DA
|  | 4.2 Gestión y apoyo regional a la implementación de la estrategia nacional de Economía circular y economía ambiental para la producción sostenible. | 4.2.1 Promoción del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el marco de los PGIRS. (incluye Socialización de esquemas de posconsumo y campañas conjuntas con los sistemas en el marco de educación para la gestión responsable de los residuos) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | No. | Campañas educativas realizadas
|  |  | 4.2.2 Apoyo a la implementación de acciones para el desarrollo de la economía circular en el manejo de los residuos sólidos (proyectos pilotos) | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | No. | Proyectos pilotos apoyados
|  |  | 4.2.3 Participación en Mesas Regionales de Economía Circular en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Participación en CRC
|  |  | 4.2.4 Acompañamiento al proceso de actualización de los PGIRS, para garantizar inclusión de proyectos de aprovechamiento de residuos y seguimiento a la implementación | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | No. | PGIRS apoyados y con seguimiento
|  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | PGIRS evaluados
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  |  | 4.2.5 Apoyo al desarrollo de Proyectos pilotos de eliminación de plásticos de un solo uso. (hoteles, restaurantes y similares) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Proyectos pilotos apoyados
|  |  | 4.2.6 Gestión para la implementación de proyectos pilotos de biocomercio y turismo rural en ecorregiones estratégicas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Proyectos pilotos apoyados
|  | 4.3 Apropiación de la Ciencia ambiental y de la tecnología para promover la producción sostenible en el dpto. del Cesar. | 4.3.1 Conocimiento de potencialidad, promoción y apoyo a la implementación de proyectos de Energías renovables | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Proyectos de energías renovables promovidos y/o en desarrollo
|  |  | 4.3.2 Promoción de procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en Sectores productivos (Minería, agropecuario y comercio) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Lineamientos establecidos/ sector
|  |  | 4.3.3 Valoración económica ambiental y cuantificación del capital natural en el PIB dptal. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Avance de estudio
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  |  | 4.3.4 Participación en procesos intersectoriales de Salud Ambiental de los COTSA, a través de las mesas técnicas conformadas. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Participación en Mesas técnicas
|  |  | 4.3.5 Apoyo a la Implementación la Política Integral de Salud Ambiental a nivel territorial, desde las competencias de las CAR. | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | % | Avance de la política territorial de Salud ambiental
|  | 4.4 Gestión integral del suelo para la recuperación de este recurso natural en el departamento del Cesar. | 4.4.1 Implementación de las acciones planteadas en el PAR para mitigar los efectos de la desertificación y la sequía en armonía con el proyecto 1.1 (estrategia de reforestación, restauración, agricultura y ganadería sostenible, estufas ecológicas, monitoreo). | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | No. | Acciones del PAR ejecutadas
|  |  | 4.4.2 Generación de espacios académicos para el conocimiento del recurso suelo (posibles alianzas con la academia) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | No. | Espacios académicos realizados
|  |  | 4.4.3 Actualizar e implementar el plan de gestión Integral de residuos peligrosos en el marco de la política RESPEL junto al cumplimiento de la Directiva ministerial 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Plan RESPEL revisado y actualizado
|  |  | 4.4.4 Mejoramento del proceso de validación de información del Registro de Generadores de RESPEL y del Inventario Nacional de PCB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Nivel de Registro RESPEL
|  |  | 4.4.5 Capacitación y desarrollo de campañas a los diferentes actores sobre el manejo ambientalmente racional de RESPEL y fortalececimiento de las actividades de IVC a generadores e instalaciones licenciadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Capacitación y/o campañas/año
|  | 4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a la prioridad regional del MADS, en áreas estratégicas del dpto del Cesar. | 4.5.1 Territorialización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (fortalecimiento del proceso regional del SEVCA - Corpocesar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | No. | Estrategia Nal implementada a nivel regional
|  |  | 4.5.2 Optimización y Fortalecimento del Sistema de Moniterio de Calidad de Aire del Cesar. (acreditación, dotación, técnicas y operación de la red, cobertura y sostenibiidad) | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | % | Avance de optimización de la Red
|  |  | 4.5.3 Diseño e implementación de plan de prevención, control y reduccion de la contaminación del aire, en municipios con población igual o superior a 150.000 habitantes y zonas industriales o mineras de alto impacto. (armonizado a la PGAU). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Plan de reducción y prevención en ejecución
|  |  | 4.5.4 Control y monitoreo de fuentes móviles y áreas fuentes en áreas estratégicas de la jurisdicción. (implementación de fuentes móviles de control) | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | % | Cobertura de áreas fuentes monitoreadas
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | FM en operación (equipo, RH y vehículo).
|  |  | 4.5.5 Identificación, control y seguimiento a fuentes fijas de emisión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Estudio realizado
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 70 | % | Control y seguimiento
|  |  | 4.5.6 Gestión, comunicación y evaluación interinstitucional de la información de la CA. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | SIA de Aire operando con efectividad
|  |  | 4.5.7 Evaluación de las estaciones de monitoreo de CA de la jurisdicción para verificar cumplimiento a la meta del PND 2018-2022 y/o rediseñar estrategias de prevención y control. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Evaluación/año
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. | 5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistèmicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO | 5.1 Gestión e implementación de estrategias para la recuperación y conservación de la flora y fauna en el Departamento del Cesar, en armonía con el proyecto 1.2 | 5.1.1 Acciones para la implementación de Proyectos de PSA en áreas de interés en el marco del Programa Nacional de PSA. (meta nacional: 260.000 Ha PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Acciones coordinadas
|  |  | 5.1.2 Gestión de Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación: fortalecimiento de capacidades, instrumentación jurídica, gestión y articulación institucional, evaluación y seguimiento, y sostenibilidad financiera. | 5 | 10 | 25 | 20 | 60 | Ha | Áreas bajo esquemas de PSA e incentivos a la conservación
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | No. | PSA en sistemas productivos
|  |  | 5.1.3 Implementación de estrategia enfocada a la bioeconomía para la sostenibilidad productiva en el uso de los recursos naturales (conservación de los ecosistemas estratégicos en armonía con el proyecto 1.1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Lineamientos estratégicos sostenibles formulados y con seguimiento y evaluación
|  |  | 5.1.4 Formulación e implementación del Plan Departamental de Negocios Verdes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Plan formulado e implementado
|  |  | 5.1.5 Implementación y/o fortalecimiento de las ventanillas de negocios verdes y articulación con los incentivos existentes. | 11 | 25 | 11 | 12 | 59 | No. | Negocios verdes identificados y verificados (meta MADS: 1.865 negocios)
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Negocios verdes apoyados
|  | 5.2 Implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar, (en coordinación institucional con el MADS). | 5.2.1 Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Participación requerida apoyada
|  |  | 5.2.2 Formulación conjunta con el MADS, de portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación, y gestión e implementación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | No. | Portafolio de proyectos coordinado y formulado
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Proyectos gestionados
|  |  | 5.2.3 Desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | % | Participación requerida en la actualización del marco regulatorio asociado al manejo forestal sostenible
|  |  |  | 0 | 20 | 80 | 0 | 100 | % | Avance de Instrumentos de control (SUN-L, Libro de Operaciones) implementado/año
|  |  | 5.2.4 Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Acciones implementadas
|  |  | 5.2.5 Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Número de proyectos establecidos
|  |  | 5.2.6. Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción de la deforestación | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Número de reuniones de articulación y armonización de las acciones para la gestión de los bosques
|  | 5.3 Fortalecimiento de gobernanza forestal en la jurisdicción de Corpocesar. | 5.3.1 Registrar con libro de operaciones el 100% de las Empresas forestales en la jurisdicción | 10 | 30 | 60 | 100 | 100 | % | Avance del proceso
|  |  | 5.3.2 Establecer un proyecto piloto sostenible para la trasformación de la materia prima del bosque, que contribuyan con el uso sostenible de productos maderables y no maderables del bosque | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | No. | Número de proyectos establecidos
|  |  | 5.3.3 Promover y otorgar los Esquemas de Reconocimiento a la Legalidad a los usuarios del bosque y empresas forestales | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Esquemas otorgados de Reconocimiento a la Legalidad de usuarios del bosque y de empresas forestales.
|  |  | 5.3.4 Realizar operativos de control al tráfico de flora. | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | No. | Operativos de control al tráfico de flora
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  | 5.4 Gestión del SIRAP y/o implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad y formulación e implementación y apoyo de PM de AP en el dpto. del Cesar. | 5.4.1 Formulación e implementación del PM del DRMI del Complejo Cenagoso de Zapatosa (RAMSAR Zapatosa) | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | % | Plan formulado (avance)
|  |  |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | No. | Acciones implementadas
|  |  | 5.4.2 Desarrollo de estudios y procesos para la declaratoria de nuevas APR y/o otras estrategias de la conservación de la biodiversidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Estudios realizados
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No. | Procesos desarrollados
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | Ha | Área declarada P
|  |  | 5.4.3 Gestión para la formulación e implementación de PM de APR y otras estrategias de conservación. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No. | Planes de manejo formulados
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Acciones de PM implementadas
|  |  | 5.4.4 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional en el desarrollo de los sistemas de áreas protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Sistemas apoyados
|  |  | 5.4.5 Gestión e implementación de acciones en el Bosque seco tropical | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Acciones implementadas
|  |  | 5.4.6 Gestión e implementación de acciones en humedales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Acciones implementadas
|  | 5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la fauna en el dpto. del Cesar | 5.5.1 Evaluación y Optimización del proceso operativo del CAVRFFS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Opetividad optimizada
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  |  | 5.5.2 Implementación de acciones de los planes de manejo de la fauna amenazada. | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | No. | Acciones de los PM implementadas
|  |  | 5.5.3 Revisión, evaluación, ajuste e implementación de acciones de PM de especies invasoras (en armonía con objetivos del COTSA). | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Acciones de los PM implementadas
| 6. ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y TRANSVERSAL | 6.1 Fortalecimento de la participación ciudadana en la Gestión ambiental, con enfoque endógeno y/o cultural, intergeneracional, y consensual para promover el desarrollo ECOsocial en el dpto del Cesar. | 6.1.1 Gestión e Implementación de medidas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | No. | Número de procesos participativos implementados (las 4 act, siguientes/año)
|  |  | 6.1.2 Implementación de acciones para incluir el enfoque étnico, de género e intergeneracional en los procesos de educación ambiental. Asociado con el proyecto 6.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Número de procesos de educación ambiental con enfoque diferencial realizados
|  |  | 6.1.3 Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socioambientales, en armonía con la actividad 6.1.1 y el proyecto 6.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | No. | Número de acciones realizadas en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 años de biodiversidad"
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  |  | 6.1.4 Diseño e implementación de estrategias para el rescate y divulgación de los conocimientos tradicionales asociados al uso y manejo de la biodiversidad en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 Años de Biodiversidad", en armonía con el MADS | 20 | 70 | 100 | 0 | 100 | % | Avance de Estrategia Bicentenario ejecutada
|  |  | 6.1.5 Fortalecimiento y apoyo a la participación de los jóvenes de ambiente en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Apoyo operativo de la red de jóvenes de ambiente del Cesar
|  | 6.2 Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación Ambiental de la Corporación, armonizado a la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia, en el contexto de la propuesta DEPARTAMENTO DEL CESAR - CORPOCESAR– 2020: "Por la sustentabilidad de la vida". | 6.2.1 Resignificación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | No. | PRAUS apoyados
|  |  |  | 10 | 50 | 100 | 0 | 100 | % | Contenidos curriculares de PRAES fortalecidos e incorporados (avance plan)
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | No. | CIDEA´s asesorados
|  |  |  | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 | No. | Miembros CIDEA y educadores ambientales formados
|  |  | 6.2.2 Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias). | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 | No. | Gremios, asociaciones, investigaciones apoyadas a través de los PROCEDAS
|  |  | 6.2.3 Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático, en asocio con el proyecto 2.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Proyectos requeridos apoyados/año
|  | 6.3 Planeación, gestión e Implementación de acciones para el manejo de conflictos socioambientales asociados a la productividad económica y/o uso de RN en áreas estratégicas del Cesar. | 6.3.1 Apoyo a la estructuración, implementación y evaluación de compromisos en negocios verdes con enfoque cultural y/o diferencial (comunidad étnica, y afrodescendiente). en armonía con la actividad 5.1.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | % | Negocios verdes apoyados con enfoque diferencial.
|  |  | 6.3.2 Implementación de Cátedra social de cambio climático y riesgo ambiental para la productividad con eco-educación (vía one-line pág. web de Corpocesar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Cátedra implementada
|  |  | 6.3.3 Implementación de estrategia para disminución de conflictos por uso de la Ciénaga de Zapatosa | 10 | 50 | 100 | 0 | 100 | % | Avance de estrategia implementada y evaluada
| 7. PACTANDO EQUIDAD: ANCESTRAL Y DIFERENCIAL | 7.1 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque diferencial en la restauración ecológica integral . | 7.1.1 Implemetación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambeintal para el optimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades indigenas en el marco del pacto por los grupos etnicos del PND 2018-2022 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | No. | Acciones priorizadas y/o implementadas
|  |  | 7.1.2 Gestión, coordinación y evaluación al cumplimiento y materialización de acuerdos pactados mediante protocolización de consultas previas, en el marco de los POMCA adoptados, según responsabilidades de los consejos de cuencas. | 10 | 20 | 30 | 35 | 35 | % | Avance del proceso de materialización de acuerdos/consejos de cuencas
|  |  | 7.1.3 Identificación de oportunidades y necesidades de gestión del cambio climático en territorios étnicos para la implementación de acciones de manejo conjuntas con enfoque diferencial. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | no | Estudios de identificación
|  |  | 7.1.4 Desarrollo de escenario de gobernanza con grupos étnicos para la gestión de estrategias de Prevención de conflictos socioambientales. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | no | Encuentros realizados (SNSM; SP)
|  |  | 7.1.5 Gestion, y apoyo y/o Construcción de sistemas de abastecimiento de agua, de manejo integral de residuos y de saneamiento básico (baterías sanitarias) en asentamientos de comunidades indígenas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Sistemas apoyados y/o construidos
|  |  | 7.1.6 Gestión, apoyo de acciones de aislamiento de áreas de interés ambiental y cultural, para inducir su recuperación natural. Y OTRAS ESTRATEGIAS para la restauración ecológica de Ecosistemas en el marco del componente programático de los POMCAS y del componente estratégico de los PMA de las áreas protegidas declaradas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Estrategias implementadas
2. MOVILIZACIÓN CIUDADANA |  |  | 7.1.7 Apoyo para la determinación de línea base socioambiental en asentamientos indígenas para fundamentar procesos geopolíticos en la Serranía del Perijá. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | LB apoyada
|  | 7.2 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o poblaciones victimas del conflicto armado en el dpto. del Cesar. | 7.2.1 Priorización de acciones (según capacidad y competencia) para el apoyo conjunto con el MADS a territorios colectivos y otras minorías vulnerables, en el marco del Pacto por los grupos étnicos del PND 2018-2022. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | No. | Acciones priorizadas
|  |  | 7.2.2 Implementación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambiental para el óptimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades afrocolombianas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | no de proyectos implementados
|  |  | 7.2.3 Fortalecimiento de la capacidad social, para la transformación de conflictos y valoración como aliados estratégicos para la conservación y la gestión ambiental (Investigación y monitoreo comunitario, Conservación en territorios colectivos, mujeres en la gestión ambiental. (asocio con proyectos 6.1 y 6.3). | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | No. | Acciones de identificación, caracterización y/o capacitación
| 8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO | 8.1 Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar. | 8.1.1 Implementación y valoración cuantitativa de estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable, Adecuada implementación de la reglamentación existente en materia de tasas ambientales; otros) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | No. | Estrategias implementadas evaluadas
1. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE A TRAVES DE LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ECORREGIONES ESTRATÉGICAS. |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | No. | Nuevas estrategias (tributo de carbono, tasas) implementadas/año
|  |  | 8.1.2 Gestión y actualización efectiva de la base de datos de usuarios de la TUA enfocada a la reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo en cuenta la variabilidad climática (asocio con el programa 2) | 20 | 80 | 100 | 0 | 100 | % | Avance de Base de datos TUA actualizada
|  |  | 8.1.3 Control y seguimiento a la gestión de la tasa retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3 | 20 | 50 | 100 | 0 | 100 | % | Fuente TR controlada
|  |  | 8.1.4 Sostenimiento técnico y adtvo en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario, contable, operativo, y reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos. etc) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Capacidad operativa de apoyo
|  |  | 8.1.5 Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS. | 60 | 75 | 85 | 95 | 95 | % | Indice de ejecución RAE/GI
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Nivel de participación y aportes a consutas
|  |  | 8.1.6 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la entidad en Valledupar | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | No. | Sistema diseñado
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Sistema implementado
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No. | Sistema evaluado y certificado
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No. | Sistema en mantenimiento y mejoramiento continuo
|  |  | 8.1.7 Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua (estrategia administrativa y de sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o subp 2.4.4 | 10 | 50 | 20 | 20 | 100 | Porcentaje | Dotación, operación y posterior acreditación del laboratorio de aguas
|  |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 100 | % | Avance de Nuevo servicio (venta implementada)
|  | 8.2 Gestión e implementacion de acciones para el aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar. | 8.2.1 Optimización del SIGC de la entidad en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG (revisión de la política de calidad y sus sistemas) enfocada al desempeño óptimo de la entidad - IEDI- (eficiencia comparativa) y control interno de gestión, en armonia con la política y retos del PGAR). | 30 | 100 | 0 | 0 | 100 | % | Indice Sistema de calidad y MIPG optimizado
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Sistema de Control interno de gestión fortalecido (recursos físicos, tecnológico y humano)/año
|  |  | 8.2.2 Optimización integrada del sistema de atención al ciudadano (PQR´s, ventanilla única), quejas y sanciones ambientales con el VITAL. (RH, tecnológicos, documental y físicos). | 10 | 60 | 100 | 0 | 100 | % | Avance de la optimización del sistema
3.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
|  |  | 8.2.3 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos como soporte a la gestión de inversión ambiental de la entidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | BPI-CAR fortalecido
|  |  | 8.2.4 Concertación, gestión e Implementación del programa de bienestar social e incentivos, y de formación y capacitación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Indice de Eficacia/programa
|  |  | 8.2.5 Optimización física de la sede principal de Corpocesar y seccionales (infraestructura, Dotación, mantenimiento, protección de activos y bienes corporativos, etc. Según diagnóstico, PM y SIGC). | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | No. | Infraestructuras optimizadas y mantenidas/sedes propias
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | No. | Seccionales adecuadas dotadas y mantenidas
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Activos y bienes protegidos
|  |  | 8.2.6 Continuación de la optimización fisica y operativa (TRD, TVD, PINAR, SIC) de la gestión archívistica y documental (consulta virtual y física centro de documentación), según plan específico. | 20 | 80 | 100 | 0 | 100 | % | Avance del sistema archivístico y documental.
|  |  | 8.2.7 Optimización de la estrategia de Compras públicas sostenibles | 10 | 20 | 50 | 80 | 80 | % | Avance de la estrategia
|  | 8.3 Fortalecimiento institucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y vigilancia) y apoyo integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación | 8.3.1 Implementación de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Estrategia de seguimiento implementada/año
|  |  | 8.3.2 Verificación en campo por alertas identificadas en los informes | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Alertas con seguimiento y evaluación en campo
|  |  | 8.3.3 Verificación en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones
|  |  | 8.3.4 Optimización integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Procesos óptimos
|  |  | 8.3.5 Dotación, mantenimiento y/o calibración de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, sonómetros, cámaras fotográficas, software/licencias (ArcGis) otras dotaciones institucionales (según requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | No. | Dotacion,mantenimiento y/o calibración
|  |  | 8.3.6 Implementación efectiva del sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Sistema fortalecido (R. humano, y de soporte tecnológico) c/año
|  |  | 8.3.7 Actualización de la base de datos de los procesos sancionatorios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | No. | Base de datos actualizada
| 9. COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE | 9.1 Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del desarrollo ambiental sostenible. | 9.1.1 Gestión e Implementación de un área viable de la red hidrometeorológica en jurisdicción de Corpocesar y comunicación de información ambiental arrojada. . | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | No. | Avance de área (cobertura de red ) viable TEFIA implementada
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | SIA regional (SIPGA) alimentado con datos de la red Hidrometeorológica
|  |  | 9.1.2 Gestion para la implementación y operación de instrumentos de monitoreo de los Recursos Naturales | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | No. | Monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | No. | Resultados de la gestión de monitoreo incorporados al SIA regional
|  |  | 9.1.3 Fortalecimiento del SIA regional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | SIA regional alimentado con datos de gestión ambiental regional
|  |  | 9.1.4 Evaluación de la Evolución dinámica del PGAR y los impactos de la gestión ambiental sobre la sostenibilidad del desarrollo socio-económico y los Indicadores Mínimos de Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Evaluación realizada
|  | 9.2 Implementación de la estrategia de Comunicación política de la gestión ambiental para la divulgación interinstitucional y aprehensión ciudadana al sector ambiental | 9.2.1 Comunicación y cultura ciudadana para desincentivar el uso de productos plástico de un solo uso e icopor. | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | No. | Campañas realizadas/año
|  |  | 9.2.2 Consecución de reportes de la gestión a través de ASOCARS y entidades adscritas al sector. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Eficacia en reportes requeridos
|  |  | 9.2.3 Uso inteligente de las redes sociales para la promoción de medidas de concienciación ambiental y comunicaciones de eventos y acciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Redes sociales institucionalizadas y organizadas
|  |  | 9.2.4 Planeación, gestión y optimización del plan de medios (radio, TV, prensa, etc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No. | Plan en ejecución/año
|  | 9.3 Fortalecimiento de las TIC´s .según lineamientos de MINTICs y la política de gobierno digital, en Corpocesar. | 9.3.1 Ejecución del plan de acción para la implementación efectiva de la estrategia de gobierno digital | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Avance y sosteniblidad del plan de acción Gobierno Digital.
|  |  | 9.3.2 Gestión para el cumplimiento del proceso de transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Cumplimiento de requisitos mínimos de publicación
|  |  | 9.3.3 Soporte interno en tecnología y formación para el uso eficiente de las TICs. | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | % | Eficacia del soporte
|  |  | 9.3.4 Gestión para la adquisición hardware y sofware, licencias (según necesidad ) e implementación óptima de software adquiridos (ej. PCT, seguridad informática, almacén etc) , . | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | % | Demanda atendida
Note on A6: Indicar en esta columna el nombre de la línea estratégica del PGAR vigente
Note on B6: Indicar en esta columna el nombre del Programa definido relacionado con la Línea estratégica del PGAR vigente. Recuerde que según el decreto 2350 de junio de 2009 se deben conservar los programas del plan 2007-2009.
Note on C6: Indicar en esta columna el nombre del Proyecto de cada programa. Ingrese las filas que sean necesarias. Recuerde que según el decreto 2350 de junio de 2009 se pueden adicionar proyectos a los propuestos en el plan 2007-2009. Con la finalidad de mantener una estructura mas integral de programas, proyectos y actividades; se deben conservar los nombres de los proyectos del Plan anterior independientemente que no se continuen en el año 2010 y/o 2011. Igualmente los nuevos proyectos serán integrados en la estructura general independientemente que en los años 2007, 2008 y-2009 aparezcan con meta "cero".
Note on D6: NOTA ACLARATORIA: Algunas Corporaciones denominan a las actividades con el nombre de metas y en algunos casos las nombran como indicadores, independiente de esta condición esta denominación es en texto y se expresa en esta columna, y el valor cuantitativo o númerico se expresa en las columnas de metas físicas que estan a la derecha. Recuerde que según el decreto 2350 de junio de 2009 se pueden adicionar actividades a las propuestas en el plan 2007-2009.
Note on D21: xxxxxxxxxx: Proyecto 3.5 - RCC (Quebrada Buturama)

## TABLA 7a EJEMPLO PONDERACIONES (hidden)
EJEMPLO GENERAL IDENTIFICACIÓN DE PONDERACIONES Y DE CÁLCULO DE AVANCE DEL PLAN AÑO X
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN EN UN AÑO X
PROGRAMA | PONDERACION DEL PROGRAMA (Ppri) | PROYECTOS | PONDERACIÓN DEL PROYECTO AÑO X (Ppi) | ACTIVIDADES | PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AÑO X ( Pai ) | METAS FÍSICA AÑO X ( Mi ) | UNIDAD DEL MEDIDA DE LA ACTIVIDAD | AVANCE DE META FÍSICA AÑO X ( Ri) | % DE AVANCE ACTIVIDAD (Ai) = (Ri ) / (Mi) X 100 | % DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)= (Ai) x ( Pai ) | % DE AVANCE PONDERADO POR PROYECTO (% APpi)= sumatoria % de avance ponderados de actividades del proyecto (Api) | Fracción de % de avance ponderado por actividad respecto al Plan total (FApi) = (Ai) x (Pai ) x ( Ppi) x (Ppri)
Programa 1 | 30% | Proyecto 1.1 | 20% | Actividad 1.1.1 | 50% | 30 | hectareas | 20 | 66.6667 | 33.3333 |  | 2
|  |  |  | Actividad 1.1.2 | 50% | 1000 | personas | 950 | 95 | 47.5 |  | 2.85
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 80.8333
|  | Proyecto 1.2 | 50% | Actividad 1.2.1 | 25% | 5000 | metros | 3500 | 70 | 17.5 |  | 2.625
|  |  |  | Actividad 1.2.2 | 35% | 540 | metros cúbicos | 300 | 55.5556 | 19.4444 |  | 2.9167
|  |  |  | Actividad 1.2.3 | 40% | 65 | toneladas | 25 | 38.4615 | 15.3846 |  | 2.3077
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 52.3291
|  | Proyecto 1.3 | 30% | Actividad 1.3.1 | 50% | 3 | toneladas | 2 | 66.6667 | 33.3333 |  | 3
|  |  |  | Actividad 1.3.2 | 50% | 100 | personas | 50 | 50 | 25 |  | 2.25
|  |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | 58.3333
Programa 2 | 40% | Proyecto 2.1 | 25% | Actividad 2.1.1 | 45% | 4 | toneladas | 3 | 75 | 33.75 |  | 3.375
|  |  |  | Actividad 2.1.2 | 15% | 50 | porcentaje | 45 | 90 | 13.5 |  | 1.35
|  |  |  | Actividad 2.1.3 | 40% | 689 | personas | 500 | 72.5689 | 29.0276 |  | 2.9028
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 76.2776
|  | Proyecto 2.2 | 45% | Actividad 2.2.1 | 50% | 400 | Unidades | 300 | 75 | 37.5 |  | 6.75
|  |  |  | Actividad 2.2.2 | 50% | 100 | metros | 90 | 90 | 45 |  | 8.1
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 82.5
|  | Proyecto 2.3 | 30% | Actividad 2.3.1 | 35% | 45 | metros cúbicos | 35 | 77.7778 | 27.2222 |  | 3.2667
|  |  |  | Actividad 2.3.2 | 45% | 30 | personas | 25 | 83.3333 | 37.5 |  | 4.5
|  |  |  | Actividad 2.3.3 | 20% | 80 | porcentaje | 70 | 87.5 | 17.5 |  | 2.1
|  |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | 82.2222
Programa 3 | 30% | Proyecto 3.1 | 15% | Actividad 3.1.1 | 30% | 90 | toneladas | 80 | 88.8889 | 26.6667 |  | 1.2
|  |  |  | Actividad 3.1.2 | 30% | 4000 | Unidades | 3500 | 87.5 | 26.25 |  | 1.1812
|  |  |  | Actividad 3.1.3 | 40% | 120 | metros | 100 | 83.3333 | 33.3333 |  | 1.5
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 86.25
|  | Proyecto 3.2 | 35% | Actividad 3.2.1 | 25% | 7 | metros cúbicos | 6 | 85.7143 | 21.4286 |  | 2.25
|  |  |  | Actividad 3.2.2 | 25% | 45 | toneladas | 40 | 88.8889 | 22.2222 |  | 2.3333
|  |  |  | Actividad 3.2.3 | 50% | 80 | hectareas | 70 | 87.5 | 43.75 |  | 4.5937
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 87.4008
|  | Proyecto 3.3 | 45% | Actividad 3.3.1 | 50% | 150 | Unidades | 120 | 80 | 40 |  | 5.4
|  |  |  | Actividad 3.3.2 | 50% | 100 | personas | 80 | 80 | 40 |  | 5.4
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 80
|  | Proyecto 3.4 | 5% | Actividad 3.4.1 | 50% | 50 | metros cúbicos | 40 | 80 | 40 |  | 0.6
|  |  |  | Actividad 3.4.2 | 50% | 300 | metros | 250 | 83.3333 | 41.6667 |  | 0.625
| 100% |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | 81.6667
[8 empty] | PROMEDIO [ Ri ] = | 77.5476 |  | ∑ FApi = | 75.3771
[8 empty] | PROMEDIO ARITMÉTICO DE AVANCE DEL PLAN AÑO X (promedio de % de avance de actividades (Ai) ) |  |  | PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN AÑO X (sumatoria de fracciones de % de avance ponderados de actividades (FApi) )
Note on I6: LAS UNIDADES DE MEDIDA SON SUPUESTAS PARA EL EJEMPLO

## ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO
ANEXO 1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 - 2019 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2020 acumulado 2020-2023 PERIODO EVALUADO (I SEMESTRE): _(2020)
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | [12 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | (17) OBSERVACIONES | (27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA | (28) IMG AL QUE APORTA | (29) ODS AL QUE LE APORTA
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN) | % DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD - (Api) | FRACCIÓN DE PORCENTAJE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD RESPECTO AL PLAN TOTAL (Fapi) | DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN ∑Fapi | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
1. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VERIFICABLE Y SUSTENTABLE | [9 empty] | 20%
1.1. Gestión e implentación de acciones integrales para la restauración ecológica en el departamento del Cesar |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 60%
1.1.1 Identificación y priorización de las zonas prioritarias para restaurar y recuperar en las 5 ERE del departamento | ERE con zonas identificadas y priorizadas para restaurar y recuperar. | 1 | 1 | 100% | Se ha avanzado en la identificación de áreas priorizadas en los POMCAS Guatapurí, Chiriaimo-Manaure y Magiriaimo según la zonificación ambiental de dichos instrumentos para la formulación de proyectos orientados a su restauración | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 12% | 0 | 100000000 | 8919489 | 8.919% | 100000000 | 100000000 | 100% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
1.1.2 Formulación e implementación de proyectos de Restauración Ecológica Integral | Proyectos de restauración Ecologica Integral - REI- gestionados y en implementaciòn. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0
1.1.3 Monitoreo, seguimiento y evaluaciòn de las acciones de REI en implementaciòn | Sistema de monitoreo y reporte implementado por proyecto. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0
1.1.4 Reporte, comunicación y divulgación de la evolución del proceso de REI. |  | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100% | 12%
1. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA VERIFICABLE Y SUSTENTABLE | [9 empty] | 20%
1.2 Coordinación y Desarrollo de portafolios de sistemas sostenibles de conservación - SSC- (conservación, restauración, manejo sostenible, agroforestales, reconversión productiva) en el departamento del Cesar |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 40%
1.2.1 Coordinación, concienciación de actores entorno al proceso de visión de sistemas sostenibles de conservación -SSC- | Grupos de actores conformados para el desarrollo del SSC | 1 | 1 | 100% | De manera conjunta con el programa Riqueza Natural de USAID se avanza en el diseño de un esquema de PSA en la cuenca del río Guatapurí, Manaure, Magiriaimo, Chiriaimo, donde se plantea vincular a los municipios de Valledupar, Manaure, Codazzi, San Diego, a EMDUPAR, entre otros actores. | 100% | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 4% | 0.04 | 100000000 | 5000000 | 5% | 100000000 | 100000000 | 100% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
1.2.2 Diseño conjunto de un modelo y estrategias para la implementación de SSC | Porcentaje de avance del modelo de SSC | 30 | 30 | 100% | Se ha avanzado en la identificación de áreas priorizadas en los POMCAS Guatapurí, Chiriaimo-Manaure y Magiriaimo según la zonificación ambiental de dichos instrumentos para la formulacion de proyectos orientados a su restauracion. | 100% | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 4% | 0.08
1.2.3 Gestión sinérgica para la promoción y creación de capacidad técnica para la implementación del manejo SSC. | Grupos asistidos técnicamente | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.08
1.2.4 Apoyo a la implementación, seguimiento y evaluación de proyectos pilotos y/o estratégicos de SSC. | Proyectos formulados y apoyados con seguimiento y evaluación. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 5 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.08
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO HÍDRICO. | [9 empty] | 20%
2.1 Implementación y evaluación de acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático -PIGCC- Territorial del Cesar |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 30%
2.1.1 Gestión e implementación de Estrategias y/o Proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los planteamientos del -PIGCC- Territorial del Cesar | No. de estrategias y/o proyectos del PIGCC, implementados o promovidos | 2 | 4 | 100% | En la presente vigencia la entidad adelantó las siguientes actividades: • Adopción de los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas de las corrientes Guatapurí (2801-01), Chiriaimo – Manaure (2802-03), Magiriaimo (2802-04), Buturama (2321-01) • Ejecución (actualmente) de destaponamiento de los caños Agua Fría (corregimiento de Candelaria y Sempegua), Corozal (corregimiento de El Guamo) y una zona de la ciénaga de Zapatosa en el Puerto La Mata (corregimiento de La Mata), todo ello en el municipio de Chimichagua, en la cuenca del Bajo Río Cesar – Zapatosa (2805-02) • Elaboración de los estudios previos para la formulación de los POMCAS de las cuencas del Río Cesar Medio (2802-02) y de la quebrada Singararé (2321-03) • Asesoría a 25 municipios para la inclusión del componentes de gestión del riesgo de desastres, aspecto asociado a la gestión de posibles cambios en el comportamiento del clima. | 100% | 15 | 100% | 100% | 50% | 50% | 3% | 0.11 | 324721666 | 173543333 | 53.44% | 324721666 | 324721666 | 100% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | 7. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial
2.1.2 Implementación del SIA de cambio climático dptal y apoyo efectivo al sistema de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - RENARE | Avance del SIA -CC y apoyo a RENARE | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 100 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.11
2.1.3 Fortalecimiento de la participación y gestión de Corpocesar, en el nodo Regional de Cambio Climático -NRCC- del Caribe | Agenda intersectorial del NRCC Caribe articulada y apoyada. | 100 | 100 | 100% | La Corporación ha participado en todos los eventos que el Nodo Caribe e Insular de Cambio Climático ha organizado a lo largo del presente año, en especial para conocer acerca de los planteamientos de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el avance de la ejecución y lo proyectado dentro del Plan Integral de Gestión del cambio Climático Territorial Cesar 2032. Se ha participado activamente, realizando aportes, formulando observaciones y analizando los documentos que se han puesto a consideración de los asistentes a dichas jornadas virtuales. | 100% | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 3% | 0.14
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO HÍDRICO. | [9 empty] | 20%
2.2 Implementación de acciones para la operación de la EDANA en el área de jurisdicción de Corpocesar. |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | 10%
2.2.1 Gestión para la implementación de la Metodología que permita al sector ambiente realizar una evaluación de daños y necesidades ambientales -EDANA en zonas continentales impactadas por desastres naturales, socionaturales y/o antrópicos | Adopción de la Metodología EDANA | 20 | 5 | 25% | Al respecto, se ofició al funcionario José Francisco Charry - Director de Cambio Climático y de Gestión del Riesgo del MADS para que se estudiase la posibilidad de dar apoyo a la Corporación para la ejecución de las actividades del proyecto, quien manifestó que se prestaría apoyo, inicialmente, mediante una reunión virtual el día 24 de julio de 2020, en la que la funcionaria Gipsy Arenas encargada del tema en el MADS, expuso la metodología EDANA como un ejercicio que se lleva a cabo sobre una base cartográfica, con la participación de un equipo interdisciplinario. Como producto de dicha reunión, se escogió la evaluación de daño por incendios forestales en la cuenca de los ríos Chiriaimo y Manaure y se solicitó por parte de la funcionaria se le aportara información de la jurisdicción de CORPOCESAR, enviándosele la cartografía del POMCA de los ríos Chiriaimo y Manaure, así como información satelital de la ocurrencia de incendios, como el tema a evaluar con la EDANA. De acuerdo con información facilitada por Néstor Garzón, Coordinador de Gestión de Riesgo de Desastre del MADS, esa entidad ha incluido a CORPOCESAR dentro de las metas institucionales para capacitación, adopción e implementación de la EDANA para 2021, ante el interés manifestado por la Corporación, con lo que se espera avanzar sustancialmente en este tema para la vigencia 2021. | 25% | 100 | 0.25 | 25% | 100% | 25% | 0.5% | 0.145 | 200000000 | 0 | 0% | 200000000 | 200000000 | 100% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. |  | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
2.2.2 Implementación PILOTO de EDANA en zona priorizada | Avance del piloto EDANA | 0 | 0 | N.A |  | N.A | 100 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.145
2.2.3 Diseño, Gestión e institucionalización operativa de EDANA Corpocesar. | EDANA en operación | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.145
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 25%
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO HÍDRICO. | [9 empty] | 20%
2.3 Gestión de conocimiento e implementación de medidas para la reducción del riesgo ambiental en áreas prioritarias del dpto. del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 50% | 30%
2.3.1 Gestión y ejecución de Acciones de conocimiento para la reducción del riesgo asociado al cambio climático, enmarcadas en la GRD. (Estudios de detalle) | Acciones de conocimiento del riesgo ejecutadas | 1 | 1 | 100% | Se formuló solicitud de apoyo al MADS para la ejecución de las actividades , enfocadas a la metodología de Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), ya que se tuvo la oportunidad de conocer, de parte de la funcionaria Olga Nieto que el MADS ha avanzado en la definición de metodologías para la evaluación y diseño de medidas de reducción del riesgo de desastres asociados al cambio climático (adaptación basada en ecosistemas, AbE). En respuesta, se tuvo la comunicación 8250-2-20872 del 31 de julio de 2020, en la que el director de GRD y CC del MADS manifestó que sí prestaría el apoyo solicitado, para lo cual señaló que sería a través de reuniones virtuales iniciando el 06 de agosto de 2020. En el ejercicio que se llevó a cabo con la orientación de las funcionarias Olga Nieto y Daniel a Mendoza del MADS, se aprendieron las bases metodológicas de la evaluación de ecorreducción del riesgo de desastres (EcoRRD), para lo cual se requiere del cruce de información cartográfica temática sobre población, ecosistemas y características de los mismos, la zonificación del riesgo a evaluar y del índice de degradación ambiental. En el ejercicio EcoRRD entre el MADS y CORPOCESAR, se tomó la cuenca del río Bajo Cesar – Zapatosa (POMCA) y se analizó el riesgo por inundación, obteniéndose un mapa que muestra las zonas que deben ser atendidas con medidas de mitigación del riesgo por inundación (Mapa 1). | 100% | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 3% | 0.175 | 1519792000 | 202365800 | 13.32% | 1519792000 | 1519792000 | 100% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | 7. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
2.3.2 Gestión e implementación de Medidas estructurales y/o proyectos para la REDUCCION del riesgo | Medidas estructurales ejecutadas | 10 | 10 | 100% | Se avanzó en la contratación de medidas estructurales para la prevención del riesgo por inundación en la Laguna de Guacoche y control de desbordamiento del Caño El Arroyito en el corregimiento de Guacoche, municipio de Valledupar. | 100% | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 3% | 0.205
2.3.3 Gestión, implementación y evaluación de Medidas no estructurales y/o proyectos para la REDUCCION del riesgo | Medidas no estructurales ejecutadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 5 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.205
| Medidas no estructurales evaluadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 5 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.205
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL, CLIMÁTICO, Y DEL RECURSO HÍDRICO. | [9 empty] | 20%
2.4 Gestión integral del recurso hídrico y materialización de la ZOAT en el area de jurisdiccion de Corpocesar. |  |  |  | 76% |  | 76% |  |  | 76% | 30%
2.4.1 Desarrollo de instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico, y contribución a la ejecución de Plan Hídrico Nacional -PHN- fase III, en el marco de la PNGIRH. | Fases de nuevos POMCAS adelantadas (4 fases) | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 4 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.205 | 2534258749 | 1663665173 | 65.65% | 2534258749 | 1663665173 | 65.65% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | 1. Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) 6. Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| Acciones de POMCA implementadas (componentes de la fase 4) | 4 | 4 | 100% | Se trabaja en la priorización de acciones contempladas en el componente programático de los POMCAS Guatapurí, Bajo Cesar-Ciénaga de Zapatosa, Calenturitas y se ejecutó proyecto orientado a la recuperación del Caño Paraluz en jurisdicción del POMCA Bajo Cesar-Ciénaga de Zapatosa, se adelantaron acciones de recuperación del cauce y la ronda hídrica del caño Paraluz, acciones de educación ambiental, limpieza y recuperación del Caño Alfaro y Guamalito en el Corregimiento de Zapatosa-Municipio de Tamalameque. Así mismo, en el marco de Convenio con la Fundación natura, se realizó estudio de limnología y modelación hidráulica de la Cienaga de Zapatosa (Macro Cuenca Magdalena-Cauca), restauración ecológica y mantenimiento de zonas restauradas en el Complejo Cenagoso de Zapatosa. | 100% | 28 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.9% | 0.214
| POMCA con seguimiento, coordinación y evaluación/año | 8 | 8 | 100% | Con el apoyo de profesionales se avanzó en la consolidación de los Acuerdos protocolizados en el marco del proceso de consulta previa en los POMCAS Guatapurí, Calenturitas, Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. Así mismo, se formalizó la adopción del POMCA de la Quebrada Buturama-Guaduas, del POMCA Guatapurí, Chiriaimo - Manaure y Magiriaimo. | 100% | 8 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.6% | 0.22
| Nuevas Fases de los PMA de Microcuenca formulados. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.22
| Acciones de PMA de Microcuencas Implementadas/año | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 5 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.22
| Acciones de PMA de Acuíferos Implementadas/año | 1 | 1 | 100% | Del 10 al 14 de septiembre de 2020 se llevó a cabo una jornada de monitoreo de puntos de aguas subterráneas, en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso y Valledupar, en donde se tiene la presencia del Sistema Acuífero Cesar, en el valle del Río Cesar (que cuenta con el respectivo PMA), y la misma es una de las acciones que se definieron en el componente de proyectos del dicho Plan. De esta manera se levantó información de 18 puntos de agua subterránea, y se midió el nivel y la calidad de sus aguas. La actividad desarrollada es la continuación de las acciones ejecutadas por la Corporación en los últimos cinco años, y que tiene como objetivo conformar la Red Básica de Aguas Subterráneas en el departamento del Cesar, como parte de la Red Nacional que coordina IDEAM. | 100% | 7 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.9% | 0.229
| Otras acciones de planeación y gestión de Acuíferos Implementadas/año | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.229
2.4.2 Gestión, formulación e Implementación de PORH. | Nuevo PORH formulado (S/. Prioridad) | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.229 | [8 empty] | 2. Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados
| Acciones de PORH implementadas/plan (R. Cesar, Calenturitas y Chiriaimo). | 1 | 1 | 100% | Monitoreos en aguas superficiales de la corriente Calenturitas | 100% | 10 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.6% | 0.235
2.4.3 Control, seguimiento y apoyo a implementación de los PSMV y PUEAA aprobados por la Corporación e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico en el dpto. del Cesar. (armonización con proyecto 4.1) | PSMV´s con seguimiento/año | 25 | 25 | 100% | Se realizaron las visitas en el segundo semestre de 2020, para informe de seguimientos, sumado a la revisión documental hecha durante el primer semestre del año. | 100% | 25 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.6% | 0.241 | [8 empty] | 3. Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento
| STAR apoyados (medida estructural y no estructural para disminuir la contaminación hídrica)/año | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló proyecto piloto demostrativo de Biorremedacción y Gestión ambiental en el río San Alberto, Municipio San Alberto, Cesar. | 100% | 4 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.6% | 0.247 | [8 empty] | 5. Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento
| Cobertura de PUEAA con seguimiento (PUEAA seguimiento/Aprobados) | 100 | 20 | 20% | Se realizó seguimiento a 4 PUEAA de 21 aprobados dadas las limitaciones en cuanto a movilidad por la pandemia Covid 19. | 20% | 100 | 20% | 20% | 10% | 2% | 0.12% | 0.2482
2.4.4 Acotamiento de rondas hídricas e incorporación a las Determinantes ambientales (Cuerpos de agua priorizados: R. Guatapurí no 1). Armonización con el proyecto 3.1 | Ronda hídrica acotada/año | 0 | 0 | N.A | Se formuló y presentó proyecto para su viabilización y priorización ante el Fondo de Compensación Ambiental para la elaboración del estudio para el acotamiento de la ronda hídrica del rio Guatapuri, municipio de Valledupar. Se elaboró el estudio previo para Determinar el acotamiento de la ronda hídrica del río Guatapurí y efectuar la revisión de la priorización disponible sobre acotamiento de cuerpos de aguas superficiales, en el departamento del Cesar y este fue contratado para su ejecución en la vigencia 2021. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.2482
2.4.5 Estructuración e implementación de una estrategia integral para la recuperación de ecosistemas en la cuenca del río Cesar (tipo APP). En armonía con el programa 5 y la actividad 2.4.2 | Avance de la Estrategia integral estructurada e implementada | 10 | 1 | 10% | En el marco de convenio suscrito con la Universidad Nacional sede La Paz, se estudia la posibilidad de trabajar de manera conjunta para el diseño, estudios y planteamiento de alternativas para la recuperacion del rio Cesar en torno al mejoramiento del vertimento de aguas residuales del muncipio de Valledupar. | 10% | 100 | 10% | 10% | 10% | 1% | 0.06% | 0.2488
2.4.6 Instalación de las denominadas "plataformas colaborativas" con el MADS, para la articulación de inversiones y acciones para la recuperación de ecosistemas degradados en torno a cuencas hidrográficas. | Plataforma colaborativa CAR-MADS, en operación | 1 | 0.3 | 30% | En colaboracion con la direccion de Gestion Integral del Recurso Hídrico del MADS, se desarrolla estrategia para la implementacion de una plataforma colaborativa para la implementación de los POMCAS adoptados en la jurisdiccion. Se avanzó en el proceso de priorizacion de la cuenca objeto de implementacion de la plataforma. | 30% | 1 | 30% | 30% | 10% | 3% | 0.18% | 0.2506
[9 empty] | 0% |  | 76%
3. OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL | [9 empty] | 10%
3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento Territorial como estrategia para promover el desarrollo terrirorial sostenible, en el dpto del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 50%
3.1.1 Actualización de las determinantes ambientales para el Ordenamiento territorial (énfasis en cambio climático, GRD, suelo suburbano, EEP) | Avance de Determinantes Ambientales revisadas, actualizadas y socializadas | 50 | 90 | 100% | Con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID se avanzó en la actualización de las Determinantes Ambientales de la jurisdicción de Corpocesar. | 100% | 100 | 100% | 100% | 70% | 70% | 3.5% | 0.2856 | 169994500 | 84725500 | 49.84% | 169994500 | 84725500 | 49.84% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | 7. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial 24. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT
3.1.2 Socialización y divulgación de las DA para el OT (cartografía temática compartida) |  | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 100 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.2856
3.1.3 Fortalecimiento operativo del proceso de evaluación (verificación de componentes claves del diagnóstico territorial descrito en el DTS del proyecto de revisión y/o ajuste del POT). | Diagnósticos relevantes del DTS de proyectos de ajustes verificados | 100 | 100 | 100% | En el marco del proceso de evaluación de los asuntos ambientales del EOT del municipio de Tamalameque, se realizó visita de campo en dicho municipio donde se ientificaron y verificaron algunos aspectos relevantes tales como sitios críticos por riesgo de desbordamiento, ubicación del STAR, punto de reciclaje, entre otros. | 100% | 100 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.5% | 0.2906
3.1.4 Control, Seguimiento y evaluación de los asuntos ambientales concertados en el proceso de revisión y/o ajustes de los POT, PBOT y EOT del Cesar | Actos administrativos del proceso, con seguimiento, control y evaluación | 100 | 100 | 100% | La Subdireccion de planeacion realizó el seguimiento a los 25 POT del Cesar | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1% | 0.3006
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
3. OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL | [9 empty] | 10%
3.2 Asistencia técnica a todos los municipios de la jurisdicción en los procesos de revisión y ajuste de los POT, siguiendo guias del SINA |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 50%
3.2.1Capacitación o asistencia técnica a los ETM, en todos los temas asociados al proceso de revisión de los POT (incluye perfil climático municipal y gestión del CC, GRD, desarrollo urbano sostenible, Expediente municipal del POT, UPR, planes parciales). | ETM asitidos | 25 | 25 | 100% | Fueron convocados los 25 municipios para el desarrollo y acompañamiento a los mismos, en temas asociados al proceso de revisión de los POT a través de jornadas de capacitación virtuales realizadas en el primer semestre de la vigencia 2020. De los 25 municipios convocados, asistieron un total de 18 municipios con los cuales se desarrollaron temas como el procedimiento para la revisión y ajuste de los POT modernos, normatividad relacionada, Determinantes Ambientales, expediente municipal, gestión del riesgo y cambio climático, entre otros temas asociados. | 100% | 25 | 100% | 100% | 50% | 50% | 2.5% | 0.3256 | 100000000 | 7086500 | 7.087% | 100000000 | 7086500 | 7.087% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | 7. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial 24. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
3.2.2 Apoyo y orientación a demás actores del proceso de revisión y ajuste de los POT (CTP, concejales, gremios, IGAC). | Actores asistidos | 100 | 100 | 100% | Se realizó capacitación virtual donde fueron convocados Concejales, miembros de los CTP de cada municipio, representantes de los gremios productivos tales como el sector palmicultor, ganadero, cafetero, minero, etc. Con los que se desarrolló una agenda de trabajo orientada a socializar información pertinente del proceso de ordenamiento territorial, su competencia en el mismo, la incidencia del ordenamiento ambiental territorial en el desarrollo sostenible y las determinantes ambientales del área de jurisdicción de Corpocesar. | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1% | 0.3356
3.2.3 Apoyo a los municipios PDET en la Incorporación de la zonificación ambiental en la planeación del desarrollo territorial (POT y PDM) | Municipios PDET asistidos | 8 | 8 | 100% | En el marco del proceso de asistencia técnica, se presentó a los municipios PDET del Cesar (Valledupar, Pueblo Bello, Codazzi, La Paz, Manaure, San Diego, Becerril y La Jagua de Ibirico), la zonificación ambiental realizada por el MADS, así como la planificacion de los POT en municipios PDET. | 100% | 8 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.5% | 0.3406
3.2.4 Apoyo al SIG municipal a través del suministro de cartografía temática producida en Corpocesar por ETM. | SIG Municipal con temática de OAT apoyados | 100 | 100 | 100% | Asimismo, en el marco de la asistencia técnica a los 25 municipios se les presentó la cartografia temática producida en Corpocesar, así como la oferta de estudios con los que cuenta la entidad aplicables para cada ente territorial. | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1% | 0.3506
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
0%
3. OCUPACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL | [8 empty] | 0% | 0.1
3.3 Implementación de un sistema de relacionamiento interinstitucional en el proceso de planeación del desarrollo y evaluación de los modelos de ocupación adoptados | [8 empty] | 0% | 0
3.3.1 Gestión para la creación de una estrategia de relacionamiento interinstitucional de OT subregional e interregional (Área Metropolitana, Gobernación, RAP, IGAC, CAR vecinas, CEI-COT, MVCT, MADR, cabildos). | Estrategia interinstitucional de OT implementada. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 |  | 0% | 0 | N.A | N.A | 0.3506 | 0 | 0 | [5 empty] | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. |  | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
3.3.2 Evaluación de modelos de ocupación y valoración de SE arrojados por los procesos de OAT y satisfacción de demandas sociales (Vivienda, SSPD, movilidad, Catastro, etc.) | Sistema de indicadores sociales asociados al OT, estructurado | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 |  | 0% | 0 | N.A | N.A | 0.3506
[9 empty] | 0% |  | 0%
4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y BIODIVERCIUDAD : integrando lo SECTORIAL y lo URBAno | [9 empty] | 10%
4.1 Gestión, coordinación, e implementación de políticas locales de resiliencia y sostenibilidad ambiental urbana en el área de jurisdicción de Corpocesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
4.1.1 Optimización del proceso de construcción y reporte de ICAU/PGAU ((aire, movilidad, SSPD, CC, PGIR, PSMV, PUEAA, Etc) | Reporte de Norma transmitido | 100 | 100 | 100% | El 04 de septiembre de 2020 se llevó a cabo una jornada de capacitación con los municipios del departamento del Cesar, en la que se dio a conocer los pormenores del ICAU. En el evento se tuvo la participación de 35 personas, a quienes se entregó la información necesaria para calcular los diversos índices de calidad ambiental urbana, aún cuando sólo aplica a Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia y Valledupar, ya que se considera que, aún en poblaciones pequeñas, es una herramienta que puede permitir valorar o tener una tendencia de la calidad del ambiente a nivel urbano. | 1 | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 1% | 0.3606 | 100740000 | 90377923 | 89.71% | 100740000 | 90377923 | 89.71% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | 19. Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana
4.1.2 Participación en el proceso de ajuste de la Política de Gestión ambiental urbana y desarrollo de indicadores en conjunto con el MADS- DAASU-. | Participación institucional a convocatorias del MADS-DAASU- | 100 | 100 | 100% | Mediante oficio de la Subdirección de Planeación de CORPOCESAR, se ofició al Director de la DAASU del MADS, para solicitar apoyo u orientación para participar en el proceso de ajuste de la PGAU. Se tuvo la oportunidad de participar el día 21 de octubre de 2020 en el Taller de socialización - Ajuste Política de Gestión Ambiental Urbana organizado y liderado por el MADS, y en el cual se dieron instrucciones para revisar y formular observaciones en torno al documento Propuesta preliminar - Documento técnico base para el ajuste a la PGAU (Versión de socialización y consulta), del cual se enviaron los comentarios que el GIT de la Coordinación considero oportuno plantear, el día 11 de noviembre de 2020. En la Imagen 3 se observa una reseña de lo comentado | 1 | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 1% | 0.3706
4.1.3 Gestión para la Incorporación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación urbana a través del ordenamiento ambiental del territorio (GAU). | Política pública de GAU socializada e incorporada a las DA | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0.3706
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y BIODIVERCIUDAD : integrando lo SECTORIAL y lo URBAno | [9 empty] | 10%
4.2 Gestión y apoyo regional a la implementación de la estrategia nacional de Economía circular y economía ambiental para la producción sostenible. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
4.2.1 Promoción del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el marco de los PGIRS. (incluye Socialización de esquemas de posconsumo y campañas conjuntas con los sistemas en el marco de educación para la gestión responsable de los residuos) | Campañas educativas realizadas | 2 | 3 | 100% | REUNIONES VIRTUALES: 1. Reunión con los Coordinadores Ambientales de los Municipios del Departamento del Cesar. 2. Reunión con Integrantes del comité Coordinador del PGIR de Valledupar (interaseo, alcaldía de valledupar, y demás integrantes), para la recuperación puntos críticos de disposición de residuos sólidos. CAMPAÑA PRESENCIAL 3. Campaña hecha por jóvenes en Convenio entre CORPOCESAR y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED- para la gestión integral del suelo para la recuperación de este recurso natural en los Municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi y Pueblo Bello en el Departamento del Cesar. | 100% | 8 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.3% | 0.3736 | 300000000 | 250000000 | 83.33% | 300000000 | 25000000000% | 83.33% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | 17. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
4.2.2 Apoyo a la implementación de acciones para el desarrollo de la economía circular en el manejo de los residuos sólidos (proyectos pilotos) | Proyectos pilotos apoyados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 5 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.3736
4.2.3 Participación en Mesas Regionales de Economía Circular en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad. | Participación en CRC | 100 | 100 | 100% | La Subdireccion de Gestión Ambiental participó en la Firma Pacto Regional Cesar por la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia 2018-2022. | 100% | 100 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.2% | 0.3756
4.2.4 Acompañamiento al proceso de actualización de los PGIRS, para garantizar inclusión de proyectos de aprovechamiento de residuos y seguimiento a la implementación | PGIRS apoyados y con seguimiento | 25 | 25 | 100% | Se practicaron 25 visitas de seguimiento, donde se adelantaron los respectivas asesorías a los municipios en torno a la actualización del PGIRS, en concordancia a sus planes de desarrollo. Tambien se dió respuesta a las actualizaciones de los PGIR´S de los municipios de Codazzi, Curumaní. | 100% | 25 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.5% | 0.3806
| PGIRS evaluados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 100 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.3806
4.2.5 Apoyo al desarrollo de Proyectos pilotos de eliminación de plásticos de un solo uso. (hoteles, restaurantes y similares) | Proyectos pilotos apoyados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.3806
4.2.6 Gestión para la implementación de proyectos pilotos de biocomercio y turismo rural en ecorregiones estratégicas. | Proyectos pilotos apoyados | 1 | 1 | 100% | Se realizó proceso de formación de marketing digital y apoyo a negocios verdes del sector turismo rural y biocomercio en el dpto del Cesar en el marco del Convenio suscrito con Asociación Agroambiental de Perijá - ASOAMP | 100% | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 1% | 0.3906
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y BIODIVERCIUDAD : integrando lo SECTORIAL y lo URBAno | [9 empty] | 10%
4.3 Apropiación de la Ciencia ambiental y de la tecnología para promover la producción sostenible en el dpto. del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 10%
4.3.1 Conocimiento de potencialidad, promoción y apoyo a la implementación de proyectos de Energías renovables | Proyectos de energías renovables promovidos y/o en desarrollo | 0 | 0 | N.A | El rol de la Corporación ha sido el de emitir conceptos en torno a la situación ambiental de proyectos de electrificación en zonas no interconectadas, que han sido presentado por parte de los municipios, especialmente, así como sobre consultas iniciales de proyectos presentados por empresas particulares. En lo que va corrido del año se ha conceptuado sobre 12 proyectos de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar, en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, La Gloria, Manaure, Pueblo Bello, Valledupar. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.3906 | 100000000 | 0 | 0% | 100000000 | 0 | 0% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | 18. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
4.3.2 Promoción de procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en Sectores productivos (Minería, agropecuario y comercio) | Lineamientos establecidos/ sector | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.3906
4.3.3 Valoración económica ambiental y cuantificación del capital natural en el PIB dptal. | Avance de estudio | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 100 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.3906
4.3.4 Participación en procesos intersectoriales de Salud Ambiental de los COTSA, a través de las mesas técnicas conformadas. | Participación en Mesas técnicas | 100 | 100 | 100% | Se ha participado en las mesas virtuales convocadas por el COTSA en el primer semestre de 2020. | 100% | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0.5% | 0.3956
4.3.5 Apoyo a la Implementación la Política Integral de Salud Ambiental a nivel territorial, desde las competencias de las CAR. | Avance de la política territorial de Salud ambiental | 20 | 20 | 100% |  | 100% | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0.5% | 0.4006
[9 empty] | 0% |  | 100%
4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y BIODIVERCIUDAD : integrando lo SECTORIAL y lo URBAno | [9 empty] | 10%
4.4 Gestión integral del suelo para la recuperación de este recurso natural en el departamento del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 30%
4.4.1 Implementación de las acciones planteadas en el PAR para mitigar los efectos de la desertificación y la sequía en armonía con el proyecto 1.1 (estrategia de reforestación, restauración, agricultura y ganadería sostenible, estufas ecológicas, monitoreo). | Acciones del PAR ejecutadas | 1 | 1 | 100% | Se realizó proyecto agroforestal con población afrodescendientes y se formuló el proyecto para la cosntruccion de estufas ecológicas en la cuenca Garupal Diluvio municipio de Valledupar y Serranía del Perijá veredas que hacen parte del Parque Natural Regional Serrania del Perija y su zona amortiguadora en jurisdiccion de los municipios de Manaure, La Paz, San Diego y Agustin Codazzi. | 100% | 6 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.6% | 0.4066 | 500000000 | 415981055 | 83.2% | 500000000 | 415981055 | 83.2% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 8. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
4.4.2 Generación de espacios académicos para el conocimiento del recurso suelo (posibles alianzas con la academia) | Espacios académicos realizados | 1 | 1 | 100% | Se suscribió Convenio entre CORPOCESAR y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED- para la gestión integral del suelo para la recuperación de este recurso natural en los Municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Agustín Codazzi y Pueblo Bello en el Departamento del Cesar. | 100% | 3 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.6% | 0.006
4.4.3 Actualizar e implementar el plan de gestión Integral de residuos peligrosos en el marco de la política RESPEL junto al cumplimiento de la Directiva ministerial 2019 | Plan RESPEL revisado y actualizado | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0 | [7 empty] | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
4.4.4 Mejoramento del proceso de validación de información del Registro de Generadores de RESPEL y del Inventario Nacional de PCB | Nivel de Registro RESPEL | 100 | 222 | 100% | La meta fue cumplida por encima de lo establecido ya que en el 2020 se adelantaron las transmisiones de los registros realizados por los generadores tanto en la plataforma del IDEAM, RUA RESPEL y el Inventario Nacional de PCB, según los datos aportados por las empresas inscritas en el departamento, en total fueron 222. | 100% | 100 | 100% | 100% | 30% | 30% | 0.9% | 0.009
4.4.5 Capacitación y desarrollo de campañas a los diferentes actores sobre el manejo ambientalmente racional de RESPEL y fortalececimiento de las actividades de IVC a generadores e instalaciones licenciadas | Capacitación y/o campañas/año | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló una capacitación en el marco del desarrollo de la MESA TÉCNICA COTSA SUSTANCIAS QUÍMICAS, participando del IV SEMINARIO ONLINE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS EN LOS TIEMPOS DE COVID19, HACIA UN ENTORNO SALUDABLE 2020 | 100% | 4 | 100% | 100% | 30% | 30% | 0.9% | 0.4156
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
4. PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE y BIODIVERCIUDAD : integrando lo SECTORIAL y lo URBAno | [9 empty] | 10%
4.5 Gestión integral del recurso aire, articulada a la prioridad regional del MADS, en áreas estratégicas del dpto del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
4.5.1 Territorialización de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (fortalecimiento del proceso regional del SEVCA - Corpocesar) | Estrategia Nal implementada a nivel regional | 1 | 1 | 100% | El SVCADC actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento con la inclusión de otra estación fija de calidad de aire en la ciudad de Valledupar, la cual quedará dotada con dos equipos Wilbur, de referencia EPA, para medición de material particulado PM10 y PM2.5, aspectos que robustecen el Sistema y permite tener mayor cantidad de información de calidad del aire del departamento del Cesar. | 100% | 1 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.2% | 0.4176 | 1969303294 | 1958460418 | 99.45% | 1969303294 | 1958460418 | 99.45% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental. | 25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
4.5.2 Optimización y Fortalecimento del Sistema de Moniterio de Calidad de Aire del Cesar. (acreditación, dotación, técnicas y operación de la red, cobertura y sostenibiidad) | Avance de optimización de la Red | 25 | 25 | 100% | El laboratorio ambiental de Corpocesar actualmente se encuentra acreditado por el IDEAM, por medio de la Res. 1415 de 2019 para monitoreos de calidad de aire y agua y cuenta con 16 estaciones de calidad de aire para medición de los contaminantes criterio PM10 y PM2.5, con representatividad de las estaciones superiores al 75%, actualmente se encuentra en proceso de renovación de la acreditación de la matriz agua, en espera de resultados por parte del IDEAM, | 100% | 100 | 100% | 100% | 50% | 50% | 1% | 0.4276
4.5.3 Diseño e implementación de plan de prevención, control y reduccion de la contaminación del aire, en municipios con población igual o superior a 150.000 habitantes y zonas industriales o mineras de alto impacto. (armonizado a la PGAU). | Plan de reducción y prevención en ejecución | 1 | 1 | 100% | Se han ejecutado actividades para la prevención, control y reducción de la contaminación en los municipios de la zona centro del Cesar, esto es, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná y Becerril: identificando y saneando botaderos satélites de residuos sólidos, identificando eventos de contaminación por tráfico en vias sin pavimento y gestiones con los diferentes actores para minimizarla, se ha gestionado el barridos de algunas calles en el Corregimiento de La Loma Cesar, se han implementado jornadas de educación ambiental en las diferentes localidades mencionadas para disminuir la incidencia de las quemas de residuos sólidos en la zona, se han adelantando jornadas de siembra de árboles para que haya una mejor calidad de aire en la zona. | 100% | 1 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.4% | 0.4316
4.5.4 Control y monitoreo de fuentes móviles y áreas fuentes en áreas estratégicas de la jurisdicción. (implementación de fuentes móviles de control) | Cobertura de áreas fuentes monitoreadas | 0 | 0 | N.A |  | N.A | 100 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.4316
| FM en operación (equipo, RH y vehículo). | 0 | 0 | N.A |  | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.4316
4.5.5 Identificación, control y seguimiento a fuentes fijas de emisión | Estudio realizado | 0 | 0 | N.A |  | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.4316
| Control y seguimiento | 10 | 10 | 100% | Se han identificado fuentes fijas en el área de influencia de las estaciones de calidad del aire del SVCADC y se han hecho seguimientos a estas, logrando disminuir las emisiones atmosfericas de la zona, por medio de la implementación de filtros de material particulado, puntualmente en inmediaciones de la estación ZM13 El Hatillo. | 100% | 70 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.1% | 0.4326
4.5.6 Gestión, comunicación y evaluación interinstitucional de la información de la CA. | SIA de Aire operando con efectividad | 100 | 100 | 100% | Mensualmente se carga la información actualizada y analizada en el SISAIRE, generada por el sistema de Vigilancia de Calidad del Aire del departamento del Cesar, con el propósito de garantizar la disponibilidad y la calidad de la información ambiental y su consulta por los usuarios del sistema. actualmente la nformación está cargada hasta el mes de septiembre, | 100% | 100 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.1% | 0.4336
4.5.7 Evaluación de las estaciones de monitoreo de CA de la jurisdicción para verificar cumplimiento a la meta del PND 2018-2022 y/o rediseñar estrategias de prevención y control. | Evaluación/año | 1 | 1 | 100% | Constantemente se realiza verificación de los equipos de monitoreo para garantizar que las mediciones se realicen de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de aire Res. 2154 de 2010, con el objetivo que sean representativas y determinantes para implementar los planes de prevención y control de la contaminación del aire, los actividades operativas realizadas corresponden a calibraciones, vericación de flujos, mantenimientos periódicos de las 16 estaciones del SVCADC, de acuerdo a los planes de monitoreo, | 100% | 4 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.2% | 0.4356
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistèmicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO | [9 empty] | 10%
5.1 Gestión e implementación de estrategias para la recuperación y conservación de la flora y fauna en el Departamento del Cesar, en armonía con el proyecto 1.2 |  |  |  | 93.18% |  | 93.18% |  |  |  | 20%
5.1.1 Acciones para la implementación de Proyectos de PSA en áreas de interés en el marco del Programa Nacional de PSA. (meta nacional: 260.000 Ha PSA) | Acciones coordinadas | 1 | 1 | 100% | Con el programa Riqueza Natural de USAID, se avanza en el diseño del esquema de PSA en la cuenca del río Guatapurí, Chiriaimo-Manaure . Así mismo, en el marco de Convenio firmado con la Corporación para la Conservación de Los Bosques Más Bosques se caracterizaron y bancarizaron 30 familias para aplicar a proyectos de esquemas de PSA. | 100% | 4 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.2% | 0.4376 | 300000000 | 67400000 | 22.47% | 300000000 | 67400000 | 22.47% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 20. Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
5.1.2 Gestión de Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación: fortalecimiento de capacidades, instrumentación jurídica, gestión y articulación institucional, evaluación y seguimiento, y sostenibilidad financiera. | Áreas bajo esquemas de PSA e incentivos a la conservación | 5 | 30 | 100% | Se frimó Convenio con Corporación para la Conservación de Los Bosques Más Bosques donde se caracterizaron y bancarizaron 30 familias equivalentes a 1 Ha Por familia en áreas bajo esquemas de PSA en el municipio de Aguachica, Veredas Lucaical, Santa Bárbara, Peralonso. | 100% | 60 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.4% | 0.4416
| PSA en sistemas productivos | 1 | 30 | 100% |  | 100% | 7 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.4% | 0.4456
5.1.3 Implementación de estrategia enfocada a la bioeconomía para la sostenibilidad productiva en el uso de los recursos naturales (conservación de los ecosistemas estratégicos en armonía con el proyecto 1.1) | Lineamientos estratégicos sostenibles formulados y con seguimiento y evaluación | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.4456
5.1.4 Formulación e implementación del Plan Departamental de Negocios Verdes | Plan formulado e implementado | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.4456
5.1.5 Implementación y/o fortalecimiento de las ventanillas de negocios verdes y articulación con los incentivos existentes. | Negocios verdes identificados y verificados (meta MADS: 1.865 negocios) | 11 | 8 | 72.73% | Se llevo a cabo proceso de identificación de los nuevos negocios verdes de los cuales 8 entraron en proceso de verificación, llevando a cabo las visitas de verificación y la validación de los criterios de evalucion para la certifiación del Ministerio de Ambiente. | 72.73% | 59 | 72.73% | 72.73% | 25% | 18.18% | 0.3636% | 0.44924
| Negocios verdes apoyados | 1 | 1 | 100% | Con la actualizacion del Portafolio de Negocios Verdes del departamento del Cesar, también se actualizaron los datos de los bienes y servicios que ofertan los negocios certificados actualmente. Por lo que, con la publicación del nuevo portafolio y el desarrollo de la Feria Regional y Departamental, se les dio apoyo en promoción e impulso de sus negocios ante la comunidad en general. | 100% | 4 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.5% | 0.45424
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 93.18%
5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistèmicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO | [9 empty] | 10%
5.2 Implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizados en el Cesar, (en coordinación institucional con el MADS). |  |  |  | 82% |  | 82% |  |  | 82% | 20%
5.2.1 Apoyo al IDEAM en monitoreo y seguimiento a los agentes y causas de deforestación | Participación requerida apoyada | 100 | 40 | 40% | A través del programa RIQUEZA NATURAL iniciativa del IDEAM y de USAID buscan fortalecer la capacidad de las Corporaciones Autónomas Regionales a través de la generación de un sistema de detecciones tempranas de cambios en ecosistemas estratégicos del Caribe y la Orinoquía Colombiana. Para este proyecto se hicieron una serie de reuniones en las cuales se identificaron algunos puntos clave de cambio y se contratará a un profesional especialista para la generación de detecciones de cambio en ecosistemas de bosques secos y húmedos en Corpocesar. Además este programa contrató a un profesional de apoyo en control y vigilancia de ecosistemas en Corpocesar el cual está en campo para identificar dichos cambios. | 40% | 100 | 40% | 40% | 30% | 12% | 0% | 0.45424 | 150000000 | 150000000 | 100% | 150000000 | 150000000 | 100% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 11. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
5.2.2 Formulación conjunta con el MADS, de portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación, y gestión e implementación. | Portafolio de proyectos coordinado y formulado | 1 | 1 | 100% | Se suscribió contrato para la construcción del portafolio de proyectos en núcleos activos de deforestación y del portafolio de áreas prioritarias para las compensaciónes orientadas a la conservación de la biodiversidad, restauración ecologica y el desarrollo sostenible en jurisdicción de Corpocesar | 100% | 1 | 100% | 100% | 30% | 50% | 0% | 0.45424
| Proyectos gestionados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.45424
5.2.3 Desarrollo de acciones de prevención y control a la deforestación | Participación requerida en la actualización del marco regulatorio asociado al manejo forestal sostenible | 100 | 100 | 100% | Se participó en reunión convocada por el MADS para la revisión y aportes al Programa Nacional para la Gestión Integral del Bosque Seco de Colombia (Plan de Acción 2020-2030). En cual se realizaron algunos aportes al documento preliminar presentado. Participación en la socialización de la implementación 2019 del proyecto de consolidación de la gobernanza forestal en Colombia, así como en la socializacióin del Decreto 1532 de 2019 (plantaciones forestales protectoras y protectoras - productoras) y del Decreto 2398 del 2019 (plantaciones comerciales). | 100% | 100 | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0.45424
| Avance de Instrumentos de control (SUN-L, Libro de Operaciones) implementado/año | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 100 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.45424
5.2.4 Ajuste e Implementación de acciones prioritarias del POF del Cesar (armonía con actividad 5.2.2 y 5.2.5) | Acciones implementadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.45424
5.2.5 Establecer proyectos para uso y aprovechamiento forestal comunitarios del bosque que permitan su uso sostenible | Número de proyectos establecidos | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.45424
5.2.6. Promoción y fortalecimiento de espacios de participación como plataforma de articulación para la promoción de la cultura forestal y reducción de la deforestación | Número de reuniones de articulación y armonización de las acciones para la gestión de los bosques | 1 | 3 | 100% | En el marco del memorando de entendimiento con el programa Riqueza Natural - USAID se llevaron a cabo reuniones para articular acciones con el IDEAM, para la detección de alertas tempranas de deforestación. Participación en la socialización de la implementación 2019 del proyecto de consolidación de la gobernanza forestal en Colombia. | 100% | 4 | 100% | 100% | 10% | 30% | 0% | 0.45424
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 92%
5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistèmicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO | [9 empty] | 10%
5.3 Fortalecimiento de gobernanza forestal en la jurisdicción de Corpocesar. |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  | 90% | 20%
5.3.1 Registrar con libro de operaciones el 100% de las Empresas forestales en la jurisdicción | Avance del proceso | 10 | 8 | 80% | Se cuenta con el Inventario de las empresas forestales, se requiere avanzar en el registro en el libro de operaciones | 80% | 100 | 80% | 80% | 50% | 40% | 0.8% | 0.46224 | 100000000 | 5856500 | 5.856% | 100000000 | 5856500 | 5.856% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
5.3.2 Establecer un proyecto piloto sostenible para la trasformación de la materia prima del bosque, que contribuyan con el uso sostenible de productos maderables y no maderables del bosque | Número de proyectos establecidos | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.46224
5.3.3 Promover y otorgar los Esquemas de Reconocimiento a la Legalidad a los usuarios del bosque y empresas forestales | Esquemas otorgados de Reconocimiento a la Legalidad de usuarios del bosque y de empresas forestales. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.46224
5.3.4 Realizar operativos de control al tráfico de flora. | Operativos de control al tráfico de flora | 2 | 2 | 100% | Se han realizado operativos de control al tráfico ilegal de madera en zona rural del municipio de Valledupar, donde se incautaron alrededor de 50 m3 de madera ilegal. | 100% | 20 | 100% | 100% | 50% | 50% | 1% | 0.47224
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 90%
5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistèmicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO | [8 empty] | 0% | 10%
5.4 Gestión del SIRAP y/o implementación de otras estrategias de conservación de la biodiversidad y formulación e implementación y apoyo de PM de AP en el dpto. del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
5.4.1 Formulación e implementación del PM del DRMI del Complejo Cenagoso de Zapatosa (RAMSAR Zapatosa) | Plan formulado (avance) | 20 | 20 | 100% | En el marco ce la Comision Conjunta CORPOCESAR Y CORPAMAG, y el memorando de entendimiento suscrito entre CORPOCESAR, CORPAMAG Y FUNDACION NATURA proyecto GEF Magdalena - Cauca, se desarollaron acciones orientadas a la realizacion de la fase de preparacion en su totalidad y se avanzo en la fase de aprestamiento, para la formulacion del citado PM. Se realizaron 14 reuniones virtuales con Alcaldías, AUNAP, Gobernación, contactos locales y reuniones internas de preparación, en el marco de dicho proceso. | 100% | 100 | 100% | 100% | 40% | 40% | 3.2% | 0.50424 | 519627290 | 161498450 | 31.08% | 519627290 | 161498450 | 31.08% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 9. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP 10. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR 12. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| Acciones implementadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 5 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.50424
5.4.2 Desarrollo de estudios y procesos para la declaratoria de nuevas APR y/o otras estrategias de la conservación de la biodiversidad. | Estudios realizados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.50424
| Procesos desarrollados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.50424
| Área declarada P | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 35000 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.50424
5.4.3 Gestión para la formulación e implementación de PM de APR y otras estrategias de conservación. | Planes de manejo formulados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.50424
| Acciones de PM implementadas | 1 | 1 | 100% | Se contrató la ejecución de acciones en el Parque Natural los Besotes con FUNDEBES | 100% | 4 | 100% | 100% | 15% | 15% | 1.2% | 0.51624
5.4.4 Gestión, apoyo y articulación interinstitucional en el desarrollo de los sistemas de áreas protegidas (SINAP, SIRAP, SIDAP, SILAP) | Sistemas apoyados | 1 | 1 | 100% | Se firmó el convenio marco 001 de 2020 de la mesa de SIRAP Caribe. Se suscribió el acuerdo específico No. 3 de 2020 con la Corporación Regional del Atlantico en el marco de la mesa de SIRAP Caribe | 100% | 4 | 100% | 100% | 15% | 15% | 1.2% | 0.52824
5.4.5 Gestión e implementación de acciones en el Bosque seco tropical | Acciones implementadas | 1 | 1 | 100% | Se formula proyecto de estufas ecológicas el cual se encuentra con concepto favorable e iniciará ejecución en el 2021. Así mismo, se suscribió convenio con la Fundación Carboandes para la gestión de manejo del bosque seco en el municipio de Becerril. | 100% | 4 | 100% | 100% | 15% | 15% | 1.2% | 0.54024
5.4.6 Gestión e implementación de acciones en humedales | Acciones implementadas | 1 | 1 | 100% | Se ejecutó el proyecto denominado: Recuperación hidrodinámica y ambiental del Caño Paraluz como estrategia de recuperación de la Ciénaga Mata de Palma, en el municipio de El Paso y Chiriguaná, Cesar. Asi mismo, se celebró el Contrato con el municipio de Tamalameque para realizar el destaponamiento y extracción de material vegetal del cauce de los Caños Quebrada El Alfaro y Guamalito, en el corregimiento de Zapatosa, municipio de Tamalameque. | 100% | 4 | 100% | 100% | 15% | 15% | 1.2% | 0.55224
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
5. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD PARA sostenibilidad de servicios ecosistèmicos y SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO | [9 empty] | 10%
5.5 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo de la fauna en el dpto. del Cesar |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 20%
5.5.1 Evaluación y Optimización del proceso operativo del CAVRFFS | Opetividad optimizada | 1 | 1 | 100% | Convenio 19-7-0002-0-2020 firmado entre Corpocesar y la Fundaciónpara la Investigación y el Manejo de los Recursos Hidrobiologicos de la Región Caribe Colombiana George DAHL con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y económicos para el desarrollo del programa Red de Fauna del Departamento del Cesar a través del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre. | 100% | 1 | 100% | 100% | 60% | 60% | 1.2% | 0.56424 | 6448229000 | 1774319965 | 27.52% | 6448229000 | 1774319965 | 27.52% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | 13. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución 14. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
5.5.2 Implementación de acciones de los planes de manejo de la fauna amenazada. | Acciones de los PM implementadas | 1 | 7 | 100% | Dentro del Convenio 19-7-0002-0-2020 firmado entre Corpocesar y la Fundación George DAHL existe un ítem denominado desarrollo de programas de conservación de especies amenazadas entre estas tenemos el oso andino (Tremarctos ornatus), el jaguar (Panthera Onca) y el condor andino (Vultur gryphus), en instalaciones del CAVRFFS también se realizan esfuerzos por la conservación del Paujil Pico Azul (Crax Alberti) el cual se encuentra en peligro de extinción, se intenta reproducir la especie con el fin de realizar repoblamiento en su hábitat natural, de igual manera se han tenido conversaciones con el aviario nacional para realizar un convenio y aunar esfuerzos en conservación de la especie anteriormente mencionada. | 100% | 7 | 100% | 100% | 40% | 40% | 0.8% | 0.57224
5.5.3 Revisión, evaluación, ajuste e implementación de acciones de PM de especies invasoras (en armonía con objetivos del COTSA). | Acciones de los PM implementadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.57224
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
6. ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y TRANSVERSAL | [9 empty] | 10%
6.1 Fortalecimento de la participación ciudadana en la Gestión ambiental, con enfoque endógeno y/o cultural, intergeneracional, y consensual para promover el desarrollo ECOsocial en el dpto del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 30%
6.1.1 Gestión e Implementación de medidas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental | Número de procesos participativos implementados (las 4 act, siguientes/año) | 3 | 3 | 100% | Se realizaron reuniones Virtuales con funcionarios del MADS Educación y Participación y Corpocesar (GITGEAIPC), para la promoción de la participación ciudadana en la gestión ambiental, reuniones con actores integrantes de los CIDEA´s Municipal, Conferencias virtuales con los profesionales Coordinadores Ambientales Municipales para la concertación de acciones de implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental, Conferencia virtual con Coordinadores Ambientales Municipales para concertar acciones sobre PGIR´s-PSMV y CAMBIO CLIMATICO . Así mismo, en el marco del proceso de formulación del PAI 2020-2023, se realizaron mesas de trabajo subregionales para la identificación de problemáticas y priorización de acciones orientadas a la gestión ambiental en la jurisdicción de Corpocesar, a través de las cuales participaron actores municipales, institucionales, gremios, comunidad en general. Y posteriormente se realizó Audiencia Virtual para la presentación del PAI 2020-2023 de Corpocesar. | 100% | 14 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.75% | 0.57974 | 100000000 | 66185000 | 66.19% | 100000000 | 66185000 | 66.19% |  | 3208 – Educación Ambiental. | 27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | TODOS
6.1.2 Implementación de acciones para incluir el enfoque étnico, de género e intergeneracional en los procesos de educación ambiental. Asociado con el proyecto 6.2 | Número de procesos de educación ambiental con enfoque diferencial realizados | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.57974
6.1.3 Creación de escenarios de diálogo entre los ciudadanos las entidades para la prevención de conflictos socioambientales, en armonía con la actividad 6.1.1 y el proyecto 6.3 | Número de acciones realizadas en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 años de biodiversidad" | 1 | 1 | 100% | Se realizaron reuniones virtuales funcionarios MADS y CORPOCESAR (GIT GEAIPC) para la prevención de los conflictos socio ambientales. Reunión Virtual Reserva de la Sociedad Civil Helenita Municipio de Pueblo Bello. Reuniones virtuales con actores integrantes de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal Mesa de trabajo Grupo Erradicación de puntos críticos residuos sólidos municipio de Valledupar: Aseo del Norte, Emdupar, Alcaldía Municipal, Corpocesar, Cámara de Comercio, Policía Ambiental y Ejercito. Reuniones virtuales funcionarios MADS y CORPOCESAR (GIT GEAIPC) para la prevención de los conflictos socio ambientales. Reunión Virtual Reserva de la Sociedad Civil Helenita Municipio de Pueblo Bello. Reuniones virtuales con actores integrantes de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal Mesa de trabajo Grupo Erradicación de puntos críticos residuos sólidos municipio de Valledupar: Aseo del Norte, Emdupar, Alcaldía Municipal, Corpocesar, Cámara de Comercio, Policía Ambiental y Ejercito. Reuniones virtuales funcionarios MADS y CORPOCESAR (GIT GEAIPC) para la prevención de los conflictos socio ambientales. Reunión Virtual Reserva de la Sociedad Civil Helenita Municipio de Pueblo Bello. Reuniones virtuales con actores integrantes de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal Mesa de trabajo Grupo Erradicación de puntos críticos residuos sólidos municipio de Valledupar: Aseo del Norte, Emdupar, Alcaldía Municipal, Corpocesar, Cámara de Comercio, Policía Ambiental y Ejercito. Mesa Gobernanza Ambiental Territorial STAR Salguero Rio Cesar. Mesa de trabajo Interinstitucional Canal La Sierra o de las Mercedes, municipio de Valledupar: Aseo del Norte, Emdupar, Alcaldía Municipal, Corpocesar, Policía Ambiental y Ejercito. | 100% | 8 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.75% | 0.58724
6.1.4 Diseño e implementación de estrategias para el rescate y divulgación de los conocimientos tradicionales asociados al uso y manejo de la biodiversidad en el marco de la conmemoración del Bicentenario "200 Años de Biodiversidad", en armonía con el MADS | Avance de Estrategia Bicentenario ejecutada | 20 | 20 | 100% | Reuniones virtuales con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dependencia Cultura Ambiental y dinamizadores PRAES para dinamizar esta estrategia con base en la identificación de elementos de la fauna y flora insignias en el Cesar. | 100% | 100 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.75% | 0.59474
6.1.5 Fortalecimiento y apoyo a la participación de los jóvenes de ambiente en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental | Apoyo operativo de la red de jóvenes de ambiente del Cesar | 1 | 1 | 100% | Reunion Virtual Red de Jovenes Manaure, Valledupar y El Copey; Coordinadores Ambientales diferentes municipios integrando la educación ambiental dentro de los componentes de la Politica de gestión ambiental urbana. | 100% | 4 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.75% | 0.60224
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
6. ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y TRANSVERSAL | [9 empty] | 10%
6.2 Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación Ambiental de la Corporación, armonizado a la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia, en el contexto de la propuesta DEPARTAMENTO DEL CESAR - CORPOCESAR– 2020: "Por la sustentabilidad de la vida". |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 60%
6.2.1 Resignificación de los PRAES y CIDEAS (Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal (contenidos curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación de PRAUS, con enfoque en cambio climático. | PRAUS apoyados | 1 | 1 | 100% | Se desarrollaron dos conferencias virtuales con Universidades (UPC, UDES, AREA ANDINA, UNAD), MADS, Corpocesar para la implementación dimensión ambiental a través de los proyectos de investigación universitarios. | 100% | 5 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.6% | 0.60824 | 236085000 | 106085000 | 44.94% | 236085000 | 106085000 | 44.94% |  | 3208 – Educación Ambiental. | 27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | TODOS
| Contenidos curriculares de PRAES fortalecidos e incorporados (avance plan) | 10 | 10 | 100% | Se desarrollaron reuniones virtuales de presentación de Proyectos Ambientales Escolares con los CIDEAM de: LA GLORIA, LA PAZ ROBLES, MANAURE Y VALLEDUPAR. Reuniones virtuales de inducción PRAES: fase de exploración; fase de profundización y fase de proyección. Encuentros dinamizadores PRAES del Sur de Bolívar y Cesar. Talleres virtuales PRAES: fase de exploración; fase de profundización y fase de proyección. Encuentros virtuales PRAES: fase de exploración; fase de profundización y fase de proyección. Foro REDEPRAE y la Comunicación en la educación ambiental. | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1.2% | 0.62024
| CIDEA´s asesorados | 5 | 25 | 100% | Se realizaron 25 reuniones virtuales con actores integrantes de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal. Además se desarrollaron 2 Conferencias virtuales sobre la Política Nacional de Educación Ambiental: estrategias y retos con el MADS. | 100% | 20 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1.2% | 0.63224
| Miembros CIDEA y educadores ambientales formados | 10 | 25 | 100% | Se realizaron 25 reuniones virtuales con actores integrantes de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal (190 miembros capacitados) | 100% | 35 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1.2% | 0.64424
6.2.2 Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDAS, empresas, investigación en tecnologías limpias). | Gremios, asociaciones, investigaciones apoyadas a través de los PROCEDAS | 10 | 10 | 100% | Reunión virtual docentes dinamizadores Clubes Defensores del Agua de EMDUPAR. 2 Reuniones virtuales con Coordinadores de Proyectos Colectivos Comunitarios dentro del programa rural Ministerio de Agricultura: AGUSTIN CODAZZI, LA JAGUA DE IBIRICO, BECERRIL, MANAURE, PUEBLO BELLO y SAN DIEGO. Capacitación virtual Cultura del Agua (Clubes Defensores del Agua) con Gerentes E.S.P., Aguas del Cesar, Plan Departamental de Agua y Corpocesar. | 100% | 60 | 100% | 100% | 20% | 20% | 1.2% | 0.65624
6.2.3 Apoyo al diseño, implementación y promoción de planes y acciones de educación ambiental, con enfoque en cambio climático, en asocio con el proyecto 2.1 | Proyectos requeridos apoyados/año | 100 | 100 | 100% | Se desarrolló taller virtual sobre cambio climático con el Nodo Caribe, así como Reunión virtual Departamental PICCC y el Foro Cambio climático en los planes de contenidos curriculares. | 100% | 100 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.6% | 0.66224
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
6. ECOEDUCACIÓN: ENDÓGENA Y TRANSVERSAL | [9 empty] | 10%
6.3 Planeación, gestión e Implementación de acciones para el manejo de conflictos socioambientales asociados a la productividad económica y/o uso de RN en áreas estratégicas del Cesar. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 10%
6.3.1 Apoyo a la estructuración, implementación y evaluación de compromisos en negocios verdes con enfoque cultural y/o diferencial (comunidad étnica, y afrodescendiente). en armonía con la actividad 5.1.4 | Negocios verdes apoyados con enfoque diferencial. | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.66224 | 150000000 | 71827340 | 47.88% | 150000000 | 71827340 | 47.88% |  | 3208 – Educación Ambiental. | 27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | TODOS
6.3.2 Implementación de Cátedra social de cambio climático y riesgo ambiental para la productividad con eco-educación (vía one-line pág. web de Corpocesar) | Cátedra implementada | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.66224
6.3.3 Implementación de estrategia para disminución de conflictos por uso de la Ciénaga de Zapatosa | Avance de estrategia implementada y evaluada | 10 | 10 | 100% | Se desarrollaron reuniones virtuales con el MADS y CORPOCESAR para la participación ciudadana en la transformación de conflictos socio ambientales, reuniones con la Fundación Natura sobre acciones dentro del Complejo Cenagoso de la Zapatosa: CHIMICHAGUA, TALAMEQUE Y EL BANCO MAGDALENA, reuniones virtuales con los actores representantes municipios asentados Complejo Cenagoso de la Zapatosa: CHIMICHAGUA, CURUMANI, CHIRIGUANÁ y TAMALAMEQUE, para la formulación del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI CCZ. | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0.66224
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
7. PACTANDO EQUIDAD: ANCESTRAL Y DIFERENCIAL | [9 empty] | 5%
7.1 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque diferencial en la restauración ecológica integral . |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 50%
7.1.1 Implemetación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambeintal para el optimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades indigenas en el marco del pacto por los grupos etnicos del PND 2018-2022 | Acciones priorizadas y/o implementadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.66224 | 301808000 | 81713362 | 27.07% | 301808000 | 81713362 | 27.07% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | TODOS | TODOS
7.1.2 Gestión, coordinación y evaluación al cumplimiento y materialización de acuerdos pactados mediante protocolización de consultas previas, en el marco de los POMCA adoptados, según responsabilidades de los consejos de cuencas. | Avance del proceso de materialización de acuerdos/consejos de cuencas | 10 | 10 | 100% | Se realizó análisis de los acuerdos protocolizados para definir hoja de ruta para su materialización y cumplimiento. | 100% | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.5% | 0.68724
7.1.3 Identificación de oportunidades y necesidades de gestión del cambio climático en territorios étnicos para la implementación de acciones de manejo conjuntas con enfoque diferencial. | Estudios de identificación | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.68724
7.1.4 Desarrollo de escenario de gobernanza con grupos étnicos para la gestión de estrategias de Prevención de conflictos socioambientales. | Encuentros realizados (SNSM; SP) | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 2 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.68724
7.1.5 Gestion, y apoyo y/o Construcción de sistemas de abastecimiento de agua, de manejo integral de residuos y de saneamiento básico (baterías sanitarias) en asentamientos de comunidades indígenas. | Sistemas apoyados y/o construidos | 0 | 0 | N.A | Se cuenta con los estudios previos para realizar estudios de factibilidad y diseños para la construcción de un sistema de abastecimiento de agua a la etnia Wiwa (comunidad Tezhúmaque) | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.68724
7.1.6 Gestión, apoyo de acciones de aislamiento de áreas de interés ambiental y cultural, para inducir su recuperación natural. Y OTRAS ESTRATEGIAS para la restauración ecológica de Ecosistemas en el marco del componente programático de los POMCAS y del componente estratégico de los PMA de las áreas protegidas declaradas. | Estrategias implementadas | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.68724
7.1.7 Apoyo para la determinación de línea base socioambiental en asentamientos indígenas para fundamentar procesos geopolíticos en la Serranía del Perijá. | LB apoyada | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.68724
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
7. PACTANDO EQUIDAD: ANCESTRAL Y DIFERENCIAL | [9 empty] | 5%
7.2 Implementación de estrategias para el manejo ambiental en comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o poblaciones victimas del conflicto armado en el dpto. del Cesar. |  |  |  | 75% |  | 75% |  |  | 75% | 50%
7.2.1 Priorización de acciones (según capacidad y competencia) para el apoyo conjunto con el MADS a territorios colectivos y otras minorías vulnerables, en el marco del Pacto por los grupos étnicos del PND 2018-2022. | Acciones priorizadas | 1 | 1 | 100% | De manera conjunta con representantes de comunidades afrodescendientes se priorizaron acciones a implementar para la recuperación ambiental de los cauces de los Caños denominados El Mojan, Corozal, Aguas Frías y de la Ciénaga La Mata, a través de la extracción de material vegetal tipo firmal y flotante; en el marco de la implementación del PMA de la Ciénaga de la Zapatosa, el cual se encuentra en proceso de contratación y será ejecutado en la vigencia 2021. | 100% | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 1.25% | 0.69974 | 200000000 | 61321400 | 30.66% | 200000000 | 61321400 | 30.66% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | TODOS | TODOS
7.2.2 Implementación de proyectos agroforestales como alternativa de sostenibilidad ambiental para el óptimo aprovechamiento y/o uso del suelo, y que favorezcan las condiciones alimentarias de subsistencia de las comunidades afrocolombianas | no de proyectos implementados | 1 | 0.5 | 50% | Se realizó proceso de contratación para el establecimiento de 12 hectáreas de unidades agroforestales para comunidades afrodescendientes establecidas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Contrato No 19-6-0179-0-2020), en el cual se avanzó en un 50%. | 50% | 3 | 50% | 50% | 50% | 25% | 0.625% | 0.70599
7.2.3 Fortalecimiento de la capacidad social, para la transformación de conflictos y valoración como aliados estratégicos para la conservación y la gestión ambiental (Investigación y monitoreo comunitario, Conservación en territorios colectivos, mujeres en la gestión ambiental. (asocio con proyectos 6.1 y 6.3). | Acciones de identificación, caracterización y/o capacitación | 0 | 0 | N.A |  | N.A | 3 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.70599
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 75%
8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO | [9 empty] | 5%
8.1 Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar. |  |  |  | 80% |  | 80% |  |  | #VALUE! | 40%
8.1.1 Implementación y valoración cuantitativa de estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable, Adecuada implementación de la reglamentación existente en materia de tasas ambientales; otros) | Estrategias implementadas evaluadas | 1 | 1 | 100% | Se realizó Gestión de Cobro a través de la camapaña de recaudo aprobada por el Consejo Directivo de la Corporación, mediante Acuerdo No. 009 de Julio 30 de 2020 modificado por el No. 011 de septiembre 28 de 2020, la cual ofrecia Beneficios Temporales en los Intereses Moratorios de las Tasas. Se utilizó la herramienta de Data Credito para el Cobro Persuasivo. se realizaron visitas a los Municipios del Departamento ofreciendo alternativas de pago; el recaudo con corte a Noviembre fue de $18.915.959.765,96 de los cuales por Recuperacion de Cartera se recaudo $3.419.799.390,73 | 100% | 4 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.4% | 0.70999 | 727945197 | 300050488 | 41.22% | 727945197 | 300050488 | 41.22% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | NA | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| Nuevas estrategias (tributo de carbono, tasas) implementadas/año | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 4 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.70999
8.1.2 Gestión y actualización efectiva de la base de datos de usuarios de la TUA enfocada a la reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo en cuenta la variabilidad climática (asocio con el programa 2) | Avance de Base de datos TUA actualizada | 20 | 10 | 50% | La Coordinacion GIT para el seguimiento al aprovechamiento hídrico avanza en la declaratoria de caducidad de aquellos expedientes o usuarios con los que no se cuenta información (El 40% de las concesiones o expedientes que reposan en la coordinación). Se inició el proceso de declaración de caducidades administrativas y se unificó en una base de datos toda la información. | 50% | 100 | 50% | 50% | 30% | 15% | 0.3% | 0.71299
8.1.3 Control y seguimiento a la gestión de la tasa retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3 | Fuente TR controlada | 20 | 20 | 100% | Se notificaron las facturas de Tasa Retributiva correspondiente a la vigencia 2019, con el fin de obtener recursos financieros para la reinversión en los proyectos del Plan de Acción. | 100% | 100 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.3% | 0.71599
8.1.4 Sostenimiento técnico y adtvo en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario, contable, operativo, y reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos. etc) | Capacidad operativa de apoyo | 100 | 100 | 100% | Se renovó y ejecutó el contrato de soporte técnico y actualización del ERP Financiero (PCT Enterprise), el cual está alineado con las NIIF. | 100% | 100 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.3% | 0.71899
8.1.5 Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS. | Indice de ejecución RAE/GI | 60 | 50 | 83.33% | El recaudo de los ingresos propios participó de manera eficiente en las inversiones de los proyectos del Plan de Acción Institucional, específicamente en los proyectos de preservación, restauración y generación de conocimiento. | 83.33% | 95 | 83.33% | 83.33% | 5% | 4.167% | 0.08333% | 0.71982
| Nivel de participación y aportes a consutas | 100 | 100 | 100% | Se realizó una campaña para recuperar la cartera y poder contar con mayores recursos para la inversión y apalancamiento del PAI. | 100% | 100 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.1% | 0.72082
8.1.6 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la entidad en Valledupar | Sistema diseñado | 0.3 | 0.05 | 16.67% | Se avanzó en formulación de los estudios previos cuyo objeto es: Formulación y diseño del Sistema de Gestión Ambiental -SGA con base en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la Corporación Autónoma Regional Del Cesar Corpocesar en la ciudad de Valledupar, Cesar, para su ejecución en la vigencia 2021. | 16.67% | 1 | 16.67% | 16.67% | 5% | 0.8333% | 0.01667% | 0.72099
| Sistema implementado | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.72099
| Sistema evaluado y certificado | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.72099
| Sistema en mantenimiento y mejoramiento continuo | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.72099
8.1.7 Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua (estrategia administrativa y de sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o subp 2.4.4 | Dotación, operación y posterior acreditación del laboratorio de aguas | 10 | 10 | 100% | Fue creado el GIT para la gestión del laboratorio de aguas a través de la Resolución No y se avanzó en actividades de organización, estructuración, diseño e implementación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 17025:2017. | 100% | 100 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.1% | 0.72199
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 80%
8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO | [9 empty] | 5%
8.2 Gestión e implementacion de acciones para el aumento de la capacidad de desempeño institucional integral de Corpocesar. |  |  |  | 86% |  | 86% |  |  | 86% | 30%
8.2.1 Optimización del SIGC de la entidad en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG (revisión de la política de calidad y sus sistemas) enfocada al desempeño óptimo de la entidad - IEDI- (eficiencia comparativa) y control interno de gestión, en armonia con la política y retos del PGAR). | Indice Sistema de calidad y MIPG optimizado | 30 | 30 | 100% | Se realizó la Auditoria de seguimiento a la certificación por ICONTEC, en la cual la entidad fue ratificada en dicha certificación. | 100% | 100 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.3% | 0.72499 | 945622506 | 717484797.5 | 75.87% | 945622506 | 717484797.5 | 75.87% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | NA | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| Sistema de Control interno de gestión fortalecido (recursos físicos, tecnológico y humano)/año | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno para la implementación y auditorias del sistema Integrado de gestión, para realizar auditorías internas integrales que le permita a la Oficina de Control Interno determinar la conformidad del Sistema; para contribuir al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de Corpocesar. | 100% | 1 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.3% | 0.72799
8.2.2 Optimización integrada del sistema de atención al ciudadano (PQR´s, ventanilla única), quejas y sanciones ambientales con el VITAL. (RH, tecnológicos, documental y físicos). | Avance de la optimización del sistema | 10 | 6 | 60% | Se avanzó en el fortalecimiento del sistema de atención al ciudadano en cuanto a la atención de peticiones y solictudes atendidas en un 90%. En cuanto a la atención de denuncias ambientales se recibieron un total de 210 denuncias ambientales, de las cuales se ordenó indagación preliminar a todas, pero solo se pudieron realizar 137 visitas de inspección técnica, las cuales arrojaron su respectivo informe técnico | 60% | 100 | 60% | 60% | 10% | 6% | 0.18% | 0.72979
8.2.3 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos como soporte a la gestión de inversión ambiental de la entidad | BPI-CAR fortalecido | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con profesional de planta y de apoyo a la operatividad del Banco de Proyectos de la entidad y se avanza en la formulación de los proyectos del PAI 2020-2023, así como en la gestión de proyectos para acceder a recursos del FCA, Convenios, entre otros. | 100% | 1 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.45% | 0.73429
8.2.4 Concertación, gestión e Implementación del programa de bienestar social e incentivos, y de formación y capacitación | Indice de Eficacia/programa | 1 | 1 | 100% | Se habilitaron los recursos financieros destinados para binestar social e incentivos educativos para los funcionarios de la entidad | 100% | 100 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.3% | 0.73729
8.2.5 Optimización física de la sede principal de Corpocesar y seccionales (infraestructura, Dotación, mantenimiento, protección de activos y bienes corporativos, etc. Según diagnóstico, PM y SIGC). | Infraestructuras optimizadas y mantenidas/sedes propias | 1 | 1 | 100% | Se realizó proceso para el mantenimiento de la sede principal (Edificio bioclimático), la cual consistió en el mantenimiento de aires acondicionados, así como la construcción de una zona de parqueo en la cual se instalarán paneles solares para optimizar el uso de energías renovables en la sede. Así mismo, se realizó proceso para la Optimización, mejoramiento e impermeabilización de la placa de cubierta, del edificio de arquitectura bioclimática de Corpocesar en el municipio de Valledupar Cesar | 100% | 3 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.3% | 0.74029
| Seccionales adecuadas dotadas y mantenidas | 2 | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0.74029
| Activos y bienes protegidos | 100 | 100 | 100% | Todos los activos y bienes de la entidad se encuentran asegurados.Se realizó el contrato con una aseguradora para proteger los activos y bienes de la entidad. | 100% | 100 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.45% | 0.74479
8.2.6 Continuación de la optimización fisica y operativa (TRD, TVD, PINAR, SIC) de la gestión archívistica y documental (consulta virtual y física centro de documentación), según plan específico. | Avance del sistema archivístico y documental. | 20 | 20 | 100% | Las TRD se actualizaron estan a la espera de su convalidación por parte del AGN. El PINAR y el SIC fueron elaborados, aprobados y colgados en la página web de la Corporación. Las TVD se presentaron ante el AGN, se realizaron nueve Mesas de Trabajo con el AGN para la actualización de las TRD, se espera que en el primer trimestre de 2021 se convaliden. | 100% | 100 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.15% | 0.74629
8.2.7 Optimización de la estrategia de Compras públicas sostenibles | Avance de la estrategia | 10 | 10 | 100% | Se realizaron compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | 100% | 80 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.15% | 0.74779
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 86%
8. DESARROLLO INSTITUCIONAL SINÉRGICO | [9 empty] | 5%
8.3 Fortalecimiento institucional sostenible del ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y vigilancia) y apoyo integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 30%
8.3.1 Implementación de una estrategia de seguimiento documental a los compromisos adquiridos mediante informes impuestos en el acto administrativo | Estrategia de seguimiento implementada/año | 1 | 1 | 100% | A través de acta de reunión de fecha 25 de marzo de 2020, se determinaron los criterios técnicos y jurídicos para la escogencia de proyectos a realizarle vigilancia, seguimiento y control ambiental, las cuales fueron las siguientes: a. Proyectos faltantes por visitas de control y seguimiento ambiental en la vigencia 2019. b. Proyectos de Minería, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal, por ser parte de los indicadores mínimos de gestión, a cumplir por esta coordinación. c. Proyectos que han tenido inconsistencias en los informes de cumplimiento ambiental presentados. d. Proyectos con quejas y/o peticiones más recurrentes. Se determino con el equipo de trabajo un numero de vistas a realizar en campo de 250 visitas, teniendo en cuenta tiempo, personal y logística | 100% | 1 | 100% | 100% | 30% | 30% | 0.45% | 0.75229 | 2595360931 | 2103150383 | 81.03% | 2595360931 | 2103150383 | 81.03% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 21. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación 22. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
8.3.2 Verificación en campo por alertas identificadas en los informes | Alertas con seguimiento y evaluación en campo | 50 | 100 | 100% | Debido a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, y acogiendo los lineamientos de los Ministerios de Salud y Protección, del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y disposiciones vigentes, mediante Circular Interna emitida por el señor Director General de Corpocesar, se determinó suspender “hasta nueva orden, las comisiones de servicio y visitas técnicas a campo, al interior de la ciudad, el departamento, y el país”, como medida temporal y excepcional de carácter preventivo, encaminada a minimizar en la Corporación, los efectos negativos en la salud por el COVID-19. Por lo tanto mediante acta de fecha 14 de abril del 2020, se determinaron criterios tecnicos para la realización de las nuevas actividades en marco de la emergencia sanitaria y lo determinado por la Dirección General de Corpocesar, con la finalidad de darle cumplimiento a los compromisos e indicadores mínimos de gestión. Uno de los cuales fue realizar seguimiento ambiental documental para determinar el cumplimiento de las obligaciones requeridas en los actos administrativos por medio del cual se otorga el instrumento de control y manejo ambiental, mediante trabajo en casa. | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.3% | 0.75529
8.3.3 Verificación en campo a los permisos, autorizaciones o licencias que no han cumplido con la presentación de informes | Seguimiento y control a los que incumplen obligaciones | 50 | 100 | 100% | Mediante la estrategia adoptada en el acta de fecha 14 de abril del 2020, donde determinó realizar seguimiento ambiental documental para determinar el cumplimiento de las obligaciones requeridas en los actos administrativos por medio del cual se otorga el instrumento de control y manejo ambiental; de esta forma se realizó seguimiento y control a las autorizaciones o licencias que no han cumplidocon la prsentación de informes. | 100% | 100 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.225% | 0.75754
8.3.4 Optimización integral de los procesos operativos de trámites ambientales otorgados por la Corporación | Procesos óptimos | 100 | 100 | 100% | Se tiene activo el proceso de salvoconducto y se está en proceso de implementación de quejas y denuncias ambientales a tráves de plataformas. | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.3% | 0.76054
8.3.5 Dotación, mantenimiento y/o calibración de equipos receptores del Sistema de posicionamiento global - GPS, molinetes, Drone, sonómetros, cámaras fotográficas, software/licencias (ArcGis) otras dotaciones institucionales (según requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015) | Dotacion,mantenimiento y/o calibración | 1 | 1 | 100% | Aduisición de GPS para las actividades misionales de la entidad. | 100% | 4 | 100% | 100% | 5% | 5% | 0.075% | 0.76129
8.3.6 Implementación efectiva del sistema VITAL-SILAM, SUIT para la optimización de los trámites ambientales. | Sistema fortalecido (R. humano, y de soporte tecnológico) c/año | 1 | 1 | 100% | Se actualizó el servicio de correo electrónico para atención al ciudadano. El canal web de reportes a través de la página web de CORPOCESAR está activo con el servicio de hosting. La plataforma VITAL pasó a MinAmbiente y los avances en la implementación de esta plataforma fueron pocos. | 100% | 1 | 100% | 100% | 10% | 10% | 0.15% | 0.76279
8.3.7 Actualización de la base de datos de los procesos sancionatorios | Base de datos actualizada | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.76279
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
9. COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE | [9 empty] | 10%
9.1 Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del desarrollo ambiental sostenible. |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 40%
9.1.1 Gestión e Implementación de un área viable de la red hidrometeorológica en jurisdicción de Corpocesar y comunicación de información ambiental arrojada. . | Avance de área (cobertura de red ) viable TEFIA implementada | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 40 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.76279 | 123915333 | 30607500 | 24.7% | 123915333 | 30607500 | 24.7% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental. | 25.Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 26.Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| SIA regional (SIPGA) alimentado con datos de la red Hidrometeorológica | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.76279
9.1.2 Gestion para la implementación y operación de instrumentos de monitoreo de los Recursos Naturales | Monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo | 2 | 3 | 100% | Se desarrollaron dos (02) jornadas de monitoreo de aguas superficiales, y una (01) de monitoreo de aguas subterráneas. Las corrientes de aguas superficiales objeto de medición de caudal y de examen del estado del lecho de las corrientes, entre el 23 de septiembre y el 04 de noviembre y el 23 y el 29 de noviembre de 2020 fueron: Manaure (Manaure), Chiriaimo (San Diego, La Paz), Magiriaimo (Agustín Codazzi), Sicarare (veredas), Casacará (Casacará), Maracas (Becerril), Socomba (La Jagua de Ibirico), Sororia (veredal), San Pedro (Curumaní), Ariguanicito (El Copey, San Francisco), Garupal (Caracolí), Maringola (Mariangola), Los Clavos (Valencia de Jesús), Honda (Pailitas), Singararé (Pelaya – La Gloria), Buturama (Aguachica), Aguas Claras (corregimiento de Villa de San Andrés, Aguachica), Peralonso (Aguachica), Río de Oro (Río de Oro), Torcoroma (San Martín) y San Alberto (San Alberto), completando así 21 corrientes que abastecen acueductos o son fuente de zonas veredales. | 100% | 8 | 100% | 100% | 40% | 40% | 1.6% | 0.77879
| Resultados de la gestión de monitoreo incorporados al SIA regional | 0 | 0 | N.A | No registra meta para el periodo evaluado. | N.A | 1 | N.A | N.A | 0% | N.A | N.A | 0.77879
9.1.3 Fortalecimiento del SIA regional | SIA regional alimentado con datos de gestión ambiental regional | 1 | 1 | 100% | Se alimenta el SISAIRE, RUA, SIRH y SNIF | 100% | 1 | 100% | 100% | 30% | 30% | 1.2% | 0.79079
9.1.4 Evaluación de la Evolución dinámica del PGAR y los impactos de la gestión ambiental sobre la sostenibilidad del desarrollo socio-económico y los Indicadores Mínimos de Gestión | Evaluación realizada | 1 | 1 | 100% | Teniendo como insumo el informe de gestión anual, se evalúa el avance del PGAR. | 100% | 1 | 100% | 100% | 30% | 30% | 1.2% | 0.80279
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
9. COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE | [9 empty] | 10%
9.2 Implementación de la estrategia de Comunicación política de la gestión ambiental para la divulgación interinstitucional y aprehensión ciudadana al sector ambiental |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 30%
9.2.1 Comunicación y cultura ciudadana para desincentivar el uso de productos plástico de un solo uso e icopor. | Campañas realizadas/año | 1 | 1 | 100% | Campañas realizadas por las redes sociales institucionales | 100% | 7 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0.75% | 0.81029 | 300000000 | 144303000 | 48.1% | 300000000 | 144303000 | 48.1% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | NA | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
9.2.2 Consecución de reportes de la gestión a través de ASOCARS y entidades adscritas al sector. | Eficacia en reportes requeridos | 100 | 100 | 100% | Se ha participado en las mesas de trabajo convocadas por ASOCAR´s y el MADS tales como: Evaluación del Indice de Desempeño Institucional - IEDI de las CAR´s, Catalogo Integrado de Clasificación Presupuestal, Valoración de Costos Ambientales, entre otras | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.6% | 0.81629
9.2.3 Uso inteligente de las redes sociales para la promoción de medidas de concienciación ambiental y comunicaciones de eventos y acciones | Redes sociales institucionalizadas y organizadas | 1 | 1 | 100% | Las redes sociales fueron organizadas a través del seguimiento del plan de medios, se aprovecharon para una divulgación permanente de los eventos y actuaciones de la Corporación. | 100% | 1 | 100% | 100% | 15% | 15% | 0.45% | 0.82079
9.2.4 Planeación, gestión y optimización del plan de medios (radio, TV, prensa, etc) | Plan en ejecución/año | 1 | 1 | 100% | El Plan de Medios fue contratado en el segundo semestre, se ejecutó satifactoriamente, cumpliendo los objetivos propuestos. | 100% | 1 | 100% | 100% | 40% | 40% | 1.2% | 0.83279
AVANCE | [8 empty] | 0% |  | 100%
9. COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTELIGENTE | [9 empty] | 10%
9.3 Fortalecimiento de las TIC´s .según lineamientos de MINTICs y la política de gobierno digital, en Corpocesar. |  |  |  | 85% |  | 85% |  |  | 85% | 30%
9.3.1 Ejecución del plan de acción para la implementación efectiva de la estrategia de gobierno digital | Avance y sosteniblidad del plan de acción Gobierno Digital. | 40 | 20 | 50% | La Política de Gobierno Digital permite la ejecución de proyectos pequeños para otorgar victorias tempranas de dicha implementación. Sin embargo, existe un marco conceptual que debe ser adaptado para construir la Arquitectura TI Colombia. Se deben establecer acciones en conjunto con la Subdirección Ambiental para realizar un plan de trabajo para la adaptación en línea de los servicios ambientales a través de VITAL y demás herramientas web que entrega MinAmbiente - ANLA. Por otra parte, es necesario contar con personal idóneo que apoye la adopción de los dominios de arquitectura del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) y los dominios del Modelo de Gobierno y Gestión de TI (MGGTI) para visionar la transformación tecnológica del área. | 50% | 100 | 50% | 50% | 30% | 15% | 0.45% | 0.83729 | 598646534 | 456749342.13 | 76.3% | 598646534 | 456749342.13 | 76.3% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | NA | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
9.3.2 Gestión para el cumplimiento del proceso de transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) | Cumplimiento de requisitos mínimos de publicación | 90 | 100 | 100% | Publicación del 100% de la información producida por la entidad según lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Se renovó contratación del hosting o alojamiento web para publicar el portal web de CORPOCESAR en Internet. Se atendió el 100% de solicitudes de publicación en página web. | 100% | 100 | 100% | 100% | 30% | 30% | 0.9% | 0.84629
9.3.3 Soporte interno en tecnología y formación para el uso eficiente de las TICs. | Eficacia del soporte | 70 | 100 | 100% | Atención de incidentes y solicitudes de servicios dirigidas al área de Sistemas y TICs. | 100% | 100 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.6% | 0.85229
9.3.4 Gestión para la adquisición hardware y sofware, licencias (según necesidad ) e implementación óptima de software adquiridos (ej. PCT, seguridad informática, almacén etc) , . | Demanda atendida | 20 | 20 | 100% | Renovación de contratos de mantenimiento y soporte técnicos de PCT, SIAN, correos electrónicos de Google Workspace, hosting web del portal web de CORPOCESAR. Adquisición de equipos de cómputo. | 100% | 60 | 100% | 100% | 20% | 20% | 0.6% | 0.85829
AVANCE | [10 empty] | 85% |  |  | 21816050000 | 11158677718.63 | 51.15%
AVANCE FISICO DEL PLAN 2020 | [12 empty] | 85.83%
AVANCE FINANCIERO DEL PLAN 2020 | [12 empty] | 51.15%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## ANEXO 5-1 INGRESOS (hidden)
ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR >CORPOCESAR<
RECURSOS VIGENCIA: |  | 2019
| NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO | % Ejec
3000 | INGRESOS PROPIOS | 26518326247.17 | 20812122888.33 | 78.482
3100 | INGRESOS CORRIENTES | 23438326247.17 | 17732122888.33 | 75.6544
3110 | Tributarios | 12000000000 | 12252613078.03 | 102.1051
| Participación Ambiental Municipios | 0 | 0 | 0
| Sobretasa Ambiental | 12000000000 | 12252613078.03 | 102.1051
| Otros | 0 | 0 | 0
3120 | No Tributarios | 11438326247.17 | 5479509810.3 | 47.9048
3121 | Venta de Bienes y Servicios | 800000000 | 533778911.01 | 66.7224
| Licencias, permisos y tramites ambientales | 800000000 | 533778911.01 | 66.7224
| Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0
3123 | Operaciones Comerciales | 0 | 0 | 0
3124 | Aportes Patronales | 0 | 0 | 0
3125 | Aportes de Afiliados | 0 | 0 | 0
3126 | Aportes de otras entidades | 4538326247.17 | 752861183.88 | 16.589
| Transferencias Sector Electrico | 1000000000 | 752861183.88 | 75.2861
| Compensación Explotación Carbón | 0 | 0 | 0
| Convenios | 3538326247.17 | 0 | 0
| Otros Aportes de Otras Entidades | 0 | 0 | 0
3128 | Otros Ingresos | 6100000000 | 4192869715.41 | 68.7356
| Tasa Retributiva y Compensatoria | 1000000000 | 182223330 | 18.2223
| Tasa Material de Arrastre | 0 | 0 | 0
| Tasa por Uso del Agua | 500000000 | 225360433 | 45.0721
| Tasa Aprovechamiento Forestal | 1000000000 | 280734406.04 | 28.0734
| Multas y Sanciones | 400000000 | 315076268.37 | 78.7691
| Otros Ingresos | 3200000000 | 3189475278 | 99.6711
3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 3080000000 | 3080000000 | 100
3210 | Crédito externo | 0 | 0 | 0
3211 | Perfeccionado | 0 | 0 | 0
3212 | Autorizado | 0 | 0 | 0
3220 | Crédito Interno | 0 | 0 | 0
3221 | Perfeccionado | 0 | 0 | 0
3222 | Autorizado | 0 | 0 | 0
3230 | Rendimientos Financieros | 50000000 | 10278023.05 | 20.556
3250 | Recursos del Balance | 3000000000 | 3730292343.56 | 124.3431
3251 | Venta de Activos | 0 | 0 | 0
3252 | Excedentes Financieros | 0 | 0 | 0
3253 | Cancelación de Reservas | 0 | 0 | 0
3254 | Recuperación de Cartera | 3000000000 | 3730292343.56 | 124.3431
3255 | Otros Recursos del Balance | 0 | 0 | 0
3260 | Donaciones | 0 | 0 | 0
3500 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0 | 0
4000 | APORTES DE LA NACION | 5782050406 | 2509487124.5 | 43.4013
4100 | Funcionamiento CSF | 2775008557 | 2509487124.5 | 90.4317
4100 | Funcionamiento SSF | 0 | 0
4200 | Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0
4300 | Inversión FONAM | 3007041849 | 0 | 0
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 32300376653.17 | 29183472725.78 | 90.3503
Elaboro: Armando Villazon |  | 26518326247.17 | 26673985601.28
Nota: - Excedentes Financieros corresponden a Compensacion por Explotacion de Carbon - RCC / Recursos Libres de
Compromisos liberados por efectos de liquidacion obligaciones.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## Anexo 5-2 Gastos (hidden)
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
RECURSOS VIGENCIA: | 2018
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  |  | RECURSOS DE LA NACION $ |  |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $
| APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS)
GASTOS DE PERSONAL | 2207346818.67 | 2165792940.67 | 2122742839.62 | 2603836000 | 2603836000 | 2603836000 | 4811182818.67 | 4769628940.67 | 4726578839.62
GASTOS GENERALES | 1448770293.82 | 1410932340.55 | 1371008090.58 | 46089000 | 39175650 | 39175650 | 1494859293.82 | 1450107990.55 | 1410183740.58
Adquisición de Bienes | 12389146.32 | 12389146.32 | 12389146.32 | 0 | 0 | 0 | 12389146.32 | 12389146.32 | 12389146.32
Adquisición de Servicios | 1427718727.5 | 1389880774.23 | 1349956524.26 | 46089000 | 39175650 | 39175650 | 1473807727.5 | 1429056424.23 | 1389132174.26
Impuestos y Multas | 8662420 | 8662420 | 8662420 | 0 | 0 | 0 | 8662420 | 8662420 | 8662420
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 447708887.51 | 447708887.51 | 447708887.51 | 6186000 | 6186000 | 6186000 | 453894887.51 | 453894887.51 | 453894887.51
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL |  |  | 447708887.51 |  |  | 0 | 453894887.51 | 453894887.51 | 453894887.51
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 40209577 | 40209577 | 40209577 | 6186000 | 6186000 | 6186000 | 46395577 | 46395577 | 46395577
Fondo de Compensación Ambiental | 407499310.51 | 407499310.51 | 407499310.51 | 0 | 0 | 0 | 407499310.51 | 407499310.51 | 407499310.51
Otros | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mesadas Pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bonos pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sentencias y Conciliaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4103826000 | 4024434168.73 | 3941459817.71 | 2656111000 | 2649197650 | 2649197650 | 6759937000 | 6673631818.73 | 6590657467.71
TOTAL INVERSION | 20501488677 | 19582263070.48 | 15615765758.18 | 34873054403 | 34838570882.97 | 0 | 55374543080 | 54420833953.45 | 15615765758.18
1.1- FORMULACION Y/O AJUSTE DE POMCAS, IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO CUENCAS PRIORIZADAS | 1898085525 | 1871260093 | 1117848699.3 | 0 | 0 | 0 | 1898085525 | 1871260093 | 1117848699.3
1.2- FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DPTO. CESAR | 25000000 | 24916145 | 24916145 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 24916145 | 24916145
1.3- FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS EN DPTO. DEL CESAR | 75000000 | 42623777 | 42623777 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 42623777 | 42623777
1.4- GESTION E IMPLEMENTACION DEL PORH DEL RIO CESAR | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000
1.5- CONTROL SEGUIMIENTO PSMVS y PUEAA APROBADOS E IMPLEMENTACION ACCIONES USOS EFICIENTE DESCONTAMINA | 360000000 | 359708091 | 358828041 | 0 | 0 | 0 | 360000000 | 359708091 | 358828041
1.6- ACTUALIZACION BASE DATO DE USUARIOS Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES ENFOCADA A LA VARIABILIDAD DEL CLIMA | 50000000 | 33881588 | 33881588 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 33881588 | 33881588
1.7- CONTROL Y SEGUMIENTO AL PROGRAMA DE LA TASA RETRIBUTIVA EN LA JURISDICCION CORPOCESAR | 362732545.47 | 353394645.47 | 353394645.47 | 0 | 0 | 0 | 362732545.47 | 353394645.47 | 353394645.47
2.1- PROMOCION Y APOYO IMPLEMENTAC POLITICA NACIONAL CAMBIO CLIMATICO GESTION IMPLEMENT MEDIDAS MITIGACIO | 20000000 | 1293000 | 1293000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1293000 | 1293000
2.2- ESTUDIOS INVESTIGAC Y CONOCIMIENT IMPLEMENTAR ACCIONES MITIGACION APROPIAD ADAPTAC CAMBIO CLIMATICO | 115208700 | 1435500 | 1435500 | 0 | 0 | 0 | 115208700 | 1435500 | 1435500
3.1- IDENTIFICACION, FORMULAC E IMPLEMENTAC MEDIDAS INTEGRALES CONSERVACION Y RECUPERACION RECURSO SUELO | 645000000 | 631401183 | 211444923.2 | 0 | 0 | 0 | 645000000 | 631401183 | 211444923.2
4.2- DECLARACION AREAS PROTEGIDAS IMPLEMENTAC OTRAS ESTRATEG CONSERVAC BIODIVERSIDAD Y FORMULAC PLANES | 877000000 | 843355280 | 493606050 | 0 | 0 | 0 | 877000000 | 843355280 | 493606050
4.3- FORMULACION E IMPLEMENTAC ACCIONES PRIORITAR MANEJO ECOSIST ESTRATEG (PARAMOS, BOSQUES SECO, HUMEDA | 680000000 | 678579512 | 388579512 | 0 | 0 | 0 | 680000000 | 678579512 | 388579512
4.4- FORTALECIMIENTO, GESTION E IMPEMENTACION DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE LA FAUNA DPTO. DEL CESAR | 4075314677 | 4075020768 | 4075020768 | 0 | 0 | 0 | 4075314677 | 4075020768 | 4075020768
5.1- AJUSTE, DISEÑO, GESTION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL DPTO.CESAR | 450802925 | 352985682.59 | 303485682.59 | 0 | 0 | 0 | 450802925 | 352985682.59 | 303485682.59
5.2- GESTION PARA LA PROMOCION Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS ECOLOGICAS URBANAS | 779199328.2 | 779118697 | 739884742 | 0 | 0 | 0 | 779199328.2 | 779118697 | 739884742
6.1- OPTIMIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRAMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA CAR | 103741767 | 95711282 | 95711282 | 0 | 0 | 0 | 103741767 | 95711282 | 95711282
6.2- IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES AMBIENTALES | 57000000 | 56108509 | 56108509 | 0 | 0 | 0 | 57000000 | 56108509 | 56108509
6.3- FORTALECIMIENTO INTERINSTIT SOSTENIBL EJERCICIO AUTORIDAD AMBIENT REGIONAL(SEGUIMIENT,CONTROL Y VIGILAC) | 3493555969.53 | 3428060667.59 | 3117507777.59 | 0 | 0 | 0 | 3493555969.53 | 3428060667.59 | 3117507777.59
7.1- EVALUACION AJUSTES DETERMINAT PARA EL OT E IMPLEMENT SISTEMA ASESORIA, SEGUIMIENT, EVALUAC, Y CONTROL | 110000000 | 107991000 | 107991000 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 107991000 | 107991000
7.2- ESTUDIOS CONOCIMIENTO DEL RIESGOS AMBIENTAL TERRITORIO Y GESTION PARA LA REDUCCION Y APOYO DESASTRES | 250000000 | 223433922 | 223433922 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 223433922 | 223433922
8.1- REVISION Y/O AJUSTE E IMPLEMENTACION RED HIDROMETEOROLOGICA EN LA JURISDICCION DE CORPOCESAR | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0
8.2- DISEÑO, IMPLEMENTAC Y OPERACION DE LAS REDES DE MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES AREA DE LA CAR | 2160000000 | 2129342906.59 | 1991981596.59 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 | 2129342906.59 | 1991981596.59
8.3- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION AMBIENTAL -SIPGA(SIAC-SIG) | 20000000 | 14117969 | 10157292 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 14117969 | 10157292
8.4- AJUSTE, ACTUALIZACION Y ADOPCION DEL PGAR-PLANEAR | 10000000 | 1359000 | 1359000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1359000 | 1359000
9.1- FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA CAR | 350000000 | 349764800 | 348378563 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | 349764800 | 348378563
10.1- IMPLEMENTAC ESTRATEG MANEJO AMBIENTAL TERRITORIOS INDIGENAS SIERRA NEVADA SNSM Y SERRANIA DE PERIJA | 630000000 | 540654823 | 113907553 | 0 | 0 | 0 | 630000000 | 540654823 | 113907553
10.2- IMPLEMENTAC ESTRATEG MANEJO AMBIENTAL COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, OTRAS MINORIAS ETNICAS POBLA | 240000000 | 239556983.23 | 219590280.23 | 0 | 0 | 0 | 240000000 | 239556983.23 | 219590280.23
11.1- DISEÑO E IMPLEMENTAC POLITICAS EFECTIVAS GESTION DE INGRESOS SOSTENIBIL FINANCIERA COMPETENC MISIONALE | 210000000 | 109074444 | 109074444 | 0 | 0 | 0 | 210000000 | 109074444 | 109074444
11.2- ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIONALIDAD | 536000000 | 438080595 | 369378265 | 0 | 0 | 0 | 536000000 | 438080595 | 369378265
11.3- FORTALECIMIENTO INTERAINSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL DE LA CORPORACION | 403000000 | 349745241.21 | 349745241.21 | 0 | 0 | 0 | 403000000 | 349745241.21 | 349745241.21
11.4- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS TIC´s | 390258233 | 345697959 | 345197959 | 0 | 0 | 0 | 390258233 | 345697959 | 345197959
A-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES CONV INTERADMON 2013 03 0098 04 DEPARTAMENTO DEL CESAR-CORPOCESAR | 570800671.8 | 570800671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570800671.8 | 570800671.8 | 0
B-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES CONSORCIO CALENTURITAS 19-6-0138-0-2015 | 102114360 | 102114360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102114360 | 102114360 | 0
C-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES KGP CONSULTORIAS Y LOGISTICAS S.A.S 19-6-0286-0-2014 | 24800115 | 24800115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800115 | 24800115 | 0
D-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES AUDINTERG S.A.S 19-6-0287-0-2014 | 12082560 | 12082560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12082560 | 12082560 | 0
FONAM 3205-0900-2 CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL CONTROL INUNDACION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ARIGUANI |  |  | 0 | 9999842135 | 9999578604 | 0 | 9999842135 | 9999578604 | 0
FONAM-C-3202-0900-4 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS SECAS MIGUILLO VARAS BLANCAS |  |  | 0 | 4995451401 | 4995131634.59 | 0 | 4995451401 | 4995131634.59 | 0
FONAM-C-3202-0900-5 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE MANEJO PARAMOS SUBPARAMOS ALTA MONTAÑA SERRANIA DEL PERIJA |  |  | 0 | 5237806308 | 5237147816.38 | 0 | 5237806308 | 5237147816.38 | 0
FONAM-C-3202-0900-3 RECUPERACION AMBIENTAL CENAGOSO DE ZAPATOSA, CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA |  |  | 0 | 14639954559 | 14606712828 | 0 | 14639954559 | 14606712828 | 0
E-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE 19-7-0003-0-2015 | 384791300 | 384791300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384791300 | 384791300 | 0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | 24605314677 | 23606697239.21 | 19557225575.89 | 37529165403 | 37487768532.97 | 2649197650 | 62134480080 | 61094465772.18 | 22206423225.89
1 En la columna ejecucion "Compromisos" se deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal
[7 empty] | 19406899670.2 | 18487674063.68
0.95263
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

## graficos (hidden)
E Meta Física | 97.9%
E Meta Financiera | 95%
Eficiencia | 100.9%

## Hoja2 (hidden)
1.1 | 80% | 98%
1.2 | 20% | 100%
1.3 | 70% | 100%
1.4 | 100% | 0%
1.5 | 93.3% | 99%
1.6. | 100% | NA
1.7 | 100% | 90%
2.1 | 100% | 15%
2.2 | 100% | 98%
7.1 | 96% | 94%
7.2 | 100% | 62%
5.1 | 86.4% | 91%
5.2 | 7.5% | 0%
| Programa | Ponderación
|  |  | Meta física | Meta financiera | Meta Física | Meta financiera
| 1.AGUA | 30
| 2. CAMBIO CLIMÁTICO | 30
| 3. SUELO | 5
| 4. BIODIVERSIDAD | 5
| 5. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA | 5
| 6. TRÁMITES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES | 5
| 7. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 5
| 8.CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL | 5
| 9. EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4
| 10. MINORÍAS ETNICAS | 3
| 11.DESARROLLO INSTITUCIONA | 3
TOTAL
PROYECTO | Meta fis 2016 | Meta fin 2016
4.1 | 100% | 33%
4.2 | 98.6% | 87%
4.3 | 68.7% | 89%
4.4 | 100% | 100%
PROYECTO | Meta fis 2017 | Meta fin 2017
5.1 | 77.8% | 79%
5.2 | 100% | 33%
AVANCE
PROYECTO | Meta fis 2017 | Meta fin 2017
6.1 | 86.8% | 70%
6.3 | 94.4% | 98%

## GASTOS RCC (hidden)
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE GASTOS DE INVERSIÓN RCC - JUNIO 30 /2013
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR >CORPOCESAR<
RECURSOS VIGENCIA (2013):
CONCEPTO | APROPIACION | EJECUCION | % EJEC | SALDO PRO EJECUTAR | % POR EJECUTAR | Pagos acumulados RCC | Saldo pro pagar RC
113.900.1 (7.1) | 570939753.9 | 0 | 0 | 570939753.9 | 100 | 0 | 0
123.900.4 (5.6) | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 100 | 0 | 0
123.900.4 (5.3) | 90777500 | 0 | 0 | 90777500 | 100 | 0 | 0
310.900.5 (6.1) | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 100 | 0 | 0
410.903.6 (2.2) | 1204609908.3 | 115912239 | 9.6224 | 1088697669.3 | 90.3776 | 57956119.5 | 57956119.5
410.903.7 (2.3) | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 100 | 0 | 0
410.903.7 (2.7) | 198731909.29 | 198731909.29 | 100 | 0 | 0 | 106602560 | 92129349.29
410.903.9 (2.9) | 471670000 | 0 | 0 | 471670000 | 100 | 0 | 0
410.903.11 (5.5) | 12822184589.41 | 0 | 0 | 12822184589.41 | 100 | 0 | 0
410.903.13 (1.2) | 483200000 | 0 | 0 | 483200000 | 100 | 0 | 0
410.903.14 (2.5) | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 100 | 0 | 0
410.903.15 (2.8) | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 100 | 0 | 0
410.903.17 (1.3) | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 100 | 0 | 0
410.903.18 (2.4) | 300000000 | 300000000 | 100 | 0 | 0 | 75000000 | 225000000
410.903.19 (2.6) | 36690326 | 0 | 0 | 36690326 | 100 | 0 | 0
420.900.1 (3.2) | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 100 | 0 | 0
420.900.3 (3.4) | 360000000 | 0 | 0 | 360000000 | 100 | 0 | 0
420.900.4 (3.5) | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 100 | 0 | 0
420.903.16 (3.3) | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 100 | 0 | 0
420.1200.1 (5.4) | 441661073.48 | 0 | 0 | 441661073.48 | 100 | 0 | 0
420.1200.2 (5.7) | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 100 | 0 | 0
GRAN TOTAL | 18910465060.38 | 614644148.29 | 3.2503 | 18295820912.09 | 96.7497 | 239558679.5 | 375085468.79

## Hoja1 (hidden)
Periodo 2013 |  |  | Periodo 2014 |  | Periodo 2015
No Usuarios identificados | No Usuarios legalizados | Porcentaje de legalización | No Usuarios identificados | No Usuarios legalizados | No Usuarios a identificar | No Usuarios por legalizar | [6 empty] | 2013-2014
135 | 65 | 48% | 120 | 52.5% | 120 | 70% | [6 empty] | CLASE | Nº INDIVIDUOS
[13 empty] | MAMÍFEROS | 59
[13 empty] | AVES | 56
[13 empty] | REPTILES | 867
|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 0.42857 | 0.73913 | 0.72 |  | Total | 982
0.60588
23
26
99
|  |  |  | 3 |  | 0.3 | 0.1
Avance periodo plan
|  | 2012 |  | 44 |  | 11
|  | 2013 |  | 82 |  | 20.5 | 27.06 | FÍSICA | 57%
|  | 2014 |  | 87 |  | 21.75 | 29.58 | FINANCIERA | 58%
|  | 2015 |  | 90 |  | 22.5
|  |  |  | 86 |  | 28.38
|  |  |  | 89 |  | 29.37
0.46566
|  |  |  | 2570000000 | 2297200000
2297200000
[8 empty] | 88.89% |  | 0.57143 |  | 78.49%

## Avance Metas RAE 2014 (hidden)
PROYECTO/ACTIVIDAD | META 2014 | OBSERVACIÓN | RESPONSABLES
1.1. Gestión e implentación de acciones integrales para la restauración ecológica en el departamento del Cesar
1.2.3 Gestión sinérgica para la promoción y creación de capacidad técnica para la implementación del manejo SSC. | 1 Acción | No se ha definido qué acción se va a implementar | Jorge Carpio - Wilson Marquez - Libardo Lascarro
#REF!
#REF! | 1 Línea Base hidrológica y de usuarios levantada | Definir cómo se va a cumplir con la meta | Leuger Cortés
#REF!
#REF! | 250 muestras analizadas | No se han presentado los estudios previos para su contratación | Eduardo López
#REF! | 1 Sistema diseñado e implementado | No se han presentado los estudios previos para su contratación
#REF! | 1 ente territorial o persona prestadora apoyado | No se ha definido la ejecución de esta actividad
#REF!
#REF! | 100% asistencias técnicas | Definir las acciones a desarrollar | Eduardo López
#REF!
#REF! | 1 sistema de AP o SB con apoyo | Definir las acciones a desarrollar con Aguas del Cesar | Eduardo López
#REF!
#REF! | 2 Estudios | Se presentó un borrador del estudio previo. Agilizar la entrega formal para iniciar el proceso de contratación | Jorge Armenta
#REF! | 1 Corriente delimitada | El responsable manifiesta estar adelantando los estudios previos. Agilizar la entrega formal para iniciar el proceso de contratación
#REF! | 1 mapa de amenazas | El responsable manifiesta estar adelantando los estudios previos. Agilizar la entrega formal para iniciar el proceso de contratación | Jorge Armenta
#REF! | 1 Convenio | Definir qué se va a hacer al respecto | Jorge Carpio - Maria Cristina Robayo
#REF! | 3 Convenios | Agilizar la formalización de los convenios con los cuerpos de bomberos | Asdrubal González - Horacio García
#REF! | 1 Convenio | Definir qué tipo de apoyo se va a dar | Asdrubal González - Horacio García
#REF! | 3 Acciones implementadas sobre sitios críticos | Se inició la ejecución del módulo de gestión del riesgo, limpieza de caños. Falta definir la otra acción | Leuger Cortés
#REF!
#REF! | 11 Obras de mitigación realizadas | La ejecución de las obras va atrasada. Se debe definir si se va a posponer la meta y justificar claramente ante la Subdirección de Planeación, para presentar propuesta ante el Consejo Directivo | Leuger Cortés
#REF!
#REF! | 156 Ha mantenidas | Si no se va a realizar el mantenimiento de las hectáreas reforestadas, justificar bien para presentar propuesta ante el Consejo Directivo. | Leuger Cortés
#REF!
#REF! | 100 Ha Reforestadas | Se tenía contemplado la reforestación en la cuenca del río Garupal. Si se decidió no realizar esta reforestación, presentar la justificación completa a la Subdirección de Planeación para presentar propuesta ante el Consejo Directivo. | Leuger Cortés
#REF! | 100 ha Mantenidas
#REF! | 40 Ha Reforestadas
#REF! | 40 Ha Mantenidas
#REF!
#REF! | 100% avance del estudio | Esta actividad es ejecutada con el Convenio con la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Lleva un avance del 50% | Wilson Marquez
| 1 área declarada | Definir si esta meta se alcanza a cumplir al finalizar el periodo 2014, de lo contrario presentar justificación para postergar la meta para el 2015 ante el CD.
#REF! | 1 ente/sector con apoyo | En los informes presentados, siempre se manifiesta que se tiene previsto suscribir carta de entendimiento con Corpoica para la declaratoria del predio Motilonia. Se requiere avanzar definitivamente, en esta actividad. | Wilson Marquez
#REF!
#REF! | 1 Zona con delimitación | En el informe de avance, se manifiesta que se adelanta con el Instituto Von Humboldt, la definición de los lineamientos o terminos de referencia para la delimitación de páramos en el país. Por lo tanto, se debe definir si al finalizar el periodo 2014 sí se alcanza a cumplir la meta de delimitar 1 zona de páramos. Si no es posible el cumplimiento de la meta, se debe presentar la debida justificación para solicitar ante el CD el aplazamiento de la meta. | Wilson Marquez
#REF! | 2 Acciones | Definir si para el periodo 2014 se cumple la meta, o es necesario su aplazamiento. En este caso, presentar la debida justificación
#REF! | 1 Humedal con procesos de delimitación apoyados por la CAR | Definir la ejecución de esta actividad, si es realizable en el periodo 2014 | Libardo Lascarro
#REF! | 1 Acción | Definir qué se va a realizar, para el cumplimiento de la meta | Leuger Cortés
#REF!
#REF! | 1 Plan de manejo | Fueron presentados los estudios previos y está en proceso de formulación el proyecto | Wilson Marquez
#REF!
#REF! | 1 Diseño STAR | Definir la ejecución de esta actividad | Eduardo López
#REF! | 1 STAR en funcionamiento | Definir la ejecución de esta actividad
#REF! | 10 Ha de espejo de agua | Se inició proceso contractual para la limpieza y destaponamiento de caños, en el área de influencia de la ciénaga. Verificar el cumplimiento de la meta | Libardo Lascarro
#REF!
#REF! | 1 proyecto productivo con apoyo | Fueron presentados los estudios previos a la subdirección de planeación, la cual realizó una serie de observaciones y se está a la espera del ajuste de los mismos para que inicie el proceso de contratación. | Jorge Carpio
#REF! | 1 Sistema de abastecimiento construido | Los estudios previos de esta actividad están bajo la responsabilidad del Ing. Antonio Pastrana, el cual a la fecha no ha presentado los estudios previos respectivos.
1 sistema de saneamiento construido
#REF! | 1 Acción | No se ha definido qué acción se va a implementar
#REF! | 1 Acción | Fueron presentados los estudios previos a la subdirección de planeación, la cual realizó una serie de observaciones y se está a la espera del ajuste de los mismos para que inicie el proceso de contratación. | Jorge Carpio
#REF!
#REF! | 1200 Vehículos automotores | Agilizar la ejecución de esta actividad, para el cumplimiento de las metas | Alvaro Zuleta
600 motocicletas
#REF!
#REF! | 1 Sistema implementado y operando | Definir la ejecución de esta actividad | Alvaro Zuleta
#REF! | 365 mediciones automáticas | En el informe de avance, se manifiesta que el equipo TEOM esta por fuera de funcionamiento desde el segundo semestre del año 2012, el equipo fue dado de baja. Definir entonces si no se va a cumplir la meta en el 2014, la justificación respectiva para presentar solicitud ante el CD. | Alvaro Zuleta
#REF! | 1 Estudio | Definir la ejecución de esta actividad. | NO TIENE RESPONSABLE
#REF!
#REF! | 10 Campañas | Ejecutar la actividad para cumplir con la meta del periodo 2014 | Carlos Andrade
#REF! | 1 Equipo | Los estudios previos fueron presentados por el Ing. Jorge Armenta, sin embargo, aún no se ha iniciado el proceso de contratación. | Jorge Armenta
#REF!
#REF! | 5 Proyectos apoyados | Se inició la ejecución de un proyecto para la implementación de acciones para el desarrollo de la protección de la especie de la Abeja Apis mellifera africanizada, sin embargo, falta por apoyar 4 proyectos | Alex Ospino
#REF!
#REF! | 2 generadores de RP regulados | No se han presentado los estudios previos para su contratación | Alex Ospino
#REF! | 10 sistios inventriados | No se ha avanzado en esta actividad
#REF! | 1 sitio recuperado | No se ha avanzado en esta actividad
#REF!
#REF! | 1 Estrategia | Se tiene conocimiento de que se elaboraron los estudios previos, sin embargo, aún no se ha iniciado el proceso de contratación | Alex Ospino
#REF!
#REF! | 25 Bachilleres | No se ha avanzado en esta actividad | Ismael Escorcia
#REF!
#REF! | 50% Fondocumental organizado y sistematizado | En el informe de avance se manifiesta que se realizaron estudios previos, sin embargo, aún no se ha iniciado el proceso de contratación | Erika Mendoza
1 Dotación de Equipo
1 Dotación de útiles de oficina

## Avance Metas RCC 2014 (hidden)
ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COMPENSACIÓN DEL CARBÓN - RCC
PROYECTO/ACTIVIDAD | META | OBSERVACIÓN | RESPONSABLES | PRESUPUESTO RCC
1.5.3 Fortalecimiento del Componente ambiental del plan Dptal de Aguas del Cesar a través de la Vinculación CAR procesos ambiental PDA
#REF! | 1 Sistema de Agua potable o saneamiento básico con apoyo | No se ha definido qué acción se va a implementar | Eduardo López | 51647643
2.2.3 Prevención y Mitigación del riesgo y desastres naturales en la jurisdicción de Corpocesar
No tiene actividad | No tiene meta | Una vez realizados los Convenios con los municipios para la construcción de obras de control de erosión, quedó un saldo de $42.086.600,62. Se debe definir qué se va a ejecutar con este recurso | Leuger Cortés | 42086600.62
3.1.2 Implementación del Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Cesar
#REF! | 100 Ha Reforestadas | Se tenía contemplado la reforestación en la cuenca del río Garupal. Si se decidió no realizar esta reforestación, presentar la justificación completa a la Subdirección de Planeación para presentar propuesta ante el Consejo Directivo. | Leuger Cortés | 483200000
#REF! | 100 ha Mantenidas
#REF! | 40 Ha Reforestadas
#REF! | 40 Ha Mantenidas
3.1.3 Implementación de acciones de Revegetalización para la protección Recurso Hídrico
6.3.1 Apoyo a la estructuración, implementación y evaluación de compromisos en negocios verdes con enfoque cultural y/o diferencial (comunidad étnica, y afrodescendiente). en armonía con la actividad 5.1.4 | 1 Estudio | Meta programada para el 2013, que aún no ha sido ejecutada | Leuger Cortés | 471670000
3.2.5 Ejecución plan manejo Ambiental y acciones prioritarias de mitigación ERE-CCZ
8.1.5 Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS. | 1 Diseño STAR | Definir la ejecución de esta actividad | Eduardo López | 888697669.3
0 | 1 STAR en funcionamiento | Definir la ejecución de esta actividad
0 | 10 Ha de espejo de agua | Se inició proceso contractual para la limpieza y destaponamiento de caños, en el área de influencia de la ciénaga. Verificar el cumplimiento de la meta | Libardo Lascarro
0
0 | 7,5 km de adecuación de áreas | No se ha iniciado la ejecución de esta actividad. La meta se encuentra rezagada, ya que su cumplimiento era para el 2013 | Asdrúbal Gonzalez | 90000000
8.2.3 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos como soporte a la gestión de inversión ambiental de la entidad | 3 talleres de educación ambiental
8.2.4 Concertación, gestión e Implementación del programa de bienestar social e incentivos, y de formación y capacitación | 400 cartillas ilustrativas
0
0 | 351 m3 de obras de protección y control de erosión | No se ha definido qué acciones se van a implementar. Si estas acciones definitivamente no se van a realizar, presentar propuesta a consideración del Consejo Directivo | Leuger Cortés | 60000000
0 | 1742 ml de obras de adecuación
#REF! | 1 interventoría de obras
#REF!
#REF! | 72 Ha en reforestación | Definir la ejecución de esta actividad. | Alex Ospino | 136690326
#REF! | 72 Unidades productivas
#REF! | 72 sistemas agroforestales en evaluación
#REF!
5.1.2 Construcción de una nueva cultura Ambiental Colectiva en el Departamento del Cesar
#REF! | 1 Proyecto de sostenibilidad ambiental | Definir la ejecución de esta actividad | Ismael Escorcia | 80690000
#REF! | 1 Estrategia de educación ambiental sostenible fortalecida | Definir la ejecución de esta actividad
#REF!
#REF! | 1 Extensión del modelo del sistema hacia usuarios del SINA | Definir la ejecución de esta actividad | Jorge Armenta | 570939753.9
1 Dotación del componente del Hardware del SIA
1 Dotación del componente del software para SIG

## ANEXO 3. SIGOB (hidden)
ANEXO 3. RELACION DE METAS SIGOB DEL SECTOR DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL PND 2006-2010
Para el Plan 2007-2011 diligenciar las columnas E, F,G,H,I y K
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores | UNIDAD | META | META | AVANCE REGIONAL 2007 | AVANCE REGIONAL 2008 | META REGIONAL 2009 | AVANCE REGIONAL 2009 | META REGIONAL 2010 | AVANCE REGIONAL 2010 | META REGIONAL 2011 | AVANCE REGIONAL 2011
|  | CUATRIENIO NACIONAL 2006-2010 | REGIONAL PERIODO 2007-2011
Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles
1. Municipios capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de Planes de Ordenamiento Territorial | Municipios | 300
2. Municipios apoyados con proyectos de atención Integral de Barrios | Número de municipios | 10
Agua para la vida
1. Departamentos con esquemas regionales estructurados en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado | Número de departamentos | 32
2. Empresas comunitarias constituidas y/o puestas en funcionamiento para fomentar la capacidad asociativa de los usuarios | Número de Empresas | 120
3. Nueva población beneficiada con el servicio de acueducto | Número de Habitantes | 3657374
4. Nueva población beneficiada con el servicio de alcantarillado | Número de Habitantes | 4007338
5. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados (relleno sanitario, celdas transitorias) | Número de Municipios | 135
Planificación ambiental en la gestión territorial
1. Zonas secas con zonificación y plan de ordenamiento formulado (Hectáreas) | Hectáreas | 500000
Gestión Integrada del Recurso Hídrico
1. Hectáreas reforestadas y/o en proceso de restauración en cuencas abastecedoras de los acueductos municipales. | Número de Hectáreas | 120000
2. Planes de manejo ambiental formulados en páramos relacionados con abastecimiento hídrico de asentamientos humanos. | Número de Páramos | 13
3. Humedales prioritarios con acciones de manejo | Número de Humedales | 8
Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad
1. Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes categorías de manejo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas | Número de Hectáreas | 200000
2. Número de nuevos esquemas de participación privada o comunitaria en operación para la prestación de servicios ecoturísticos en áreas de Parques Nacionales Naturales | Número de Esquemas | 7
3. Número de acuerdos con comunidades indígenas para el ordenamiento ambiental de parques nacionales naturales traslapados con resguardos indígenas. | Número de Acuerdos | 10
4. Número de hectáreas en proceso de restauración concertada, en el marco de una estrategia integral para la atención de asentamientos y usos ilícitos en áreas protegidas del Área de Manejo Especial de la Macarena. | Número de Hectáreas | 5000
Conservación de la Biodiversidad
1.Manglares zonificados o con planes de ordenación formulados (hectáreas) | Número de Hectáreas | 100000
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles
1. Proyectos piloto de producción más limpia para la disminución del consumo de mercurio para la minería de oro | Número de proyectos piloto | 5
Promoción de mecanismos de desarrollo limpio
1. Opciones de compra de certificados de reducción de gases efecto invernadero | US $ Millones | 56
Bienes y servicios amigables con el medio ambiente
1. Mipymes y empresas de base comunitaria vinculada a mercados verdes | Número de Mipymes y empresas de base comunitaria | 150
2. Productos certificados con el Sello Ambiental Colombiano | Número de productos certificados | 40
Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso hídrico
1. Planes de ordenamiento y manejo de las cuenca abastecedoras de agua (POMC) formulados y en implementación, prioritariamente en capitales de departamento y municipios con poblaciones > 50.000 habitantes con índices de escasez entre media y alta | Número de cuencas | 16
Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental
1. Tiempo promedio para el trámite de licencias ambientales en los sectores: agroindustrial, infraestructura, minero y eléctrico (Semanas) | Semanas | 18
2. Tiempo promedio para el trámite de licencias ambientales en el sector hidrocarburos (Semanas) | Semanas | 18
Prevención y control de la contaminación ambiental
1.Reducción del consumo de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) que se importan y consumen anualmente en el país | Número de Toneladas SAO eliminadas | 600
2. Sistema y/o redes de monitoreo de calidad del aire para los centro urbanos y/o corredores industriales definidos como prioritarios implementados y fortalecidos | Número de Sistemas o redes | 15
3. Estudios piloto realizados para evaluar los efectos de la contaminación atmosférica en la salud | Número de Estudios Piloto | 5
(1)

## P1 (hidden)
Programa 1: PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
1.1: Declaración de Áreas protegidas y zonas de Reserva Natural en la Jurisdicciòn de CORPOCESAR. | 1.1.1: Declaración de áreas protegidas Serrania de Perija. | 1 | 1 |  | 100000000 | 5000000 | 5 |  |  | 0 |  | VALOR REGISTRADO A 30/06/2010
| 1.1.2: Ejecuciòn de los Planes de Manejo de las áreas Protegidas de Perijá u otras áreas. | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| 1.1.3 Ejecuciòn de acciones del PMA | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | 100000000 | 5000000 | 5 | 1
| 1.1.4 Apoyo profesional y técnico | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3
| 1.1.5 Contratación | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3
1.2: Implementación del Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Cesar. | 1.2.1 Implementación del plan de ordenación forestal en el Departamento del Cesar. (caracterización de ambientes terrestres: bosques secos, bosques semihúmedos, enclaves xerofíticos y urbanos), y otras acciones dentro del marco del Plan | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1.3. Implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU- en el área de jurisdicción de Corpocesar | 1.3.1 Consolidación de la línea base ambiental urbano- regional | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 1.3.2 Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento del estado de los recursos naturales renovables urbano-regionales | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF!
| 1.3.3 Promoción y apoyo a proyecto municipales dirigidos a disminuir la generación de residuos de alto impacto en las áreas urbanas | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 1.3.4 Promoción y apoyo técnico a los municipios para la implementación de proyectos pilotos de PML en sectores productivos de áreas urbanas. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 1.3.5 Promoción de la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público a través de la definición de directrices ambientales para el manejo del espacio público. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 1.3.6 Investigación y estudios sobre dinámicas urbanas regionales para la concertación de estrategias con los E.T | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF!
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## P2 (hidden)
PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 | [5 empty] | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
2. 1. Fortalecimiento del conocimiento científico ambiental con visión ancestral indígena y ejecución de acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento ambiental en la ecorregión estratégica Sierra Nevada de Santa Marta. | 2.1.1.1 Apoyo a la consolidación del Cordón Ambiental y Saneamiento de resguardos en la SNSM, mediante acciones debidamente concertadas con los indígenas. | #REF! | #REF! | 100 | 200000000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | VALOR REGISTRADO A 30/06/2010
| 2.1.1.2 Apoyo a proyectos productivos sostenibles - agroforestales, agrícolas y/o pecuarios. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
| 2.1.1.3 Apoyo a proyectos de producción limpia. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.1.4 Conocimiento y conservación de sitios sagrados - Educación ambiental . | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.2 Ejecución de acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento ambiental en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta. | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0
| 2.1.2.1 Establecimiento del programa de manejo de residuos solidos en zona indigena. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.2.2 Establecimiento del programa de abastecimiento de agua para zona indigena | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.2.3 Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en zona indígena. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.2.5 Programa de Acciones para la mitigación de impactos ambientales en la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí, municipio de Valledupar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.3 Apoyo al trabajo conjunto de la formulación del plan de desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.1.4 Delimitación de zonas amortiguadoras del parque Sierra Nevada. | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
2.2 Ejecución del plan de manejo ambiental y acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento de la ecorregión estratégica Complejo Cenagoso de Zapatosa y humedales menores. | 2.2.1 Ejecución de seguimiento, control y vigilancia a través de operativos | 0 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
| 2.2.2 Educación ambiental para la conservación y restauración de la Ciénaga | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.2.3 Control de la Contaminación en la ciénaga a través de la implementación de estrategias para mitigación y otras estrategias de manejo y mitigación ambiental. | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3
| 2.2.5 Caracterización de ciénagas (bioecológica en áreas seleccionadas) y monitoreo y seguimiento al estado de poblaciones y ambientes cenagosos. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.3: Ejecución del plan de manejo ambiental de páramos, sub-páramo y alta montaña en la Serranía de Perijá. | 2.3.1. Educación ambiental para la conservación y restauración del ecosistema de paramos. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.3.2 Aislamiento de áreas. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.3.3 Acciones de Manejo y Mitigación Ambiental en zonas de páramos. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.4 Implementación del Plan de Manejo de la Especie Faunística Oso de Anteojos u Oso Andino, en el Departamento del Cesar, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Oso Andino. | 2.4.1 Implementación del Plan de Manejo de la Especie Faunística Oso de Anteojos u Oso Andino, en zonas indígenas de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril y La Paz, y en áreas estratégicas del municipio de Manaure, en el Departamento del Cesar, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Oso Andino. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.5 Ejecución del plan de manejo ambiental Bosque el Aguil en el municipio de Aguachica. | 2.5.1 Educación ambiental para la conservación y restauración del ecosistema del bosque El Aguil.. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.5.2 Aislamiento de áreas. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.5.3 Implementación de estrategias para el control y mitigación de la contaminación, y otras estrategias de manejo y mitigación ambiental. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.5.4 Articulación del PMA a la politica de Gestión Ambiental urbana. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.6. Promoción y apoyo a la implementación de proyectos productivos sostenibles en los Valles del Río Cesar y Río Magdalena. | 2.6.1 Apoyo a proyectos de agroforesteria y/o patios productivos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.7. Acciones para el uso, manejo y disposición de especimenes de fauna y flora silvestre en el departamento del Cesar | 2.7.1 Control del trafico ilegal de especies | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 200
| 2.7.2 Construcción y puesta en marcha del Centro de Atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre en el Departamento del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| 2.7.3 Interventoría para la construcción del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre en el Departamento del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.7.4 Formulación e implementación de planes de conservación de especies amenazadas: aves migratorias de la biodiversidad colombiana, cóndor andino, babilla, caimán, mamíferos acuáticos (Manatí y Nutria), icotea, felinos. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2.8. Establecimiento del plan de manejo sobre áreas en proceso de desertificación y sequia. | 2.8.1 Formulación e implementación del plan de acción regional de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del cesar con enfasis en la región del Río Cesar.. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 2.9.3 Establecimiento de viveros y producción de arboles. | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## P3 (hidden)
PROGRAMA 3: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 | [5 empty] | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
3.1 Aprovechamiento y protección integral de aguas subterráneas en el Departamento Del Cesar. | 3.1.1 Realizar el inventario de puntos de aprovechamiento de aguas subterráneas, pozos, aljibes y manantiales (incluye adquisición de equipos de monitoreo). | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95 | VALOR REGISTRADO A 30/06/2010
3.2 Evaluación de la capacidad de transporte de sedimento y del potencial de explotación de material de arrastre en corrientes de aguas superficiales en el Departamento del Cesar. | 3.2.1 Elaborar los estudios de hidrosedimentología en corrientes de aguas superficiales en el Departamento del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
3.3 Elaboración el mapa de riesgo en el Departamento del Cesar | 3.3.1 Elaboración del mapa de riesgo por inundaciones. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1
| 3.3.2 Elaboración del mapa de riesgo por eventos geotécnicos. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1
| 3.3.3 Socialización del conocimiento del riesgo (Torcoroma, Chiriaimo, Honda, San Alberto, Badillo y Guatapurí) | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.3.4 Concertación e Implementación de Acciones de mitigación en el marco de la Gestión integral del riesgo. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas en el Departamento del Cesar. | 3.4.1 Ejecución de Fases para la formulación de los POMCAS priorizados | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1
| 3.4.2 Gestión para la priorización de nuevas cuencas según caracterización ambIental del PDA | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
| 3.4.3 Ejecución del proceso de formulación de POMCAS en cuencas priorizados mendiante Res/2004 y en nuevas cuencas ). | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
3.5 Formulación de planes de ordenación de cuencas compartidas. | 3.5.1 Concertación de Acciones para la formulación de POMCAS en cuencas compartidas, previamente priorizadas. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
3.6 Reglamentación del Recurso hídrico en el Departamento del Cesar. | 3.6.1 Reglamentación de las corrientes hídricas priorizadas. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| 3.6.3 Facturación por concepto de uso del agua. | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
| 3.6.5 Implementación y seguimiento a las tasas de reducción de cargas contaminantes adoptadas por el Consejo Directivo | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 3.6.7 Establecimiento y ejecución de estrategias de Manejo Ambiental en el Arroyo El Salao, municipio de San Diego. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Note on D5: JORGE ARMENTA.
Note on D6: JORGE ARMENTA.
Note on D7: JORGE ARMENTA.
Note on D8: JORGE ARMENTA.

## P4 (hidden)
PROGRAMA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
4.1 Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles | 4.1.1 Diseño y Construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática. | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15 | VALOR REGISTRADO A 30/06/2010
| 4.1.2 Interventoría para la construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática. | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.15
| 4.1.3 Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados con los convenios vigentes | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 20
| 4.1.4 Establecimiento del programa de protección de la capa de ozono. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.1.5 Establecimiento del programa de Cambio Climático. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.1.6 Establecimiento del programa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.1.7 Promoción de proyectos de mercados verdes en el Departamento del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.1.8 Apoyo al aprovechamiento de residuos solidos bajo los programas de mercados verdes y aplicación de Tecnologías limpias en el municipio de Valledupar y en el resto del Departamento del Cesar | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.1.10 Control de Deforestación y captura de CO2 en diferentes áreas bajo la figura de conservación a través de servicios ambientales. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
4.2 Formulación e implementación de una POLITICA pública REGIONAL de PML. | 4.2.1 Diseño y adopción de la política pública local de PML. (objetivo, estrategias, acciones y metas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.2.2 Conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo para el desarrollo de la politica o Programa de PML según sectores productivos y estratégicos vinculados. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 4.2.3 Formulación e implementación del Proyecto de gestión integral de RESPEL como estrategia de PML | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## P5 (hidden)
PROGRAMA 5 : CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS ACTIVIDADES QUE PRESIONAN LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
5.1 Control de la contaminación por emisiones atmosfericas en el Departamento del Cesar. | 5.1.1.3 Adquisición de vehículo y estación móvil para el control de emisiones de gases de automotores. | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 5.1.4 Ampliación y operación de la red de monitoreo del aire en la zona minera del Departamento del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1
| 5.1.5 Realización estudio epidemiológico en la zona carbonífera del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1
5.2. Registro, control ambiental y monitoreo de la calidad del aire en la zona minera del carbón del Departamento del Cesar. | 5.2.1 Acciones de control, monitoreo y manejo ambiental en la zona minera según acuerdos de la Jagua. Operación Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
5.3. Control de la contaminación por vertimientos hacia los cuerpos de agua del Departamento del Cesar. | 5.3.1 Control y seguimiento a los PSMV aprobados | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30
| 5.3.2 Formulación, diseño e implementaión de una red de monitoreo de aguas residuales domésticas e industirales | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | 0
| 5.3.3 Caracterización e Impacto Ambiental por vertimientos en la cuenca media y baja del Río Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 5.3.4 Implementación y operación del laboratorio de aguas | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1
|  | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | 0
5.4. Apoyo a la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Cesar. | 5.4.1 Gestión y manejo de residuos solidos en el Departamento del Cesar. | 13 | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 60
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
| 5.4.2. Gestión y manejo de aguas residuales en el Departamento del Cesar | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
5.5. Prevención y mitigación del Riesgo y desastres naturales en la jurisdicción de Corpocesar. | 5.5.1 Prevención y atención de incendios forestales a través de contratos o convenios de cooperación técnica y financiera. | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 5.5.2 Formulación y adopción de las determinantes ambientales del área de jurisdicción de Corpocesar, para el Ordenamiento Territorial. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 5.5.3 Diseño y/o Construcción de obras de control de erosión e inundaciones. | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
5.5. Prevención y mitigación del Riesgo y desastres naturales en la jurisdicción de Corpocesar. | 5.5.6. Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral del Riesgo - GIR- | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.5.7. Estrategia de apoyo para solucionar la problemática del ataque del comején y las hormigas a la Arborización de Valledupar y otras Zonas del Departamento del Cesar. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
5.6. Fortalecimiento del control ambiental a través de los procesos misionales en la jurisdicción de Corpocesar. | 5.6.1 Evaluación y Seguimiento a los instrumentos ambientales que otorga Corpocesar, y atención de quejas por infracciones ambientales. | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50
| 5.6.2 Implementación de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, en el marco de las politicas de GOBIERNO EN LINEA, mediante la ejecución de FASES del proceso. Orientado por el MAVDT. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
5.7. Fortalecimiento del componente ambiental del Plan Departamental de Agua del Cesar a través de la vinculación de la CAR a todos los procesos ambientales del PDA. | 5.7.1 Gestión de vinculación y operación de acciones interinsitucionales. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | 0
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## P6 (hidden)
PROGRAMA 6 : CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL COLECTIVA.
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA 2011
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
6.1. Construcción de una nueva cultura ambiental colectiva en el Departamento del Cesar. | 6.1.1 Establecimiento y operación de la Red Interna de Multiplicadores Ambientales. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | META REGISTRADA A 30/06/2010
| 6.1.2 Desarrollo y fortalecimiento de las comunicaciones (periodico ambiental, programa mision revive, programa en radio, revistas, boletín oficial, divulgación y pautas) como estratégia de formación de cultura ambiental en la región. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| 6.1.3 Implementación del programa pedagógico a los proyectos corporativos PROCEDAS Y PRAES. | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 6.1.4 Impulso a la formación y dinamización de promotores ambientales | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 6.1.5 Impulso a la formación de veedores ambientales para forlatecer los sistemas de veedurias. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 6.1.6 Conmemoraciones, exaltaciones ambientales y formación de periodistas y comunicadores regionales para el fortalecimiento de la cultura ambiental. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 6.1.7 Fortalecimiento del proceso de educación y comunicación del riesgo | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| 6.1.8 Educación ambiental para la conservación de sitios turísticos o ecosistemas sensibles. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## P7 (hidden)
7 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR.
[5 empty] | POR PROYECTO |  |  | POR ACTIVIDAD
PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN FÍSICA 2010 | [5 empty] | EJECUCIÓN FINANCIERA 2010
|  | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | PORCENTAJE EJECUCIÓN
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios. | 7.1.2 Apoyo profesional y técnico para la gestión misional de la Oficina de Control Interno | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
| 7.1.6 Bienestar social de los funcionarios, capacitación, recreación y salud ocupacional | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0
| 7.1.7 Adecuación, construcción, adquisición y/o mejoramiento de la infraestructura de la entidad. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1
| 7.1.8 Dotación y modernización de elementos y soportes fisicos de los espacios de trabajo según requerimientos y recursos disponibles. | #REF! | #REF! | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | 0
| 7.1.9 Fortalecimiento del SINA a través de la cooperación institucional con ASOCARS, Unidad de Enlace SNSM y SIRAP Caribe. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5
| 7.1.10 Fortalecimiento de la gestión mediante el apoyo asistencial, técnico, profesional y especializado. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 12
1
7
2
7
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios. | 7.1.11 Implementación, operación e interporalización con otras entidades del SINA y el SIPGA del SIA_SIG. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 7.1.12 Operación del Gestor integral del banco de proyectos Implementado para fortalecer el proceso de formulación, seguimiento informes internos y a entes de Control (auditorías, plan de mejoramiento, otros) con todos los involucrados. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4
| 7.1.13 Fortalecimiento de la gestión ambiental mediante la adquisición de equipos, instalación, construcción y/u operación de equipos, elementos e infraestructuras para el desarrollo de la investigación, monitoreo, control, seguimiento, mejoramiento y rehabilitación de los recursos naturales y el medio ambiente. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 7.1.15 Implementación o apoyo a la conformación del centro de documentación y archivo. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 1
| 7.1.16 Consultoría para interventoría de proyectos. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTALES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Gráficos (hidden)
Programa 1: PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
1.1.1: Declaración de áreas protegidas Serrania de Perija. | 1.1.1 | 0 | 0
1.1.2: Ejecuciòn de los Planes de Manejo de las áreas Protegidas de Perijá u otras áreas. | 1.1.2 | 0 | 0
1.1.3 Ejecuciòn de acciones del PMA | 1.1.3 | 100 | 5
1.1.4 Apoyo profesional y técnico | 1.1.4 | #REF! | #REF!
1.1.5 Contratación | 1.1.5 | 100 | #REF!
1.2.1 Implementación del plan de ordenación forestal en el Departamento del Cesar. (caracterización de ambientes terrestres: bosques secos, bosques semihúmedos, enclaves xerofíticos y urbanos), y otras acciones dentro del marco del Plan | 1.2.1. | 100 | #REF!
1.3.1 Consolidación de la línea base ambiental urbano- regional | 1.3.1 | 100 | #REF!
1.3.2 Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento del estado de los recursos naturales renovables urbano-regionales | 1.3.2 | 100 | #REF!
0
1.3.3 Promoción y apoyo a proyecto municipales dirigidos a disminuir la generación de residuos de alto impacto en las áreas urbanas | 1.3.3. | 100 | #REF!
1.3.4 Promoción y apoyo técnico a los municipios para la implementación de proyectos pilotos de PML en sectores productivos de áreas urbanas. | 1.3.4. | #REF! | #REF!
1.3.5 Promoción de la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público a través de la definición de directrices ambientales para el manejo del espacio público. | 1.3.5. | #REF! | #REF!
1.3.6 Investigación y estudios sobre dinámicas urbanas regionales para la concertación de estrategias con los E.T | 1.3.6 | 100 | #REF!
PROGRAMA 2: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD.
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
2.1.1.1 Apoyo a la consolidación del Cordón Ambiental y Saneamiento de resguardos en la SNSM, mediante acciones debidamente concertadas con los indígenas. | 2.1.1.1 | 100 | #REF!
2.1.1.2 Apoyo a proyectos productivos sostenibles - agroforestales, agrícolas y/o pecuarios. | 2.1.1.2 | #REF! | 0
2.1.1.3 Apoyo a proyectos de producción limpia. | 2.1.1.3 | #REF! | #REF!
2.1.1.4 Conocimiento y conservación de sitios sagrados - Educación ambiental . | 2.1.1.4 | #REF! | #REF!
2.1.2 Ejecución de acciones prioritarias de mitigación y mejoramiento ambiental en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta. | 2.1.2 | 0 | 0
2.1.2.1 Establecimiento del programa de manejo de residuos solidos en zona indigena. | 2.1.2.1 | #REF! | #REF!
2.1.2.2 Establecimiento del programa de abastecimiento de agua para zona indigena | 2.1.2.2 | #REF! | #REF!
2.1.2.3 Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en zona indígena. | 2.1.2.3 | #REF! | #REF!
2.1.2.5 Programa de Acciones para la mitigación de impactos ambientales en la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí, municipio de Valledupar. | 2.1.2.5 | #REF! | #REF!
2.1.3 Apoyo al trabajo conjunto de la formulación del plan de desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, | 2.1.3 | #REF! | #REF!
2.1.4 Delimitación de zonas amortiguadoras del parque Sierra Nevada. | 2.1.4 | 0 | 0
2.2.1 Ejecución de seguimiento, control y vigilancia a través de operativos | 2.2.1 | 100 | #REF!
2.2.2 Educación ambiental para la conservación y restauración de la Ciénaga | 2.2.2 | #REF! | #REF!
2.2.3 Control de la Contaminación en la ciénaga a través de la implementación de estrategias para mitigación y otras estrategias de manejo y mitigación ambiental. | 2.2.3 | 100 | #REF!
2.2.5 Caracterización de ciénagas (bioecológica en áreas seleccionadas) y monitoreo y seguimiento al estado de poblaciones y ambientes cenagosos. | 2.2.5 | #REF! | #REF!
2.3.1. Educación ambiental para la conservación y restauración del ecosistema de paramos. | 2.3.1 | #REF! | #REF!
2.3.2 Aislamiento de áreas. | 2.3.2 | #REF! | #REF!
2.3.3 Acciones de Manejo y Mitigación Ambiental en zonas de páramos. | 2.3.3 | #REF! | #REF!
2.4.1 Implementación del Plan de Manejo de la Especie Faunística Oso de Anteojos u Oso Andino, en zonas indígenas de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril y La Paz, y en áreas estratégicas del municipio de Manaure, en el Departamento del Cesar, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Oso Andino. | 2.4.1 | #REF! | #REF!
2.5.1 Educación ambiental para la conservación y restauración del ecosistema del bosque El Aguil.. | 2.5.1 | #REF! | #REF!
2.5.2 Aislamiento de áreas. | 2.5.2 | #REF! | #REF!
2.5.3 Implementación de estrategias para el control y mitigación de la contaminación, y otras estrategias de manejo y mitigación ambiental. | 2.5.3 | #REF! | #REF!
2.5.4 Articulación del PMA a la politica de Gestión Ambiental urbana. | 2.5.4 | #REF! | #REF!
2.6.1 Apoyo a proyectos de agroforesteria y/o patios productivos | 2.6.1 | #REF! | #REF!
2.7.1 Control del trafico ilegal de especies | 2.7.1 | 100 | #REF!
100
2.7.2 Construcción y puesta en marcha del Centro de Atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre en el Departamento del Cesar. | 2.7.2 | #REF! | #REF!
#REF!
2.7.3 Interventoría para la construcción del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre en el Departamento del Cesar. | 2.7.3 | #REF! | #REF!
2.7.4 Formulación e implementación de planes de conservación de especies amenazadas: aves migratorias de la biodiversidad colombiana, cóndor andino, babilla, caimán, mamíferos acuáticos (Manatí y Nutria), icotea, felinos. | 2.7.4 | #REF! | #REF!
2.8.1 Formulación e implementación del plan de acción regional de lucha contra la desertificación y sequía en el departamento del cesar con enfasis en la región del Río Cesar.. | 2.8.1 | #REF! | #REF!
2.9.3 Establecimiento de viveros y producción de arboles. | 2.9.3 | 0 | #REF!
100
PROGRAMA 3: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
3.1.1 Realizar el inventario de puntos de aprovechamiento de aguas subterráneas, pozos, aljibes y manantiales (incluye adquisición de equipos de monitoreo). | 3.1.1 | #REF! | #REF!
3.2.1 Elaborar los estudios de hidrosedimentología en corrientes de aguas superficiales en el Departamento del Cesar. | 3.2.1 | #REF! | #REF!
3.3.1 Elaboración del mapa de riesgo por inundaciones. | 3.3.1 | #REF! | #REF!
3.3.2 Elaboración del mapa de riesgo por eventos geotécnicos. | 3.3.2 | #REF! | #REF!
3.3.3 Socialización del conocimiento del riesgo (Torcoroma, Chiriaimo, Honda, San Alberto, Badillo y Guatapurí) | 3.3.3 | #REF! | #REF!
3.3.4 Concertación e Implementación de Acciones de mitigación en el marco de la Gestión integral del riesgo. | 3.3.4 | #REF! | #REF!
3.4.1 Ejecución de Fases para la formulación de los POMCAS priorizados | 3.4.1 | #REF! | #REF!
3.4.2 Gestión para la priorización de nuevas cuencas según caracterización ambIental del PDA | 3.4.2 | #REF! | #REF!
100
3.4.3 Ejecución del proceso de formulación de POMCAS en cuencas priorizados mendiante Res/2004 y en nuevas cuencas ). | 3.4.3 | 100 | #REF!
#REF!
3.5.1 Concertación de Acciones para la formulación de POMCAS en cuencas compartidas, previamente priorizadas. | 3.5.1 | #REF! | #REF!
3.6.1 Reglamentación de las corrientes hídricas priorizadas. | 3.6.1 | #REF! | #REF!
#REF!
3.6.3 Facturación por concepto de uso del agua. | 3.6.3 | 100 | #REF!
100
3.6.5 Implementación y seguimiento a las tasas de reducción de cargas contaminantes adoptadas por el Consejo Directivo | 3.6.5 | 100 | #REF!
3.6.7 Establecimiento y ejecución de estrategias de Manejo Ambiental en el Arroyo El Salao, municipio de San Diego. | 3.6.7 | #REF! | #REF!
PROGRAMA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
4.1.1 Diseño y Construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática. | 4.1.1 | 100 | #REF!
4.1.2 Interventoría para la construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática. | 4.1.2 | 100 | #REF!
4.1.3 Seguimiento y evaluación de resultados alcanzados con los convenios vigentes | 4.1.3 | #REF! | #REF!
4.1.4 Establecimiento del programa de protección de la capa de ozono. | 4.1.4 | #REF! | #REF!
4.1.5 Establecimiento del programa de Cambio Climático. | 4.1.5 | #REF! | #REF!
4.1.6 Establecimiento del programa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). | 4.1.6 | #REF! | #REF!
4.1.7 Promoción de proyectos de mercados verdes en el Departamento del Cesar. | 4.1.7 | #REF! | #REF!
4.1.8 Apoyo al aprovechamiento de residuos solidos bajo los programas de mercados verdes y aplicación de Tecnologías limpias en el municipio de Valledupar y en el resto del Departamento del Cesar | 4.1.8 | #REF! | #REF!
4.1.10 Control de Deforestación y captura de CO2 en diferentes áreas bajo la figura de conservación a través de servicios ambientales. | 4.1.10 | #REF! | #REF!
4.2.1 Diseño y adopción de la política pública local de PML. (objetivo, estrategias, acciones y metas) | 4.2.1 | #REF! | #REF!
4.2.2 Conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo para el desarrollo de la politica o Programa de PML según sectores productivos y estratégicos vinculados. | 4.2.2 | #REF! | #REF!
4.2.3 Formulación e implementación del Proyecto de gestión integral de RESPEL como estrategia de PML | 4.2.3 | #REF! | #REF!
PROGRAMA 5 : CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS ACTIVIDADES QUE PRESIONAN LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
5.1.1.1 Operativos de control de fuentes moviles en Valledupar | 5.1.1.1
5.1.1.2 Operativos de control de fuentes moviles en Aguachica | 5.1.1.2
5.1.1.3 Adquisición de vehículo y estación móvil para el control de emisiones de gases de automotores. | 5.1.1.3 | 100 | #REF!
5.1.4 Ampliación y operación de la red de monitoreo del aire en la zona minera del Departamento del Cesar. | 5.1.4 | #REF! | #REF!
5.1.5 Realización estudio epidemiológico en la zona carbonífera del Cesar. | 5.1.5 | #REF! | #REF!
5.2.1 Acciones de control, monitoreo y manejo ambiental en la zona minera según acuerdos de la Jagua. Operación Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Zona Carbonífera del Cesar. | 5.2.1 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
5.3.1 Control y seguimiento a los PSMV aprobados | 5.3.1 | 100 | #REF!
5.3.2 Formulación, diseño e implementaión de una red de monitoreo de aguas residuales domésticas e industirales | 5.3.2 | #REF! | #REF!
0
5.3.3 Caracterización e Impacto Ambiental por vertimientos en la cuenca media y baja del Río Cesar. | 5.3.3 | #REF! | #REF!
5.3.4 Implementación y operación del laboratorio de aguas | 5.3.4 | #REF! | #REF!
0
0
5.4.1 Gestión y manejo de residuos solidos en el Departamento del Cesar. | 5.4.1 | 100 | #REF!
#REF!
100
100
5.4.2. Gestión y manejo de aguas residuales en el Departamento del Cesar | 5.4.2 | #REF! | #REF!
5.5.1 Prevención y atención de incendios forestales a través de contratos o convenios de cooperación técnica y financiera. | 5.5.1 | 100 | #REF!
5.5.2 Formulación y adopción de las determinantes ambientales del área de jurisdicción de Corpocesar, para el Ordenamiento Territorial. | 5.5.2 | #REF! | #REF!
5.5.3 Diseño y/o Construcción de obras de control de erosión e inundaciones. | 5.5.3 | 100 | #REF!
5.5.6. Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral del Riesgo - GIR- | 5.5.6 | #REF! | #REF!
#REF!
5.5.7. Estrategia de apoyo para solucionar la problemática del ataque del comején y las hormigas a la Arborización de Valledupar y otras Zonas del Departamento del Cesar. | 5.5.7 | #REF! | #REF!
5.6.1 Evaluación y Seguimiento a los instrumentos ambientales que otorga Corpocesar, y atención de quejas por infracciones ambientales. | 5.6.1 | 100 | #REF!
5.6.2 Implementación de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, en el marco de las politicas de GOBIERNO EN LINEA, mediante la ejecución de FASES del proceso. Orientado por el MAVDT. | 5.6.2 | #REF! | #REF!
0
0
5.7.1 Gestión de vinculación y operación de acciones interinsitucionales. | 5.7.1 | #REF! | 0
100
100
0
0
PROGRAMA 6 : CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL COLECTIVA.
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
6.1.1 Establecimiento y operación de la Red Interna de Multiplicadores Ambientales. | 6.1.1 | #REF! | #REF!
6.1.2 Desarrollo y fortalecimiento de las comunicaciones (periodico ambiental, programa mision revive, programa en radio, revistas, boletín oficial, divulgación y pautas) como estratégia de formación de cultura ambiental en la región. | 6.1.2 | #REF! | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | 100
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
6.1.3 Implementación del programa pedagógico a los proyectos corporativos PROCEDAS Y PRAES. | 6.1.3 | 100 | #REF!
6.1.4 Impulso a la formación y dinamización de promotores ambientales | 6.1.4 | #REF! | #REF!
6.1.5 Impulso a la formación de veedores ambientales para forlatecer los sistemas de veedurias. | 6.1.5 | #REF! | #REF!
6.1.6 Conmemoraciones, exaltaciones ambientales y formación de periodistas y comunicadores regionales para el fortalecimiento de la cultura ambiental. | 6.1.6 | #REF! | #REF!
6.1.7 Fortalecimiento del proceso de educación y comunicación del riesgo | 6.1.7 | #REF! | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
6.1.8 Educación ambiental para la conservación de sitios turísticos o ecosistemas sensibles. | 6.1.8 | #REF! | #REF!
7 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR.
|  | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FÍNANCIERA
7.1.2 Apoyo profesional y técnico para la gestión misional de la Oficina de Control Interno | 7.1.2 | #REF! | #REF!
7.1.6 Bienestar social de los funcionarios, capacitación, recreación y salud ocupacional | 7.1.6 | #REF! | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
0 |  | #REF!
7.1.7 Adecuación, construcción, adquisición y/o mejoramiento de la infraestructura de la entidad. | 7.1.7 | #REF! | #REF!
7.1.8 Dotación y modernización de elementos y soportes fisicos de los espacios de trabajo según requerimientos y recursos disponibles. | 7.1.8 | 100 | #REF!
0 |  | 100
7.1.9 Fortalecimiento del SINA a través de la cooperación institucional con ASOCARS, Unidad de Enlace SNSM y SIRAP Caribe. | 7.1.9 | #REF! | #REF!
7.1.10 Fortalecimiento de la gestión mediante el apoyo asistencial, técnico, profesional y especializado. | 7.1.10 | #REF! | #REF!
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
7.1.11 Implementación, operación e interporalización con otras entidades del SINA y el SIPGA del SIA_SIG. | 7.1.11 | #REF! | #REF!
7.1.12 Operación del Gestor integral del banco de proyectos Implementado para fortalecer el proceso de formulación, seguimiento informes internos y a entes de Control (auditorías, plan de mejoramiento, otros) con todos los involucrados. | 7.1.12 | #REF! | #REF!
7.1.13 Fortalecimiento de la gestión ambiental mediante la adquisición de equipos, instalación, construcción y/u operación de equipos, elementos e infraestructuras para el desarrollo de la investigación, monitoreo, control, seguimiento, mejoramiento y rehabilitación de los recursos naturales y el medio ambiente. | 7.1.13 | #REF! | #REF!
7.1.15 Implementación o apoyo a la conformación del centro de documentación y archivo. | 7.1.15 | #REF! | #REF!
0 |  | #REF!
7.1.16 Consultoría para interventoría de proyectos. | 7.1.16 | #REF! | #REF!