## COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN
Segundo seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
Vigencia: |  | 2024
Fecha de publicación |  | 30 de Agosto de 2024
Componente: |  | Todos
Seguimiento II OCI
Componente 1: Mecanismo para la Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha fin | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
1. Transparencia activa | 1.1 | Realizar monitoreo periódicos relacionados con la información publicada en el portal web institucional relacionada con le ley de transparencia y acceso a información publica | seguimiento realizado | Subdirector General Área de Planeación - Coordinación GiT para la Gestión de la Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | A través de correo enviado a la Coordinación de Tics el 19 de abril de 2024, se solicita que el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 que fue publicado entre los planes institucionales, sea publicado en PLANEACIÓN GESTIÓN Y CONTROL - Subdirección General Área de Planeación - Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, junto con Actividades del Programa de Transparencia Ética Pública. | 80% | la oficina de control interno realizo la revisión del link de transparencia y acceso a la información, y el diligenciamiento del índice de transparencia y acceso al información ITA de la procuraduría general dela Nación vigencia 2024 Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos Fecha de generación: 29/07/2024 09:02 PM
2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Garantizar a la ciudadanía la respuesta a las solicitudes de información pública, según los tiempos establecidos por la Ley. | Solicitudes respondidas | Secretaria General | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El 90 % de las peticiones se resuelven en los términos de ley, el 10% restante tienen intima relación con la demora en el aporte de la información proveniente de las áreas portadoras de la información. | 50% | https://www.corpocesar.gov.co/Informe-sobre-la-atencion-a-las-peticiones,-quejas-y-reclamos---PQRD.html
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisión y ajuste si fuera el caso los instrumentos de información de la entidad | Documentos revisados | Subdirector General Área de Planeación - Coordinación GiT para la Gestión de la Tics |  | 15 de diciembre de 2024 | se encuentran actualizados los instrumentos de gestión de la información Índice de Gestión de la información esquema de publicación https://corpocesar.gov.co/esquema_de_publicacion_de_la_informacion.html registros de activos de información https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html Índice de información clasificada y reservada. https://corpocesar.gov.co/indice_de_informacion_clasificada_reservada.html programa de gestión documental https://corpocesar.gov.co/programa_de_gestion_documental.html Tablas de retención documental https://corpocesar.gov.co/tablas_de_retencion.html | 100% | se evidencie en la pagina web en el link instrumentos de gestión de la información la publicación de Registros de activos de información https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html Índice de información clasificada y reservada https://corpocesar.gov.co/indice_de_informacion_clasificada_reservada.html esquema de publicación https://corpocesar.gov.co/esquema_de_publicacion_de_la_informacion.html tablas de retención documental https://corpocesar.gov.co/tablas_de_retencion.html Se actualizaron a la vigencia 2024
| 3.2 | Socializar a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la entidad la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información | Documentos actualizados socializados | Secretaria General - Profesional de Apoyo al SIGC | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se encuentran actualizados los instrumentos de gestión de la información Índice de Gestión de la información esquema de publicación https://corpocesar.gov.co/esquema_de_publicacion_de_la_informacion.html registros de activos de información https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html Índice de información clasificada y reservada. https://corpocesar.gov.co/indice_de_informacion_clasificada_reservada.html programa de gestión documental https://corpocesar.gov.co/programa_de_gestion_documental.html Tablas de retención documental https://corpocesar.gov.co/tablas_de_retencion.html | 100% | se evidencie en la pagina web en el link instrumentos de gestión de la información la publicación de Registros de activos de información https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html Índice de información clasificada y reservada https://corpocesar.gov.co/indice_de_informacion_clasificada_reservada.html esquema de publicación https://corpocesar.gov.co/esquema_de_publicacion_de_la_informacion.html tablas de retención documental https://corpocesar.gov.co/tablas_de_retencion.html Se actualizaron a la vigencia 2024
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar información en página web y redes sociales con accesibilidad de la información a población con discapacidad y a los distintos grupos culturales de la región. | Informe con la relación de la información publicada y con acceso a información cumpliendo con los criterios diferenciales de accesibilidad en página web y redes sociales de la entidad. | Secretaria General - Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se cuenta con el menú de accesibilidad en la pagina principal de la corporación donde se establece el acceso a través del botón | 60% | se debe implantar la guía de accesibilidad todo sus requerimientos para el cumplimiento de la accesibilidad
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Subdirector General Área de Planeación - Coordinación GiT para la Gestión de la Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se realizo la actualización y revisión de los link del menú y transparencia y acceso a la información para cumplir con los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020 | 90% | la oficina de control interno realizo la revisión del link de transparencia y acceso a la información, y el diligenciamiento del índice de transparencia y acceso al información ITA de la procuraduría general dela Nación vigencia 2024 Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos Fecha de generación: 29/07/2024 09:02 PM
[7 empty] | Componente 1 | 80%
Componente 2: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar el Informe de Gestión semestral | publicación de Informe de Gestión semestral | Subdirector General Área de Planeación | semestral | mayo, septiembre 2024. 10 de enero 2025 | El 06 de mayo de 2024 se envió correo a la web master con el Informe de Gestión PAC II Semestre y consolidado 2020-2023 con sus anexos (Acuerdo 015/2023, Anexo Matriz 2023 y Excel Avance Físico) para que publicaran en la página web de la Corporación. El lunes 20 de mayo fue publicado el Informe de Gestión II Semestre 2023 y consolidado Cuatrienio 2020-2023 en la Página web de Corpocesar. La publicación del primer informe de gestión (I Semestre de 2024) del seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2024-2027 se tiene establecida de acuerdo a lineamientos del Ministerio para el 30 de julio de 2024. La Subdirección de Planeación se encuentra realizando las actividades de seguimiento a las metas para entregar el Informe de gestión al Consejo Directivo para su aprobación. | 100% | Se evidencia la publicación del Informe de gestión de la vigencia 2023 se obtuvo en la gestión del 2023, que el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 63%, y avance de las obligaciones financieras es de un 5,17%; los cuales se detallan y soportan con el diligenciamiento de la matriz del COMPONENTE DE SEGUIMIENTO denominada “Matriz de seguimiento del Plan de Acción” y demás matrices conexas.https://www.corpocesar.gov.co/files/2023/09/otros/1._Informe_Gestion_PAI_2023_I_SEMESTRE.pdf • El porcentaje de avance de compromisos del Plan de acción de la corporación en la vigencia 2022 fue de 93.37%. publicado en el link de informe de Gestión https://www.corpocesar.gov.co/Informe-de-gestion-ano-2023.html
| 1.2 | Socializar y publicar estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia socializada | secretaria General | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se publicó todo el proceso de rendición de cuentas ella pagina web de la entidad.https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2023_Y_cuatrenio.html | 100% | Fecha de Realización: veintidós (22) de diciembre de 2023. 2. lugar y/o modalidad: Auditorio de la Universidad el Área Andina y vía Streaming por redes institucionales 3. Hora de Inicio de la Audiencia: 9:00 Am 4. Lectura del Orden del Día y lectura del reglamento de la Audiencia Pública https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2023_Y_cuatrenio.html se encuentra publicado Listado de inscritos Formato de inscripción de preguntas Reglamento de la audiencia Audiencia pública Formato de comunicaciones internas Formato de invitación Plan de trabajo rendición de cuentas Acta de reunión Informe de Gestión I Semestre 2023
| 1.3 | Publicar Informes de gestión por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Documentos publicados | secretaria General | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | La gestión de cada área, una vez recibida por la oficina de comunicaciones, es socializada a través de las redes sociales y medios de comunicación a través del plan de medios contratado por la entidad. Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 “Gobernanza y Gobernabilidad en la gestión ambiental del Cesar” En concordancia, se obtuvo en la gestión del periodo 1 de 2024, que el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 61,56% %, y la ejecución financiera se avanzó un 58,42%; los cuales se detallan y soportan con el diligenciamiento de la matriz del COMPONENTE DE SEGUIMIENTO denominada “Matriz de seguimiento del Plan de Acción” y demás matrices conexas. | 70% | Se evidencia la publicación del Informe de gestión del primer semestre de la vigencia 2024 Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 “Gobernanza y Gobernabilidad en la gestión ambiental del Cesar” aprobado mediante Acuerdo No 005 del 26 de julio de 2024 se En concordancia, se obtuvo en la gestión del periodo 1 de 2024, que el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 61,56% %, y la ejecución financiera se avanzó un 58,42%; los cuales se detallan y soportan con el diligenciamiento de la matriz del COMPONENTE DE SEGUIMIENTO denominada “Matriz de seguimiento del Plan de Acción” y demás matrices conexas. https://www.corpocesar.gov.co/Informe-de-gestion-ano-2024.html
| 1.4 | Elaborar, revisar y publicar los informes de gestión para la audiencia pública en la página web de la entidad. | informes de rendición de cuentas, publicados | secretaria General | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El acto de Rendición de Cuentas se llevará a cabo de la siguiente manera: CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 1. Transmisión en vivo e instalación e manera presencial por parte del Director General de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2. Informe del Desarrollo previo de la audiencia 3. Rendición de Cuentas: Informe de Gestión periodo 2023 y del cuatrienio (Ejecución presupuestal y Avances de Proyectos). 4. Respuesta a las intervenciones realizadas por los ciudadanos, previamente inscritas. 5. Cierre de la Audiencia Pública LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA 1. Fecha de Realización: veintidós (22) de diciembre de 2023. 2. lugar y/o modalidad: Auditorio de la Universidad el Área Andina y vía Streaming por redes institucionales 3. Hora de Inicio de la Audiencia: 9:00 Am 4. Lectura del Orden del Día y lectura del reglamento de la Audiencia Pública | 80% | se evidencia la Audiencia publica de rendicion de cuentas realizada en diciembre de 20223 para los periodos de 2023 y cuatrienio https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2023_Y_cuatrenio.html Listado de inscritos Formato de inscripción de preguntas Reglamento de la audiencia Audiencia pública Formato de comunicaciones internas Formato de invitación Plan de trabajo rendición de cuentas Acta de reunión Informe de Gestión I Semestre 2023
| 1.5 | Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés (informe realizado) | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El 12 de abril de 2024 se realizó actualización a la Matriz de Identificación de necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. Se viene realizando seguimiento a las necesidades y expectativas ahí descritas en cuanto a resultados de la vigencia 2023 y primer trimestre de 2024. https://corpocesar1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/calidad_corpocesar_gov_co/ET3DR1LbsB1CjmT9wTtqL3kB8Uk8nEhEq6GKlYsovXad2w?email=controlinterno%40corpocesar.gov.co&e=gC5kgD El análisis de esta información se incluye dentro del Informe de Revisión por la Dirección. | 80% | La entidad debe implementar la caracterización de los usuarios de acuerdo a la Guía de caracterización de usuarios de la DAFP
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realización de Audiencia Pública | 1 audiencia pública avance Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 | secretaria General | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se relazo la audiencia publica PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 2027 DE CORPOCESAR. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1540 de 2020 Por el cual se modifican los artículos 2.2.8.4.1.22, 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015 en relación con el trámite de presentación y aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de las Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras determinaciones Que de conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: “Artículo 2.2.8.6.4.2. Objeto, alcance y oportunidad de la audiencia pública. La presentación del Plan de Acción Cuatrienal en Audiencia Pública a que se refiere la presente Sección, tendrá como objeto presentar por parte del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, se hará en audiencia pública con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. | 60% | se realizo la Audiencia pública para la aprobación del plan de acción cuatrienal 2024-2027 donde se expuso los programas y proyectos de este y la fuentes de financiación https://www.corpocesar.gov.co/Plan-de-accion-2024-2027.html Resolución No. 0045 del 02 de febrero de 2024.: “Por medio de la cual se conforma el equipo coordinador para la formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR-, y se implementan disposiciones para las Estrategias de coordinación, participación y comunicación del PAC 2024-2027” Proyecto PAC 2024-2027 Anexo1: Síntesis Ambiental Anexo2. Matriz de Acciones operativas 2024-2027. (Acuerdo No xxx de 2024) Anexo3. Matriz de fuentes y usos 2024-2027 Registro Mesas subregionales: Gobernanza Ambiental. Audiencia Pública presentación PAC 2024-2027 Presentación Plan Financiero Aviso público y guía de la audiencia pública para la presentación del proyecto plan de acción institucional 2024-2027 Reglamento normativo de la audiencia pública de presentación del proyecto plan de acción institucional 2024- 2027 de CORPOCESAR. Acta audiencia pública plan de acción institucional 2024-2027 Formato de inscripción de preguntas
| 2.2 | establecer los espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas | espacios de dialogo implementados | secretaria general | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | A través de mesas de trabajo realizadas por todo el departamento, mediante el cual se construyó y socializó el plan de acción institucional. | 100% | https://www.corpocesar.gov.co/Plan-de-accion-2024-2027.html Registro Mesas subregionales: Gobernanza Ambiental. Fichas Básica de Acciones Operativas Programas y Proyectos Aviso público y guía de la audiencia pública para la presentación del proyecto plan de acción institucional 2024-2027 Reglamento normativo de la audiencia pública de presentación del proyecto plan de acción institucional 2024- 2027 de CORPOCESAR. Acta audiencia pública plan de acción institucional 2024-2027 Formato de inscripción de preguntas
| 2.3 | Realizar convocatoria de rendición de cuentas por múltiples medios de comunicación (escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros | Convocatorias por medios de comunicación disponibles | secretaria general | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se realizo la convocatoria e invitación a la audiencia pública Aviso público y guía de la audiencia pública para la presentación del proyecto plan de acción institucional 2024-2027 | 100% | https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/03/otros/Plan_Accion_2024-2027/1_INVITACION_AUDIENCIA_PUBLICA_PRESENTACION_PAC.pdf
| 2.4 | Boletín de comunicaciones sobre la gestión | 5 boletines socializados | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Por medio de redes sociales (grupos internos de WhatsApp) se socializa internamente boletines de gestión mensual; así mismo, a través de las redes sociales externas y el plan de medios de comunicación contratado por la entidad, se socializa con periodicidad quincenal comunicados de la gestión de la entidad. | 80% | se evidencia boletín de prensa Directora General de Corpocesar, Adriana Margarita García Arévalo, socializó proyecto del Plan de Acción Cuatrienal 2024 2027, en medio de la más alta defensa por los recursos ambientales https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/05/COMUNICACIONES/BoletinPrensa-122-29-04-2024.pdf
| 2.5 | Mensajes institucionales divulgados a través de los canales internos de la Entidad. | Mensajes institucionales /programa Corporación en Gestión | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Por medio de redes sociales (grupos internos de WhatsApp) se socializa internamente boletines de gestión mensual. | 70% | A través de las redes sociales y la paginan web se realiza https://www.corpocesar.gov.co/boletines_de_prensa-1.html
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad | Campañas emitidas | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El área de Educación Ambiental tiene la responsabilidad de realizar las actividades de participación ciudadana, en la medida que esta Área aporta la información para este fin, la oficina de comunicaciones a través de las redes sociales y el plan de medios de comunicación contratado por la entidad, se publican las actividades que se realicen. | 50% | se verifico el link de participación ciudadana y no se encuentra actualizado el plan de participación ciudadana https://corpocesar.gov.co/caja_de_herramientas.html
| 3.2 | Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos | Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas | coordinación de Talento Humano | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se realizo capacitación a los servidores responsables del proceso de rendicion de cuentas sobre los mecanismos de participación ciudadana y rendicion de cuentas y la estrategia de rendicion de cuentas dela vigencia 2024 | 100% | Se verifico en la auditoria interna de talento humano dentro del informe de ejecución del plan de capacitación anual de la vigencia 2024
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Monitorear el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad | informes de cumplimiento | oficina de Control Interno | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se realizo la reunión con el equipo de participación ciudadana y comunicaciones para determinar las acciones para mejorar la comunicaciones de las acciones de participación ciudadana realizadas atravez de la pagina web crear un espacio para compartir esta información | 50% | se evidencia desactualización del link Participa https://corpocesar.gov.co/divulgar_resultados.html • Plan De Participación Ciudadana • Política De Participación Ciudadana • Cronograma De Participación Ciudadana
| 4.2 | Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados | informes de encuentras aplicada | oficina de Control Interno | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se realizo la aplicación de la encuesta de rendicion de cuentas en la audiencia publica del 2023 | 50% | se realizo la aplicación de la encuesta de rendicion de cuentas en la audiencia publica del 2023
[7 empty] | Componente 2 | 77.86%
Componente 3: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Actualizar caracterización de los ciudadanos y grupos de interés en caso que se requiera | Matriz de partes interesadas actualizada | Subdirección General Área de planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El 12 de abril de 2024 se realizó actualización a la Matriz de Identificación de necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. https://corpocesar1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/calidad_corpocesar_gov_co/ET3DR1LbsB1CjmT9wTtqL3kB8Uk8nEhEq6GKlYsovXad2w?email=controlinterno%40corpocesar.gov.co&e=gC5kgD | 100% | se evidencia matriz de partes interesadas donde se caracteriza las partes interesadas de la corporación se recomienda realizar la caracterización en la realización de los tramites, PQRDS, encuetas de satisfacción.
| 1..2 | Socializar campaña al interior de la Entidad frente a la cultura y atención a la ciudadanía en la gestión de respuestas de peticiones, llamadas y orientación en el reconocimiento de los principios de servicios de la comunidad. | capacitación realizada | secretario general | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | la secretaria general proyecto envió circular 004 de 22024 del 16 de febrero de 2024 de fecha donde se daba a conocer a los responsables el nuevo procedimiento para la atención a las PQRSD por directora s asunto traslado y tramite interno frente a los derechos de petición dando lineamientos de los tiempos de ley, 1755 de 2015, se realizo capacitación en la jornada de inducción la presentación y tramites de los PQRSD | 70% | se deben realizar actividades al interior y a la comunidad de los canales de comunicación, para anteponer PQRSD, Denuncias, tramites, solicitudes, visitas y demás acciones necesarias por la comunidad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) | PQRSD actualizado | oficina Jurídica Oficina Asesora | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se realizo la actualización del procedimiento de atención PQRSD de fecha septiembre de 2023, de los nuevos lineamientos de atención PQRSD desde la secretaria general, recepción de ventanilla y el direccionamiento de secretaria general, seguimiento secretaria general y de asesor y archivo secretaria general | 50% | Se evidencia la actualización del procedimiento de atención PQRSD de fecha 1 septiembre de 2023, circular de lineamientos para dar respuesta alas PQRSD, https://www.corpocesar.gov.co/Informe-sobre-la-atencion-a-las-peticiones,-quejas-y-reclamos---PQRD.html
| 2.2 | Realizar seguimiento y mejora de canales de atención al ciudadano de la Entidad. | fortalecimiento de canales de atención | secretario general | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | En ventanilla única a partir de esta vigencia se recibe las PQRSD virtuales (atención al ciudadano), así mismo, se implementó el sistema de respuesta automática, en la cual se informa al usuario que su PQRSD ha sido recibida y que se inicia el trámite para su respuesta. | 50% | Se evidencia la actualización del procedimiento de atención PQRSD de fecha 1 septiembre de 2023, circular de lineamientos para dar respuesta alas PQRSD, https://www.corpocesar.gov.co/Informe-sobre-la-atencion-a-las-peticiones,-quejas-y-reclamos---PQRD.html
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Diseñar plan de trabajo para la puesta en marcha de las actividades tendientes al fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano de la entidad. | Política de servicio al ciudadano fortalecida | secretaria general | 2023-01-31 | 2023-06-30 | Se han desarrollado mejoras al proceso de PQRSD, sin embargo debe trabajarse en la estructuración de la política de atención al ciudadano. | 50% | No se ha actualizado la política y el protocolo de atención al ciudadano
| 3.2 | Fortalecer el proceso de formación y capacitación en temas de servicio al ciudadano. | Relación PQRS interpuestas. | Coordinación GIT para la Gestión del Talento Humano | trimestral | trimestral | Se realizara capacitación a todos los funcionarios y contratistas sobre atención al ciudadano | 0% | Se evidencia la actualización del procedimiento de atención PQRSD de fecha 1 septiembre de 2023, circular de lineamientos para dar respuesta alas PQRSD, https://www.corpocesar.gov.co/Informe-sobre-la-atencion-a-las-peticiones,-quejas-y-reclamos---PQRD.html
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental | 5.1 | Revisar los normograma de cada proceso y realizar las actualizaciones pertinentes. | Normograma actualizado | lideres de los procesos | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | la oficina de planeación realizar la actualización de los normograma de los procesos para la auditoria de ICONTEC | 100% | Se evidencia en la carpeta de procesos del sistema integrado de gestión los documentos actualizados como caracterización, procedimientos, formatos y el normograma de cada procesos
| 5.2 | Elaborar informes, monitorear y evaluar la gestión de PQRSD | Informes y resultados de la gestión de PQRD | oficina de control interno | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Anualmente se dirige a la Subdirección General del Área de planeación el informe de la medición del indicador de gestión nivel de satisfacción del usuario, el cual se construye con la información de la gestión que aporta la oficina Jurídica Ambiental. | 60% | https://www.corpocesar.gov.co/Informe-sobre-la-atencion-a-las-peticiones,-quejas-y-reclamos---PQRD.html
| 5.3 | Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario | secretaria general | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | dentro de la revisión por la dirección dela vigencia 2023 se realizo el seguimiento a la satisfacción del usuario donde se medio la satisfacción frente a los tramites realizados y la atención al ciudadano | 70% | dentro de la revisión por la dirección dela vigencia 2023 se realizo el seguimiento a la satisfacción del usuario donde se medio la satisfacción frente a los tramites realizados y la atención al ciudadano
Subcomponente 5 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 5.1 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas | jefe de oficina Jurídica | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se realizó la capacitación a todos los funcionarios y contratistas en el marco de la jornada de inducción el tema desarrollado atención al ciudadano Capacitación para la atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) dentro de los términos legales establecidos en la ley 1437 de 2011y la ley 1755/2015. Participación ciudadana, transparencia y atención a la ciudadanía: ley 1712 de 2014 - ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública | 60% | Se eviendencia la capacitación a todos los funcionarios y contratistas en el marco de la jornada de inducción el tema desarrollado atención al ciudadano Capacitación para la atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) dentro de los términos legales establecidos en la ley 1437 de 2011y la ley 1755/2015. Participación ciudadana, transparencia y atención a la ciudadanía: ley 1712 de 2014 - ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública
| 5.2 | Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición. | Relación PQRS interpuestas. | asesor de dirección | trimestral | trimestral | El 90 % de las peticiones se resuelven en los términos de ley, el 10% restante tienen intima relación con la demora en el aporte de la información proveniente de las áreas portadoras de la información. | 60% | se evidencia informe de seguimiento de la vigencia 2023, https://www.corpocesar.gov.co/Informe-sobre-la-atencion-a-las-peticiones,-quejas-y-reclamos---PQRD.html
| 5.3 | Eventos de capacitación e intercambio de saberes (seminarios, cursos, talleres, encuentros, concursos, etc.) realizados de acuerdo al Plan Anual de Educación Ambiental y Participación Ciudadana | actividades realizado | Coordinación de Educación ambiental y Participación ciudadana. | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | la coordinación de participación ciudadana se encuentra en proceso de actualización de la política y cronograma de participación ciudadana | 50% | se evidencia desactualización del link Participa https://corpocesar.gov.co/divulgar_resultados.html • Plan De Participación Ciudadana • Política De Participación Ciudadana • Cronograma De Participación Ciudadana
[7 empty] | Componente 3 | 60%
Componente 4: Racionalización de trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Inicio | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Identificación de Trámites | 1.1 | Elaborar documento actualizado con los lideres de los procesos para la identificación de tramites y OPAS con información de tipo técnico y normativo. | traméis u OPAS identificados | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se elaboró el documento con la identificación de los trámites y se realizará mesa de trabajo con los líderes de procesos para determinar los procesos administrativos, a más tardar el 30 de septiembre. | 40% | La oficina de control interno realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites desde el SUIT , mostrando un porcentaje de avance en Gestión de usuarios de 100%, Gestión de formularios de 72%, Gestión de inventarios 100%
| 1.2 | Actualizar tramites e incluir tramites y Opas que no se encuentren publicados en el SUIT. | actualización de trámite e inclusión de tramites nuevos o faltantes, en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-. | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se incluyó el tema en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 23 de abril, quedando entre los compromisos a ejecutar, como se puede verificar en el Acta de reunión de Comité. | 40% | Se realizara en la pagina del SUIT
Priorización de trámites | 2.1 | revisión de tramites y servicios publicados en el SUIT para establecer priorización de racionalización de tramites. | Tramites priorizados | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Luego de establecerse como compromiso en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se revisaron los trámites y servicios y se determinó que se priorizarán los Permisos de exploración de aguas y Permiso de planes de continencia RESPEL | 40% | La estrategia de racionalización de la vigencia 2024 se encuentra en proceso de formalización en el SUIT para poder realizar el seguimiento a través de la plataforma.
Estrategia de Racionalización de trámites | 3.1 | realización de estrategia de racionalización y publicación de estrategias de tramites priorizados, en el SUIT. | Tramites Racionalizados | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se determinó que se priorizarán los Permisos de exploración de aguas y Permiso de planes de continencia RESPEL | 40% | La estrategia de racionalización de la vigencia 2024 se encuentra en proceso de formalización en el SUIT para poder realizar el seguimiento a través de la plataforma.
[7 empty] | Componente 4 | 40%
Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Inicio | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Datos Abiertos | 1.1 | Verificar que el enlace de publicación de la página institucional se encuentre en buen estado donde se evidencie la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos cumpliendo de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | verificación de enlaces en buen estado | coordinación GIT para la Gestión de las Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | se encuentra tres grupos de datos abiertos esta Esquema de publicación Información Clasificada y Reservada | 50% | se evidencie en la pagina web en el link instrumentos de gestión de la información la publicación de Registros de activos de información https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html Índice de información clasificada y reservada https://corpocesar.gov.co/indice_de_informacion_clasificada_reservada.html esquema de publicación https://corpocesar.gov.co/esquema_de_publicacion_de_la_informacion.html tablas de retención documental https://corpocesar.gov.co/tablas_de_retencion.html Se recomienda actualizar a la vigencia 2024 de acuerdo a los requerimientos de Tics si es necesario.
| 1.2 | Publicar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ya misionalidad de la entidad | evidencia de publicación de datos abiertos | coordinación GIT para la Gestión de las Tics | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | no se ha realizado | 0% | https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Corporaci%C3%B3n+Aut%C3%B3noma+Regional+del+Cesar&sortBy=newest
[7 empty] | Componente 5 | 25%
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Inicio | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Ciudadanía en la toma de decisiones pública | 1.1 | participación en la planificación de programas y proyectos | estrategia elaborada y socializada | subdirección General del Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se formuló el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 donde se establecieron 6 Programas con 17 Proyectos. El documento preliminar fue presentado (socializado) ante la comunidad en Audiencia Pública realizada el 29 de abril de 2024 El documento se encuentra publicado en la página web: https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/05/otros/Plan_Accion_2024-2027/PAC_2024-2027-Gobernaza_y_Gobernabildad-Acuerdo_003_de_2024-V3 Durante el mes de Septiembre se vienen adelantando mesas técnicas por Nodos, en los que los Municipios participan para adelantar acciones encaminadas al Ordenamiento Territorial. https://www.instagram.com/reel/C_vohfkOF7y/?igsh=ZjA5ZGNwYWMwMTBo | 100% | se realizo la Audiencia pública para la aprobación del plan de acción cuatrienal 2024-2027 donde se expuso los programas y proyectos de este y la fuentes de financiación https://www.corpocesar.gov.co/Plan-de-accion-2024-2027.html Resolución No. 0045 del 02 de febrero de 2024.: “Por medio de la cual se conforma el equipo coordinador para la formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR-, y se implementan disposiciones para las Estrategias de coordinación, participación y comunicación del PAC 2024-2027” Proyecto PAC 2024-2027 Anexo1: Síntesis Ambiental Anexo2. Matriz de Acciones operativas 2024-2027. (Acuerdo No xxx de 2024) Anexo3. Matriz de fuentes y usos 2024-2027 Registro Mesas subregionales: Gobernanza Ambiental. Audiencia Pública presentación PAC 2024-2027 Presentación Plan Financiero Aviso público y guía de la audiencia pública para la presentación del proyecto plan de acción institucional 2024-2027 Reglamento normativo de la audiencia pública de presentación del proyecto plan de acción institucional 2024- 2027 de CORPOCESAR. Acta audiencia pública plan de acción institucional 2024-2027 Formato de inscripción de preguntas
Iniciativas por articulación institucional | 2.1 | Fortalecer la Gestión Institucional a través de la articulación de la Corporación con otras entidades | articulación con otra entidades | Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección General del Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | La Corporación se articula en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Cuatrienal de ASOCARs. Se presentó ante el Ministerio de Ambiente los informes de cierre de proyectos financiados con recursos del fondo de compensación ambiental y fondo nacional ambiental. Durante el mes de Septiembre de 2024 se vienen adelantando mesas técnicas "Encuentros para el fortalecimiento de la Gestión del Ordenamiento en Municipios del Departamento del Cesar" con la participación de la Gobernación del Cesar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IGAC. https://x.com/corpocesar/status/1833552647690780884?s=46&t=xSgB-jEYnPskgNIOw8aozw | 80% | La Corporación se articula en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Cuatrienal de ASOCARs. Se presentó ante el Ministerio de Ambiente los informes de cierre de proyectos financiados con recursos del fondo de compensación ambiental y fondo nacional ambiental.
Redes de innovación | 3.1 | Establecer estrategia de cooperación de gestión con otras entidades de influencia en el departamento del Cesar. | estrategia de cooperación de gestión | Subdirección de Gestión Ambiental - Subdirección General del Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | La Corporación participa en espacios de diálogo en la fomentación propuesta por ASOCARs para el desarrollo de procesos de cooperación horizontal administrativa, jurídica, financiera y técnica entre las CARs. Se ha venido participando en los Consejos de cuencas con actores públicos, privados y comunidades étnicas (afros e indígenas) específicamente con la Formulación del POMCA de la Zona Baja del Rio Cesar. Se ha venido participando en consejos de atención y gestión del riesgo tanto municipales como departamentales. Durante el mes de Septiembre de 2024 se vienen adelantando mesas técnicas "Encuentros para el fortalecimiento de la Gestión del Ordenamiento en Municipios del Departamento del Cesar" con la participación de la Gobernación del Cesar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IGAC. https://x.com/corpocesar/status/1833552647690780884?s=46&t=xSgB-jEYnPskgNIOw8aozw | 70% | La Corporación participa n espacios de diálogo en la fomentación propuesta por ASOCARs para el desarrollo de procesos de cooperación horizontal administrativa, jurídica, financiera y técnica entre las CARs. Se ha venido participando en los Consejos de cuencas con actores públicos, privados y comunidades étnicas (afros e indígenas) específicamente con la Formulación del POMCA de la Zona Baja del Rio Cesar. Se ha venido participando en consejos de atención y gestión del riesgo tanto municipales como departamentales.
[7 empty] | Componente 6 | 83.33%
Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Inicio | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Programa de gestión de integridad | 1.1 | Establecer estrategia de promoción de integridad, en la cual queden estipuladas actividades para el fortalecimiento de la integridad de personal | estrategia elaborada y socializada | Coordinación GIT para la Gestión del Talento Humano | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El Código de integridad fue socializado con todos los servidores durante la jornada de inducción – reinducción que se realizó durante los días en inducción 22 y 30 de abril de 2024. Se realizó socialización el día 27 de junio de 2024 a partir de las 8:40 am en el marco de la conmemoración del día del servidor público con los siguientes temas: Código de integridad Rol del servidor publico Generación de valor publico Desarrollo de actividades con la profesional de psicología: Habilidades comunicativas Valor del respeto 28 y 26 de junio de 2024 Habilidades comunicativas Valor del respeto 26 de julio de 2024 Habilidades comunicativas Valor del respeto 26 de julio de 2024 equipo de talento humano contabilidad y contratación Habilidades comunicativas Valor del respeto 29 de julio de 2024 valor compromiso equipo de trabajo de RESPEL Habilidades blandas Valor del compromiso de 27 julio de 2024 valor compromiso equipo de trabajo jurídica ambiental Taller de comunicación asertiva 13 de marzo de 2024 subdirección de gestión ambiental Taller de comunicación asertiva 14 de marzo de 2024 coordinación de saneamiento ambiental Taller de comunicación asertiva 22 de marzo de 2024 subdirección administrativa y financiera Taller de comunicación asertiva código de integridad 17 de abril de 2024 seccional Aguachica Taller de comunicación asertiva código de integridad 18 de abril de 2024 seccional Curumani | 80% | Se realizo dentro de la inducción la capacitación y socialización del Código de integridad y a través de la coordinación de talento humano se están realizando actividades de interiorización del los valores públicos con todas las oficinas
Promoción de la integridad en las instituciones y los grupos de valor y partes interesadas | 2.1 | Desarrollar actividades lúdicas en una jornada en los días de la integridad del dada, para interiorizar los valores institucionales. | Jornada d e integridad | Coordinación GIT para la Gestión del Talento Humano - Educación Ambiental | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 |  | 80% | dentro de la auditoria interna al proceso de talento humano, se verifico las actividades desarrolladas para la implementación de la Política de integridad evidenciando actividades de capacitación, talleres y actividades lúdicas desarrolladas por la profesional de psicología contratada
Gestión preventiva de conflicto de interés | 3.1 | Proporcionar información y gestionar con el grupo de comunicaciones, la socialización del diligenciamiento oportuno del formato de conflicto de interés. | Formato de conflicto de interés diligenciado | Coordinación GIT para la Gestión del Talento Humano | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | dentro de la inducción se realizo la socialización del tema de conflicto de interés y reporte en el aplicativo de integridad, los contratistas duden entregarlo para contratar y los directivos lo realizan para posesión | 50% | Se realiza informe de seguimiento al reporte de conflicto de interés y declaración de renta de los contratistas, funcionarios y directivos
[7 empty] | Componente 7 | 70%
Componente 8: Gestión del riesgo
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | seguimiento a la Política Integral de administración del riesgo y los aspectos relevantes a la gestión del riesgo de corrupción y realizar actualización en caso de ser necesario | Informe de seguimiento realizados y publicados | control interno | 10 de enero, mayo, septiembre 2024 | 10 mayo y septiembre 2024, 10 de enero 2025 | de las 117 acciones establecidas en los planes de acción de los 15 mapas de riesgos, 103 se encuentran finalizadas para la vigencia 2023 y 14 se encuentran en curso. 1. La Política de Administración del Riesgo debe actualizarse a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 y establecer los lineamientos sobre los riesgos de laboratorio según la NTC ISO 17025. 2. Los Mapas de Riesgos por Procesos de la entidad deben señalar las oportunidades de mejora de los procesos. 3. En el Proceso Recursos Físicos se debe priorizar la realización del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la corporación. 4. La entidad debe capacitar a los responsables de los procesos sobre identificación de riesgos y valoración de los mismos. | 70% | de las 117 acciones establecidas en los planes de acción de los 15 mapas de riesgos, 103 se encuentran finalizadas para la vigencia 2023 y 14 se encuentran en curso. 1. La Política de Administración del Riesgo debe actualizarse a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 y establecer los lineamientos sobre los riesgos de laboratorio según la NTC ISO 17025. 2. Los Mapas de Riesgos por Procesos de la entidad deben señalar las oportunidades de mejora de los procesos. 3. En el Proceso Recursos Físicos se debe priorizar la realización del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la corporación. 4. La entidad debe capacitar a los responsables de los procesos sobre identificación de riesgos y valoración de los mismos. https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/03/otros/Informe_Seguimiento_Verificacion_Acciones_Establecidas_Mapas_Riesgos_Procesos_Corporacion_periodo_Enero_Diciembre_2023.pdf
| 1.2 | Realizar socialización a funcionarios y contratistas de Política Integral de administración del riesgo teniendo en cuenta las líneas de defensa | Capacitación realizada | Talento Humano | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | DENTRO DE la inducción se realizo la socialización del tema política de administración del riesgos y rol de la ofician de control interno | 100% | se evidencia en la inducción realizada en el mes abril la socialización de la política de administración del riesgo por parte de la ofician de control interno
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicación de mapa de riesgo de corrupción consolidado durante el año 2024 y publicarlo en la pagina web de la entidad. | Mapa de riesgo consolidado 2023 | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | https://www.corpocesar.gov.co/programa-transparencia-etica-publica-2024.html | 100% | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link https://www.corpocesar.gov.co/programa-transparencia-etica-publica-2024.html
| 2.2 | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción, atendiendo cambios normativos, análisis del contexto interno y externo de la entidad, procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción, informes de la Oficina de Control Interno y entes de control. | Mapas de riesgos actualizados | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | El 05 de julio de 2024, se verificó la Matriz de Riesgos de Corrupción, que se le ha venido haciendo seguimiento durante los acompañamientos a los líderes de procesos en la actualización de la documentación de sus procesos. Ver Matriz de Riesgos de Corrupción. | 100% | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorrupcion-2023.html
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la pagina web de la entidad encuesta de participación ciudadana para construcción del Programa de Transparencia Y Ética Publica. | Programa de Transparencia Y Ética Publica. | Subdirector General Área de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se publicó en la página web de la Corporación el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, como se pueda ver en el siguiente link: https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/01/otros/PLANES_INSTITUCIONALES/Programa_Transparencia_Etica_Publica%20-vIG_2023.pdf | 100% | Se publicó en la página web de la Corporación el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, como se pueda e ver en el siguiente link: https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/01/otros/PLANES_INSTITUCIONALES/Programa_Transparencia_Etica_Publica%20-vIG_2023.pdf
| 3.2 | socializar el programa de Transparencia y Ética Pública con los funcionarios de la corporación mediante correo electrónico, para que realicen las sugerencias respectivas. | Programa de Transparencia Y Ética Publica. socializada con los funcionarios de la entidad | Subdirector General Área de Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-28 | El 29 de Enero de 2024 en Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó con los funcionarios líderes de procesos de la Corporación, el Programa de Transparencia y Ética Pública y fue aprobado junto con la matriz de actividades del mismo. | 100% | Se evidencia la publicación del programa de transparencia y ética publicas en la pagina web, en la inducción se realizo la socialización del PTEP cada componente y sus acciones para la vigencia.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | reportar la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de riesgos Institucionales (Riesgos de Corrupción) con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Subdirección general área de Planeación y control interno | Reportes a Subdirección general área de Planeación y control interno por cada proceso que tiene riesgos asociados en el mapa de riesgos de corrupción | lideres de proceso | 10 enero, mayo y septiembre 2024 | 10 mayo y septiembre 2024, 10 de enero 2025 | Los lideres de proceso realizaron la actualización de los riesgos y el monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento a las acciones programadas en el plan de trabajo | 80% | se evidencia la actualización de los riesgos y el monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento a las acciones programadas en el plan de trabajo dentro de la auditoria interna se verificara los mapas de riesgos y sus acciones
| 4.2 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | lideres de proceso | 10 enero, mayo y septiembre 2024 | 10 mayo y septiembre 2024, 10 de enero 2025 | Los lideres de proceso realizaron la actualización de los riesgos y el monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento a las acciones programadas en el plan de trabajo | 80% | se evidencia la actualización de los riesgos y el monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento a las acciones programadas en el plan de trabajo dentro de la auditoria interna se verificara los mapas de riesgos y sus acciones
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento acciones definidas en los mapas de riesgos de procesos asociados a los riesgos de corrupción | informe de seguimiento de cumplimiento | Control Interno | 10 enero, mayo y septiembre 2024 | 10 mayo y septiembre 2024, 10 de enero 2025 | Los lideres de proceso realizaron la actualización de los riesgos y el monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento a las acciones programadas en el plan de trabajo | 80% | se evidencia la actualización de los riesgos y el monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento a las acciones programadas en el plan de trabajo dentro de la auditoria interna se verificara los mapas de riesgos y sus acciones
| 5.2 | Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados. (Enero, Mayo, Septiembre.) | Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción presentes en los mapas de riesgos de proceso | Control Interno | 10 enero, mayo y septiembre 2024 | 10 mayo y septiembre 2024, 10 de enero 2025 | de las 117 acciones establecidas en los planes de acción de los 15 mapas de riesgos, 103 se encuentran finalizadas para la vigencia 2023 y 14 se encuentran en curso. 1. La Política de Administración del Riesgo debe actualizarse a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 y establecer los lineamientos sobre los riesgos de laboratorio según la NTC ISO 17025. 2. Los Mapas de Riesgos por Procesos de la entidad deben señalar las oportunidades de mejora de los procesos. 3. En el Proceso Recursos Físicos se debe priorizar la realización del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la corporación. 4. La entidad debe capacitar a los responsables de los procesos sobre identificación de riesgos y valoración de los mismos. | 70% | de las 117 acciones establecidas en los planes de acción de los 15 mapas de riesgos, 103 se encuentran finalizadas para la vigencia 2023 y 14 se encuentran en curso. 1. La Política de Administración del Riesgo debe actualizarse a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 y establecer los lineamientos sobre los riesgos de laboratorio según la NTC ISO 17025. 2. Los Mapas de Riesgos por Procesos de la entidad deben señalar las oportunidades de mejora de los procesos. 3. En el Proceso Recursos Físicos se debe priorizar la realización del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la corporación. 4. La entidad debe capacitar a los responsables de los procesos sobre identificación de riesgos y valoración de los mismos. https://www.corpocesar.gov.co/files/2024/03/otros/Informe_Seguimiento_Verificacion_Acciones_Establecidas_Mapas_Riesgos_Procesos_Corporacion_periodo_Enero_Diciembre_2023.pdf
[7 empty] | Componente 8 | 88%
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Inicio | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 1.1 | Establecer cronograma para implementar la debida diligencia en la entidad | Estrategia elaborada y socializada | subdirección General del Área Administrativa y Financiera | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | no se han realizado acciones | 0% | no se han realizado acciones
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 2.1 | Documentar los lineamientos a seguir para la debida diligencia en la entidad. | Articulación con otra entidades | subdirección General del Área Administrativa y Financiera | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | no se han realizado acciones | 0% | no se han realizado acciones
[7 empty] | Componente 9 | 62.25%
|  |  | Componente | % Cumplimiento
|  |  | 1. Componente 1: Mecanismo para la Transparencia y acceso a la información | 80%
|  |  | Componente 2: Rendición de cuentas | 77.86%
|  |  | Componente 3: Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano | 60%
|  |  | Componente 4: Racionalización de trámites | 40%
|  |  | Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos | 25%
|  |  | Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | 83.33%
|  |  | Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | 70%
|  |  | Componente 8: Gestión del riesgo | 88%
|  |  | Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 62.25%
|  |  | Cumplimiento Total Matriz componentes | 65.16%
ORIGINAL FIRMADO
KATIA LORENA PÉREZ HOLGUIN
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO