## COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022
Entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
Vigencia: |  | 2022
Fecha de publicación |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Componente: |  | Todos
Seguimiento 1 OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha | Fecha fin | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | seguimiento a la Política Integral de administración del riesgo y los aspectos relevantes a la gestión del riesgo de corrupción | Informe de seguimiento realizados y publicados | control interno | abril, octubre, diciembre 2022 | 10 de , mayo, septiembre 2022 y enero 2023 | La oficina de control interno realizo el seguimiento a la efectividad de los riesgos por procesos con corte a 31 de diciembre de 2021 realizando las sugerencias necesarias como la actualización de los mapas de riesgos faltantes, y las acciones or cumplir https://www.corpocesar.gov.co/Informe-de-seguimiento-y-verificaci%C3%B3n-a-las-acciones-establecidas-en-los-mapas-de-riesgos-por-procesos.html | 50% | https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20de%20Seguimiento%20y%20Verificaci%C3%B3n%20a%20las%20Acciones%20de%20los%20Mapas%20de%20Riesgos%20por%20Procesos.pdf
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Actualizar los mapas de riesgos según la nueva guía e incluir riesgo de corrupción en los mapas de riesgos de los proceso de la a entidad | Mapas de riesgos actualizados | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-06-01 | Se realizo reunión con los diferentes lideres de los procesos para las construcción del mapa de riesgo de corrupción, en el cual se identificaron los posibles riesgos de corrupción. | 50% | En la vigencia 2021 se realizo la actualización de los mapas de riesgos por procesos según la nueva Guía de la DAFP, se incluyeron los riesgos por procesos en cada mapa de riesgos, con la asesoría de Subdirección general Área de Planeación se realizará añapa de riesgos de corrupción por procesos.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la pagina web de la entidad para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-01 | 2022-01-25 | Se realizo la publicación en la pagina web el Plan Anticorrupción y Atención ciudadana y se realizaron ajustes presentados al Comité Institucional de Gestion y desempeño | 100% | Se verifico la pagina web de Corpocesar en el Link de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorrupcion-2022.html
| 3.2 | socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los funcionarios de la corporación mediante correo electrónico, para que realicen las sugerencias respectivas. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializada con los funcionarios de la entidad | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-01 | 2022-01-28 | Se realizo la socialización con los funcionarios, mediante correo electrónico y publicación en la pagina web. | 100% | Se verifico la pagina web de Corpocesar en el Link de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y los correos electrónicos https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorrupcion-2022.html
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | reportar la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de riesgos Institucionales (Riesgos de Corrupción) con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Subdirección general área de Planeación y control interno | Reportes a Subdirección general área de Planeación y control interno por cada proceso que tiene riesgos asociados en el mapa de riesgos de corrupción | lideres de proceso | abril, octubre, diciembre 2022 | 10 de , mayo, septiembre 2022 y enero 2023 | Se realizo reunión con los diferentes lideres de los procesos para las construcción del mapa de riesgo de corrupción, en el cual se identificaron los posibles riesgos de corrupción. | 50% | En la vigencia 2021 se realizo la actualización de los mapas de riesgos por procesos según la nueva Guía de la DAFP, se incluyeron los riesgos por procesos en cada mapa de riesgos, con la asesoría de Subdirección general Área de Planeación se realizará añapa de riesgos de corrupción por procesos.
| 4.2 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | lideres de proceso | abril, octubre, diciembre 2022 | 10 de , mayo, septiembre 2022 y enero 2023 | durante el proceso de auditoria interna desarrollada por la oficina de control interno se esta identificando lo controles a los riesgos de corrupción identificados . | 100% | dentro del proceso de auditoria internas se ha realizado identificacion de controles y actos de corrupción que se dan en los procesos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento acciones definidas en los mapas de riesgos de procesos asociados a los riesgos de corrupción | informe de seguimiento de cumplimiento | Control Interno | abril, octubre, diciembre 2022 | 10 de , mayo, septiembre 2022 y enero 2023 | La oficina de control interno realizo el seguimiento a la efectividad de los riesgos por procesos con corte a 31 de diciembre de 2021 realizando las sugerencias necesarias como la actualización de los mapas de riesgos faltantes, y las acciones or cumplir https://www.corpocesar.gov.co/Informe-de-seguimiento-y-verificaci%C3%B3n-a-las-acciones-establecidas-en-los-mapas-de-riesgos-por-procesos.html | 50% | https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20de%20Seguimiento%20y%20Verificaci%C3%B3n%20a%20las%20Acciones%20de%20los%20Mapas%20de%20Riesgos%20por%20Procesos.pdf
| 5.2 | Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados. (Enero, Mayo, Septiembre.) | Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción presentes en los mapas de riesgos de proceso | Control Interno | abril, octubre, diciembre 2022 | 10 de , mayo, septiembre 2022 y enero 2023 | dentro del componente de Evaluación de riesgos con una calificación DEL 90% seguir trabajando en le monitoreo de los riesgos de proceso consolidar los riesgos de corrupción y de seguridad de la información. | 50% | https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe-SCI-pormenorizado-final-CORTE-30-12-2021.pdf
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Identificación de Trámites | 1.1 | verificación de los tramites y servicios publicados en el SUIT, para realizar actualización de los publicados e incluir tramites que no se encuentren publicados | Actualización de trámite e inclusión de tramites nuevos o faltantes, en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-. | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se realizo identificación de los tramites publicados en los cuales se evidenciaron 22 tramites, se realizo reunión con los lideres de los procesos para analizar los tramites, encontrándose algunos tramites desactualizados y se evidenciaron que algunos tramites no estaban publicados. | 100% | A través de la ejecución de un convenio interadministrativo con RED SUMMA se desarrollo contenido digital en el que se llevo a escenarios de criatura situaciones reales de los ciudadanos en el cual requiere la realización de un tramite ante la corporación El escuadrón ambiental Solicitud de concesión de aguas subterráneas Solicitud de aprovechamiento forestal doméstico en terrenos de dominio público o privado Solicitud de aprovechamiento forestal persistente en terrenos de dominio público o privado Solicitud de aprovechamiento forestal único en terrenos de dominio público o privado Solicitud para talar o podar arboles aislados localizados en centros urbanos Solicitud para talar, trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos con el fin de ejecutar trabajos Solicitud de aprovechamiento de árboles aislados en terrenos de dominio público o privado Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas https://corpocesar.gov.co/tramites.html
Priorización de trámites | 2.1 | Actualizar los procedimientos de tramites inscritos en el SUIT | Actualización de trámite e inclusión de tramites nuevos o faltantes, en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-. | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se realizo actualización del logo de la entidad e información general , como dirección, teléfono, correo electrónico de la sede principal y las seccionales en las cuales se recepcionan documentos para el inicio de tramite. Se trabaja con los lideres de los procesos para realizar la guía de tramites de la entidad y poder actualizar los tramites en el SUIT e incluir aquellos que no se encuentres publicados | 100% | Se evidencia Matriz de caracterización de los tramites existentes y publicados en el link de tramites y servicios https://corpocesar.gov.co/tramites.html
Estrategia de Racionalización de trámites | 3.1 | alinear los procedimientos de tramites registrados en el SUIT, con los procedimientos realizados en la operación diaria de la corporación, para que sean base para los trabajos realizados en el VITAL | 1 Sensibilización realizada | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se realizaron actualización de los tramites en el SUIT especialmente a los priorizados para la racionalización, alineando los procedimientos con las estrategias de racionalización establecidas para ellos y publicados en el SUIT. | 60% | Se evidencia la revisión de los trámites realizados en el link de tramites con la caricaturización a través de videos y la s estrategias de racionalización publicados en el SUIT.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar el Informe de Gestión semestral | publicación de Informe de Gestión semestral | Subdirector General Área de Planeación | semestral | semestral | Se realizo informe gestión correspondiente al segundo semestre del año 2021 | 100% | Se evidencia la publicación del informe de gestión del primer y segundo semestre de la vigencia 2021 en el link de informes de gestión De acuerdo con la metodología diseñada por el MADS para realizar el seguimiento al avance de la gestión, se presenta la ejecución en dos sentidos: uno, a partir del cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2021 y otro que refleja el cumplimiento de la ejecución presupuestal sobre lo programado para el mismo periodo. En concordancia, se obtuvo en la gestión del periodo 2021, que el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas es de un 90,8%, y en la ejecución financiera se avanzó un 87,89%; los cuales se detallan y soportan con el diligenciamiento de la matriz del COMPONENTE DE SEGUIMIENTO denominada “Matriz de seguimiento del Plan de Acción” y demás matrices conexas. https://www.corpocesar.gov.co/Informe-de-gestion-ano-2021.html
| 1.2 | Socializar y publicar estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia socializada | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | se realizo publicación del boletín de prensa, en todas los canales de comunicación de la corporación y a los medios de comunicación relacionado con la redición de cuentas periodo 2021 | 100% | S evidencia publicación en redes sociales, pagina web, radio y prensa de la invitación y convocatoria a la audiencia Publica de rendición de cuentas de la vigencia 2021 Lugar: Estudio de ATL Innovación y vía Streaming por redes institucionales. Fecha: 26 de abril de 2022 Hora: 9:00 a 11:00 a.m. Link de Rendición de cuentas https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2021.html
| 1.3 | Publicar Informes de gestión por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Documentos publicados | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se socializo informe de gestión por los diferentes medios de comunicación y redes sociales, antes y después de la rendición | 100% | Se evidencia publicación en redes sociales, pagina web, radio y prensa de la invitación y convocatoria a la audiencia Publica de rendición de cuentas de la vigencia 2021 Lugar: Estudio de ATL Innovación y vía Streaming por redes institucionales. Fecha: 26 de abril de 2022 Hora: 9:00 a 11:00 a.m. Link de Rendición de cuentas https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2021.html
| 1.4 | Elaborar, revisar y publicar los informes de gestión para la audiencia pública en la página web de la entidad. | Informes de rendición de cuentas, publicados | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se elaboro, reviso y publico en la pagina web el informe de gestión 2021 | 100% | Se evidencia la publicación del informe de gestión del primer y segundo semestre de la vigencia 2021 en el link de informes de gestión en el link de rendición de cuentas 2021 se encuentra dispuesto la presentación del informe de Gestión, guía del ciudadano donde se indica el link para consultar el informe de gestión vigencia 2021 https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2021.html
| 1.5 | Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés (informe realizado) | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | la corporación cuenta con una caracterización de ciudadanos y grupos de interés, el cual esta en proceso de actualización | 10% | No se evidencia acciones realizadas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realización de Audiencia Pública | 1 audiencia pública avance Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | realización de rendición de cuenta el 26 de abril de manera virtual en horas de la mañana | 100% | Se desarrolló la audiencia publica de manera virtual Lugar: Estudio de ATL Innovación y vía Streaming por redes institucionales. Fecha: 26 de abril de 2022 Hora: 9:00 a 11:00 a.m. Link de Rendición de cuentas https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2021.html https://www.youtube.com/watch?v=jFWD-DOfhGw
| 2.2 | Establecer los espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas | espacios de dialogo implementados | Subdirector General Área de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | se desarrollaron preguntas durante la rendición de cuentas logrando la participación de las partes interesadas. | 100% | Se evidencia la publicación en el link de rendición de cuentas 2021 se encuentra dispuesto la presentación del informe de Gestión, guía del ciudadano donde se indica el link para consultar el informe de gestión vigencia 2021 y Inscripciones de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe de gestión 2021: A través del correo secretariageneral@corpocesar.gov.co se recibirán preguntas o inquietudes máximo hasta el día 18 de abril a las 2:00 p.m. No se presentaron preguntas inscritas https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2021.html
| 2.3 | Realizar convocatoria de rendición de cuentas por múltiples medios de comunicación (escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros | Convocatorias por medios de comunicación disponibles | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-31 | 2022-12-31 | se realizo convocatorio por todos los canales de comunicación de la corporación y por medio del medio impreso regional (EL PILÓN) | 100% | S evidencia publicación en redes sociales, pagina web, radio y prensa de la invitación y convocatoria a la audiencia Publica de rendición de cuentas de la vigencia 2021 Lugar: Estudio de ATL Innovación y vía Streaming por redes institucionales. Fecha: 26 de abril de 2022 Hora: 9:00 a 11:00 a.m. Link de Rendición de cuentas https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2021.html
| 2.4 | Boletín de comunicaciones sobre la gestión | 5 boletines socializados | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se realizaron boletines sobre la gestión los cuales fueron publicados en la pagina web y enviados a los diferentes medios de comunicaciones del departamento del Cesar. | 100% | Se evidencia en el link de Boletines de prensa el boletín del Valledupar, 26 de abril 2022 Corpocesar presentó avances destacables de su gestión en el 2021 "En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el Director de Corpocesar, Jorge Luis Fernández Ospino, dio cuenta del seguimiento al Plan de Acción Restauración Ecológica Integral del Cesar: ‘Por la Resiliencia Climática y la Sostenibilidad Económica Territorial’.  En la vigencia 2021 se logró un avance físico del Plan de Acción Institucional del 90.8 % y un avance financiero del 87.89 %." https://www.corpocesar.gov.co/files/2022/04/COMUNICACIONES/BoletinPrensa-079-26-04-2022.pdf
| 2.5 | Mensajes institucionales divulgados a través de los canales internos de la Entidad. | Mensajes institucionales /programa Corporación en Gestión | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Se realizo divulgación a través de canales internos de la Entidad incluyendo los grupos de WhatsApp. | 100% | Se evidencia en los grupos de WhatsApp y pagina web la publicación de los banner y flayer de diseño donde se invitaba a la audiencia púbica de rendición de cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad | Campañas emitidas | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Por medio de los canales de comunicación de la corporación se hicieron 4 campañas de publicación en redes sociales para fortalecer la participación ciudadana. | 100% | Por medio de los canales de comunicación de la corporación se hicieron 4 campañas de publicación en redes sociales para fortalecer la participación ciudadana.
| 3.2 | Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos | Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas | coordinación de Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-31 | El equipo de prensa participo virtualmente en la capacitación del manual de rendición de cuentas de a DAFP, el cual esta establecido en el Plan de capacitaciones, además en reunión con control interno se reviso el manual y las fases de la rendición de cuentas dejando claro las evidencias necesarias fase de aprestamiento, diseño, ejecución y evaluación. | 100% | Se evidencia pantallazos de asistencia a la capacitación virtual de manual de rendición de cuentas y acta de reunión para revisar la el manual y las fases de la rendición de cuentas dejando claro las evidencias necesarias fase de aprestamiento, diseño, ejecución y evaluación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Monitorear el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad | informes de cumplimiento | oficina de Control Interno | anual | anual | Se realizo auditoria al proceso de Gestión de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, verificando la politica y el Plan de participación ciudadana, asi como la ejecución de las actividades en el marco de esta politica. | 100% | No se ha realizado el informe de seguimiento
| 4.2 | Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados | informes de encuentras aplicada | oficina de Control Interno | anual | anual | en el link de rendición de cuentas y el chat de YouTube y Facebook y los grupos de wasap se dispuso la Encuesta de evaluación de la rendición de cuentas en formulario de google forma https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vHjnMUJM_UasUkfwasGKh8I09IGxt4dAuTxP-9kq_tNUMlYxUkNUNkNYOE9IR0FNTjFKNEQ3Vk9ZTC4u | 100% | En la evaluación de la o la Encuesta de evaluación de la rendición de cuentas se evidencia 73 encuestas respondidas de las cuales 90% se siente satisfecho con la realización de la audiencia publica.
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 jefe de Oficina de Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Estructuración e implementación Plan Institucional de Atención y Servicio al Ciudadano 2022 | Plan Institucional de Atención y Servicio al Ciudadano aprobado | secretaria general | 2022-01-31 | 2022-06-30 | No se ha actualizado | 0% | No se ha actualizado
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 1.2 | Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) | PQRSD actualizado | oficina Jurídica Oficina Asesora | 2022-01-31 | 2022-12-30 | A través del proceso de atención a ciudadana se ha fortalecido los canales virtuales de comunicación en el cual se dispone e un solo correo institucional dispuesto para recibir la correspondencia externa, se hizo el bloqueo de los correos electrónicos no autorizados por el cual ingresaba comunicaciones externas, no se tenia la trazabilidad, esto ha permitido que en su gran mayoría los documentos cuentas con radicado por la ventanilla única de Corpocesar. Tambien se ha implementado la herramienta VITAL para la atención de denuncias mejroando la atención virtual con nuestros usuarios. | 70% | Se evidencia mejoras dentro el proceso de tramite de PQRS, por tanto se dispuso de un solo canal de atención, un correo electrónico, el link de pqrs y la ventanilla única, evitando la duplicidad de PQRS, además se evidencia la socializa con y publicación en redes sociales sobre los canales de comunicación de la corporación.
| 1.3 | Fortalecimiento de la pagina web de la institución para mejorar los canales de atención al ciudadano | fortalecimiento de la pagina web | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-01 | 2022-12-30 | A través de la ejecución de un convenio interadministrativo con RED SUMMA se desarrollo contenido digital en el que se llevo a escenarios de criatura situaciones reales de los ciudadanos en el cual requiere la realización de un tramite ante la corporación El escuadrón ambiental Solicitud de concesión de aguas subterráneas Solicitud de aprovechamiento forestal doméstico en terrenos de dominio público o privado Solicitud de aprovechamiento forestal persistente en terrenos de dominio público o privado Solicitud de aprovechamiento forestal único en terrenos de dominio público o privado Solicitud para talar o podar arboles aislados localizados en centros urbanos Solicitud para talar, trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos con el fin de ejecutar trabajos Solicitud de aprovechamiento de árboles aislados en terrenos de dominio público o privado Solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas | 50% | se evidencia el link de tramites y servicios donde están publicados los 22 tramites inscritos en el SUIT Además una matriz de caracterización de tramites existentes con información para el usuario https://www.corpocesar.gov.co/TramiteServicio.html
| 2.3 | crear protocolo y lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. | Protocolo de atención de PQR Actualizado y socializado | Jefe de oficina de Jurídica | 2022-01-31 | 2022-12-30 | No se ha actualizado | 0% | No se ha actualizado
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas | jefe de oficina Jurídica | 2022-01-31 | 2022-06-30 | en el mes de febrero de 2022, con el acompañamiento de la secretaria general oficina asesor el comité de control interno disciplinara, control interno de gestión se brindo capacitación a los funcionarios que son lideres de procesos de las áreas y coordinaciones en la emitieron lineamientos internos para el procedimiento del tramite de las PQRS y su oportuna respuesta por parte de la entidad, lo cual ha permitido que se optimice el procesos de atención al ciudadano cumpliendo con los lineamientos legales y administrativos para la gestión de la información dentro de la corporación. | 50% | Se evidencia capacitación de febrero de 2022, sobre los lineamientos de procedimiento de PQRS
| 3.2 | Efectuar seguimiento a las PQRS y a los derechos de petición. | Relación PQRS interpuestas. | asesor | trimestral | trimestral | Se publica en el link ESTADÍSTICAS DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2022 la matriz de seguimiento a las PQRSD donde se evidencia el numero dePQRsd recibidas y su tramite. | 70% | https://www.corpocesar.gov.co/estadisticas_derechos_de_peticion.html
| 3.3 | Eventos de capacitación e intercambio de saberes (seminarios, cursos, talleres, encuentros, concursos, etc.) realizados de acuerdo al Plan Anual de Educación Ambiental y Participación Ciudadana | actividades realizado | Coordinación de Educación ambiental y Participación ciudadana. | 2022-01-31 | 2022-12-30 | se ha realizados capacitaciones e intercambio de saberes de acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana | 60% | educación ambiental aporto evidencias del proceso contractual que se ejecutara para las capacitaciones de participacion ciudadana y educacion ambiental
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Actualizar Nomograma | Nomograma actualizado | lideres de los procesos | 2022-03-31 | 2022-12-30 | se encuentra en proceso de actualización, el normograma del proceso de Gestión de POAT ya tiene su normograma actualizado. | 60% | se encuentran en proceso de actualizacion
| 5.2 | Elaborar informes, monitorear y evaluar la gestión de PQRD | Informes y resultados de la gestión de PQRD | oficina de control interno | semestral | semestral | Verificada la atención a las peticiones y solicitudes de información presentadas por la ciudadanía y entidades del Estado a Corpocesar en el periodo enero – junio de 2022, podemos concluir lo siguiente: 1. El control que utiliza el asesor para hacerle seguimiento a las peticiones existe, se utiliza y es efectivo para identificar las respuestas de las peticiones que se están entregado fuera y dentro de los términos establecidos por la norma. 2. En el periodo analizado, el 33,3% de las respuestas a las peticiones que llegaron a la entidad fueron entregadas dentro de los términos, el 60,5% fueron entregadas fuera de los términos y al 6,2% de las peticiones no se le evidencia respuesta al peticionario. 3. El porcentaje de respuesta de peticiones entregadas fuera de los términos aumentó en comparación con el último periodo del año 2021, pasó del 56% al 60,5% 4. Al revisar los expedientes de las 81 peticiones revisadas se pudo observar que el Asesor está cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo 042 del 2002 del Archivo General de la Nación. | 50% | https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20Posibles%20Actos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20vig.%202021%20y%202022.pdf
| 5.3 | Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario | Subdirección General Área de planeación | 2022-12-01 | 2022-12-30 | La Subdirección General del Área de planeación realizo informe de satisfacción de usuario que llevaron tramites y a los entes territorias correpondiente a la vigencia 2021. | 100% | Informe de satisfacción de usuario de Corpocesar vigencia 2021.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11 | Utilizar los diferentes medios de comunicación implementados en la entidad para realizar divulgación de datos abiertos publicados en el portal web corporativo | Subdirección General Área de planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30 | se realizo la identificacfión de datos abiertos para su publicación, los cuales son los dato minimos de la resolucion 1519 de 2020, en la cual se trata transparencia y acceso de la información datos abiertos y seguridad web. | 80% | https://www.datos.gov.co/browse?q=corpocesar&sortBy=relevance
| 1.1 | Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page | Realizar Autoevaluaciones a cumplimiento de la Ley 1712 en la herramienta matriz de autodiagnóstico desarrollada por la PGN | Oficina de control interno | 2022-01-31 | 2022-12-30 | La corporación realizo los ajustes de la pagina web, del link de transparencia y la verificación de cada uno de los items e información a publicar, y el reporte al aplicativo ITA de la procuraduria general de la nación. | 100% | https://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html
| 1.2 | Se debe brindar cumplimiento a la RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020 "por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información publica, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos... | cumplimiento a la RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020 | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-31 | 2022-12-30 | La corporación realizo los ajustes de la pagina web, del link de transparencia y la verificación de cada uno de los items e información a publicar, y el reporte al aplicativo ITA de la procuraduria general de la nación. | 100% | https://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Oficina de control interno | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Realizado el seguimiento y verificación a la atención al ciudadano, y verificado el autocontrol implementado por la Oficina Jurídica y Asesor en el seguimiento de las mismas, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 1. Las áreas competentes para suministrar la información deben cumplir con los términos establecidos por el Asesor de Dirección para dar la respuesta a las peticiones o solicitar prorroga para entregar la respuesta al peticionario dentro de los términos de ley. 2. La Oficina Jurídica debe cumplir totalmente con lo establecido en el Acuerdo 042 del 2002 del Archivo General de la Nación en relación con el archivo de las denuncias ambientales. 3. El Jefe de la Oficina Jurídica debe elaborar e implementar una matriz de seguimiento y autocontrol de las denuncias ambientales recibidas, la cual debe estar codificada por el Sistema Integrado de Gestión. | 100% | https://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html
| 2.2 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad | Informe de denuncias de corrupción | Oficina de control interno | 2022-01-31 | 2022-12-30 | se realizo el informe por la oficina de control interno donde se verifica que no se han presentados actos de corrupción. | 100% | https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20Posibles%20Actos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20vig.%202021%20y%202022.pdf
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada). | Documentos revisados, aprobados y publicados | Subdirección General Área de planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30 | se actualizaron los instrumento de Gestión a la Información dea cuerdo a las sugerencias de la Resolución 1519 de 2020 de MIN TIC | 100% | https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html https://corpocesar.gov.co/indice_de_informacion_clasificada_reservada.html https://corpocesar.gov.co/esquema_de_publicacion_de_la_informacion.html https://corpocesar.gov.co/tablas_de_retencion.html https://corpocesar.gov.co/programa_de_gestion_documental.html
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización. | Formatos alternativos comprensibles para divulgar la información. | Subdirección General Área de planeación | 2022-01-31 | 2022-12-30 | se actualizaron los instrumento de Gestión a la Información dea cuerdo a las sugerencias de la Resolución 1519 de 2020 de MIN TIC | 100% | https://corpocesar.gov.co/registro_de_activos_informacion.html
| 4.2 | Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web | Página web actualizada | Gestión de comunicación e información Gestión de Tics | 2022-01-31 | 2022-12-30 | la corporación realiza la publicación de información mediante la pagina web y en sus redes sociales | 100% | Se evidencia en la parte izquierda de la página web un menú de accesibilidad para personas con discapacidad visual contraste, enlace realce, gran texto, espaciado de texto, detener animaciones, dislexia amigable, cursor, informaron, altura de la línea, texto alineado, saturación.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Diligenciar el índice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación | ITA diligenciado | control interno | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Se encuentra en proceso de ajustes de la pagina web, del link de transparencia y la verificación de cada uno de los items e información a publicar, y el reporte al aplicativo ITA de la procuraduria general de la nación. | 80% | Se encuentra la espera que la Procuraduría General de la nación disponga del aplicativo para realizar la medicion
| 5.2 | Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 diligenciada | control interno | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Se encuentra en proceso de ajustes de la pagina web, del link de transparencia y la verificación de cada uno de los items e información a publicar, y el reporte al aplicativo ITA de la procuraduria general de la nación. | 100% | Se realizo el informe en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la nación con una calificacin de 99n sobre 100
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha fin | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno
Estrategia Interiorización del código de integridad y la promoción del cambio cultural | 1.1 | Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad. | Informe de resultados de la encuesta elaborado | Talento Humano |  | 2022-12-30 | La encuesta de percecpción etica para identificar nivel de aprobacion de lo valores de integridad asociados al codigo de etica fue realizado, el informe de resultados se encuentra en elaboración para definir acciones. | 50% | se encuentra programada para el mes de junio
| 1.2 | Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética. | Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | La encuesta de percecpción etica para identificar nivel de aprobacion de lo valores de integridad asociados al codigo de etica fue realizado, el informe de resultados se encuentra en elaboración para definir acciones y la realización del plan. | 30% | se encuentra programada para el mes de junio
| 1.3 | Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Informe de seguimiento | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Se envió a través de correo electrónico y whatsAap haciendo la solicitud de realización del curso de integridad y transparencia y de acceso a la información, de los cuales varios funcionaros culminaron con exitos dicho curso. | 100% | Se evidencia correo electrónico de fecha 2 de febrero donde se solicita la realización del curso de integridad y de transparencia y solicitudes a quienes no lo ha realizado.
Estrategia de conflicto de interés | 1.4 | Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Campañas de sensibilización y apropiación | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Se envió a través de correo electrónico y whatsApp haciendo la solicitud de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 de fecha 26 y 4 de abril de 2022 reiteramos la actualización de a información correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de diciembre de 2021. Los servidores publicos a los cuales le aplica la ley realizarón entrega de conflictos de intereses de declaración de conflictos intereses. | 100% | Se evidencia correo electrónico de solicitud de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 de fecha 26 y 4 de abril de 2022 reiteramos la actualización de a información correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de diciembre de 2021
| 1.5 | Hacer seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por a Ley 2013 de 2019 elaborado | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Se envió a través de correo electrónico y whasp haciendo la solicitud de diligenciamiento de bienes y rentas de fecha 04 de mayo de 2022 informando la obligación del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP II por pico y cedula hasta el 31 de mayo de 2022. de 2021. Los servidores publicos a los cuales le aplica la ley realizarón entrega de declaración de bienes y rentas. | 100% | Se evidencia correo electrónico de f fecha 04 de mayo de 2022 informando la obligación del diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP II por pico y cedula hasta el 31 de mayo de 2022
| 1.6 | Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento de los formatos de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y contratistas de la entidad | Campañas y sensibilizaciones | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | Se envió a través de correo electrónico y whatsApp haciendo la solicitud de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 de fecha 26 y 4 de abril de 2022 reiteramos la actualización de a información correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de diciembre de 2021. Los servidores publicos a los cuales le aplica la ley realizarón entrega de conflictos de intereses de declaración de conflictos intereses. | 100% | Se evidencia correo electrónico de solicitud de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 de fecha 26 y 4 de abril de 2022 reiteramos la actualización de a información correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de diciembre de 2021
| 1.7 | implementar el seguimiento a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas | Seguimiento sobre a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | en proceso a través de TICS | 0% | En proceso de realización
| 1.8 | Incluir y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de las siguientes capacitaciones de manera obligatoria: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y Acceso a la Información, 3. Servicio al Ciudadano, 4. Archivo-gestión documental y 5 .Seguridad y Privacidad de la información | Capacitación obligatoria de . Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. archivo-gestión documental y 6 .seguridad y privacidad de la información , incluidas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación | Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-30 | se llevo a cabo capacitación de Servicio al Ciudadano y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano , las otras capacitaciones se encuentran programadas parra el ultimo trimestre del año 2022 | 40% | https://www.corpocesar.gov.co/files/Plan%20Institucional%20de%20capacitacion%202021.pdf
REALIZADO POR |  | SULEYMA GOYENECHE LEON | REVISADO Y APROBADO | GUSTAVO AMARIS GARCIA
|  | PROFESIONAL CONTRATISTA |  | JEFE DE CONTROL INTERNO