## Hoja1
CRONOGRAMA ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GESTION PUBLICA 2026 GITGEAIPC
ACCION DE GESTION INSTITUCIONAL | INSTRUMENTO DE PLANEACION ASOCIADO A LA GESTION INSTITUCIONAL | GRUPOS DE VALOR ASOCIADO A LA GESTION INSTITUCIONAL | FASES DEL CICLO DE GESTION PUBLICA |  |  |  | ACCION PARTICIPATIVA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | META | PRODUCTO ENTREGABLE | RESPONSABLE | %CUMPLIMIENTO
|  |  | DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO | FORMULACION PARTICIPATIVA | EJECUCION PARTICIPATIVA | SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARTICIPATIVA
Fortalecimiento de la participación ciudadana en la Gestión ambiental, con enfoque de ETNODESARROLLO y ECOsocial en el dpto. del Cesar. | Plan de Accion | Lideres comunitarios, campesinos, amas de casa, pescadores, Ediles,, JAC, Alcaldias, Gobernación, Grupos etnicos indigenas y afros. | x | x | x | x | Base de datos actualizada de la caracterización de los grupos de valor con los que interctua el GITGEAIPC | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 2 | Documentos fisicos y digital | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Integrantes GITGEAIPC | x | x | x | x | Reuniones de trabajo integrantes GITGEAIPC para la planeación institucional en la dinamizacion de la Participación Ciudadana | 2026-01-27 | 2026-11-30 | 20 | Acta de reuniones de trabajo, archivo fotografico, informes, entre otros. | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Directora General, Directivos, Lideres GIT, entre otros. | x | x | x | x | Comité de Gestión Institucional y Desempeño | 2026-01-27 | 2026-11-30 | 1 | Acta de reunion y archivo fotografico | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Lideres Grupos Internos de Trabajo SGAGA-SGAP | x |  |  |  | Aplicación matriz Participacion Ciudadana Lideres GIT misionales de la Corporación | 2026-02-02 | 31/04/2026 | 1 | Informe consolidado resultados aplicación matriz de participacion ciudadana | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Funcionarios y contratistas Alcaldias, lideres comunitarios, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, | x | x | x | x | Mesas Ambientales Municipales | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 10 | Informes de gestión acciones realizadas con mesas ambientales municipales | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Todos los integrantes Grupos de Valor con los que interactua el GITGEAIPC |  |  | x | x | Capacitaciones presenciales y virtuales para el fortalecimiento de la Política Pública de Participación Ciudadana. | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 20 | Informes, actas y archivo fotografico de las jornadas educativas | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Lideres comunitarios, ONGs, amas de casa, entre otros. |  |  | x | x | Talleres comunitarios para la gestion ambiental | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 20 | Informes de gestion actividades comunitarias | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Todos los integrantes Grupos de Valor con los que interactua el GITGEAIPC |  |  | x | x | Encuentros Institucionales, gremiales y comunitarios | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 10 | Informes,, actas, archivo fotografico de los encuentros desarrollados | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Todos los integrantes Grupos de Valor con los que interactua el GITGEAIPC | x | x | x | x | Reuniones presenciales y virtuales con los actores institucionales, gremiales y comunitarios | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 20 | Informes,, actas, archivo fotografico de las actividades desarrolladas. | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | GITGEAIPC y COMUNICACIONES CORPOCESAR | x | x | x | x | Divulgación en redes sociales y pagina oficial de la Corporación, las acciones de participación ciudadana implementadas por la Corporación para la sensibilización de la comunidad | 2026-01-26 | 2026-11-30 | 30 | Evidencias imágenes de la divulgacion en canales de comunicación. | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Todos los integrantes Grupos de Valor con los que interactua el GITGEAIPC |  |  | X | X | Jornadas de intervencion entornos ambientales con grupos de valor | 2026-01-26 | 2026-11-30 | 10 | Informes, actas y archivo fotografico de las jornadas de intervención | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Empresas de Servicios Publicos Municipales | x | x | x | x | Reuniones y mesas de trabajo con las demas instituciones | 2026-01-26 | 2026-11-30 | 1 | Piezas publicitarias sobre la participación ciudadana | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Lideres Comunitarios, Ediles, Presidentes JAC urbanos y rurales de Valledupar | X | x | x | x | Consulta ciudadana por comunas y jornadas de intervencion | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 1 | Actas reuniones y archivo fotografico | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Comunidades Educativas | X | X | X | X | Acompañamiento socio ambiental a Instituciones y Centro EducGuardianes Ambientales PRAE) | 2026-01-27 | 2026-11-30 | 8 | Encuestas,, actas de reuniones de trabao y archivo fotografico | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana
|  | Defensoria del Pueblo, Personeria, Contraloria Nacional y Departamental y Procuraduria |  |  | x | x | Acompañamiento institucional para la participacion ciudadana en la gestion publica | 2026-02-23 | 2026-11-30 | 40 | Informes, actas y archivo fotografico | Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de la Educación Ambiental Integral y Participación Ciudadana